Gestión de Riesgos - Iteración 6

1. Identificación de riesgos y análisis cualitativo

ID	Riesgo	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto	Causas	Consecuencias
RGP01	Planificación demasiado optimista	Baja	Alto	- Subestimar las actividades / - Falta de experiencia	- Retraso en el proyecto
RM01	Cambio en los requerimientos	Muy baja	Medio	- Falta de comprensión del negocio / - Funcionalidad no contemplada	- Retraso en el proyecto / - Modificación en la lógica del sistema
RGP02	Falta de experiencia en la tecnología a aplicar	Baja	Medio	- Utilización de tecnología desconocida por los miembros del equipo	- Retraso en el proyecto
RI01	Funcionalidad del servicio de mapas insuficiente	Media	Alto	- Funcionalidad limitada del servicio	- Tener que utilizar un servicio de mapas diferente (no gratuito)
RGP03	La planificación no incluye tareas necesarias	Media	Bajo	- Mala estimación de determinadas actividades / - Falta de experiencia en la tecnología a utilizar	- Retraso en el proyecto / - Replanificación
RGP04	Falta de experiencia en la gestión del proyecto	Media	Medio	- Nunca haber gestionado un proyecto	- Retraso en el proyecto / - Falta de visibilidad del estado del proyecto
RGP05	Los miembros del equipo no pueden dedicar suficiente tiempo al proyecto	Muy Alta	Muy Alto	- Surgimiento de una oportunidad laboral	- Retraso en el proyecto
RGP06	El producto es más grande que el estimado	Muy Alta	Muy Alto	- La implementación de algunas funcionalidades requieren de un esfuerzo mayor al estimado	- Retraso en el proyecto / - Replanificación
RGP07	Interrupción del proyecto por tiempo prolongado	Alto	Muy Alto	- Surgimiento de viaje laboral	- Retraso del proyectos / - Replanificación

2. Análisis cuantitativo

N°	ID	Riesgo	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto	Exposición al Riesgo
1	RGP01	Planificación demasiado optimista	2	4	8
2	RM01	Cambio en los requerimientos	1	3	3
3	RGP02	Falta de experiencia en la tecnología a aplicar	2	3	6
4	RI01	Funcionalidad del servicio de mapas insuficiente	3	4	12
5	RGP03	La planificación no incluye tareas necesarias	3	2	6
6	RGP04	Falta de experiencia en la gestión del proyecto	3	3	9
7	RGP05	Los miembros del equipo no pueden dedicar suficiente tiempo al proyecto	2	5	10
8	RGP06	El producto es más grande que el estimado	4	4	16
9	RGP07	Interrupción del proyecto por tiempo prolongado	4	5	20

3. Priorización de riesgos

N°	ID	Riesgo	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto	Exposición al Riesgo
1	RGP07	Interrupción del proyecto por tiempo prolongado	4	5	20
2	RGP06	El producto es más grande que el estimado	4	4	16
3	RI01	Funcionalidad del servicio de mapas insuficiente	3	4	12
4	RGP05	Los miembros del equipo no pueden dedicar suficiente tiempo al proyecto	2	5	10
5	RGP04	Falta de experiencia en la gestión del proyecto	3	3	9
6	RGP01	Planificación demasiado optimista	2	4	8
7	RGP02	Falta de experiencia en la tecnología a aplicar	2	3	6
8	RGP03	La planificación no incluye tareas necesarias	3	2	6
9	RM01	Cambio en los requerimientos	1	3	3

4. Planificación de respuesta a los riesgos

N°	ID	Riesgo	Disparador del Riesgo	Plan de Prevención	Plan de Contingencia
1	RI01	Funcionalidad del servicio de mapas insuficiente	El servicio no posee una funcionalidad requerida por el sistema	Estimar las funcionalidades requeridas e investigar las ofrecidas por el servicio de mapas	Cambiar el servicio de mapas elegido por Google Maps
2	RGP02	Falta de experiencia en la tecnología a aplicar	Necesidad de aplicar una tecnología desconocida por los integrantes del grupo	Identificar en una etapa temprana la tecnología necesaria e investigar las desconocidas	Replanificar la fecha de terminación del proyecto para dedicar más tiempo a aprender la tecnología
3	RGP01	Planificación demasiado optimista	Las actividades requieren más tiempo del planificado	Utilizar experiencias pasadas para realizar una estimación mas aproximada	Replanificar las actividades
4	RGP05	Los miembros del equipo no pueden dedicar suficiente tiempo al proyecto	Surgimiento de una oportunidad laboral o problemas de índole personal	-	Recuperar horas trabajando los fines de semana
5	RGP04	Falta de experiencia en la gestión del proyecto	Falta de visibilidad del estado del proyecto. Desorganización en la gestión y documentación	Repaso de documentación referente a la gestión de proyectos	Replanificar la fecha de terminación del proyecto para dedicar más tiempo a repasar conceptos claves de gestión
6	RM01	Cambio en los requerimientos	Mal interpretación de reglas de negocio y/o necesidad de modificar o agregar funcionalidad	Aplicar una metodología que permita incorporar cambios fácilmente	Evaluar la importancia del cambio. En caso de ser primordial replanificar para incluir las actividades necesarias
7	RGP03	La planificación no incluye tareas necesarias	Surgimiento de una tarea no contemplada	Definir las actividades principales y luego dividirlas en tareas más pequeñas	Replanificar para incluir las nuevas actividades
8	RGP06	El producto es más grande que el estimado	Complejidad mayor a la esperada en la implementación de una funcionalidad	Dedicar mayor tiempo a investigar en detalle las actividades que se presenten más complejas	Agregar una iteración más al proyecto para finalizar las funcionalidades
9	RGP07	Interrupción del proyecto por tiempo prolongado	Confirmación de un viaje laboral	-	- Aceptar el riesgo y, en caso de suceder, replanificar las actividades

5. Monitorización de riesgos

N°	ID	Riesgo	Estado	Progreso de la Resolución
1	RGP06	El producto es más grande que el estimado	EN CONTINGENCIA	Aplicando plan de contingencia
2	RGP05	Los miembros del equipo no pueden dedicar suficiente tiempo al proyecto	EN CONTINGENCIA	Aplicando plan de contingencia
3	RGP07	Interrupción del proyecto por tiempo prolongado	EN OBSERVACIÓN	En espera del avance del riesgo. La estrategia será aceptarlo y en caso que suceda aplicar el plan de contingencia.
4	RI01	Funcionalidad del servicio de mapas insuficiente	EN PREVENCIÓN	Estimando las funcionalidades requeridas e investigando las ofrecidas por el servicio de OSM
5	RGP02	Falta de experiencia en la tecnología a aplicar	EN PREVENCIÓN	Definiendo e investigando la tecnología a utilizar durante el proyecto
6	RGP01	Planificación demasiado optimista	EN PREVENCIÓN	Planificando tomando como referencia el tiempo empleado en la generación de código en desarrollos anteriores
7	RGP04	Falta de experiencia en la gestión del proyecto	EN PREVENCIÓN	Investigando sobre la gestión de proyectos
8	RM01	Cambio en los requerimientos	EN PREVENCIÓN	Especificando requerimientos para mayor entendimiento de las funcionalidades
9	RGP03	La planificación no incluye tareas necesarias	EN PREVENCIÓN	Definiendo actividades a alto nivel y dividiéndolas en tareas específicas más pequeñas
10	RE01	Problema no previsto con la utilización de nuevas herramientas	RESUELTO	Investigando las herramientas software a utilizar

6. Comentarios

Los riesgos RGP06 (Producto más grande que lo estimado) y RGP05 (Miembros del equipo no disponen de tiempo suficiente para aplicar al proyecto) se volvieron amenazas reales para el proyecto, por lo que se aplicaron los respectivos planes de contingencias.

Para el riesgo RGP06, el plan consiste en incorporar al proyecto otra iteración dentro de la fase de construcción. Para esto, se deberán estimar nuevamente las fechas de comienzo de las actividades ya planificadas.

Para el riesgo RGP05, el plan consiste en recuperar las horas los fines de semana. En caso de que no se pueda aplicar este plan correctamente, se deberá atrasar la fecha de entrega del proyecto y replanificar de acuerdo a las nuevas circunstancias.

El riesgo RE01 (problemas debido a la utilización de nuevas herramientas) ya no es considerado un riesgo para el proyecto, por lo cual es retirado de la lista.

De acuerdo con el último análisis, los riesgos que fueron modificados son los siguientes:
- RGP02: Riesgo debido a la falta de experiencia en la tecnología a aplicar. Se reduce la probabilidad de ocurrencia de media a baja.
- RI01: Riesgo debido a el funcionalidad del servicio de mapas insuficiente. Se reduce la probabilidad de ocurrencia de alta a media.

Además, se agrega el riesgo RGP07 a la lista. Su estado se establece en “EN OBSERVACIÓN” debido a que es un riesgo que no se puede prevenir.