Gestión de Riesgos - Iteración 2

1. Identificación de riesgos y análisis cualitativo

ID	Riesgo	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto	Causas	Consecuencias
RGP01	Planificación demasiado optimista	Media	Alto	- Subestimar las actividades / - Falta de experiencia	- Retraso en el proyecto
RM01	Cambio en los requerimientos	Muy baja	Alto	- Falta de comprensión del negocio / - Funcionalidad no contemplada	- Retraso en el proyecto / - Modificación en la lógica del sistema
RGP02	Falta de experiencia en la tecnología a aplicar	Muy Alta	Medio	- Utilización de tecnología desconocida por los miembros del equipo	- Retraso en el proyecto
RM02	Diseño inadecuado	Baja	Muy Alto	- Falta de experiencia en diseño de software / - La arquitectura elegida es incorrecta	- Retraso en el proyecto / - Rediseño
RI01	Funcionalidad del servicio de mapas insuficiente	Alta	Alto	- Funcionalidad limitada del servicio	- Tener que utilizar un servicio de mapas diferente (no gratuito)
RGP03	La planificación no incluye tareas necesarias	Media	Bajo	- Mala estimación de determinadas actividades / - Falta de experiencia en la tecnología a utilizar	- Retraso en el proyecto / - Replanificación
RGP04	Falta de experiencia en la gestión del proyecto	Media	Medio	- Nunca haber gestionado un proyecto	- Retraso en el proyecto / - Falta de visibilidad del estado del proyecto
RE01	Problema no previsto con la utilización de nuevas herramientas	Baja	Alto	- Utilización de nuevas herramientas	- Retraso en el proyecto
RGP05	Los miembros del equipo no pueden dedicar suficiente tiempo al proyecto	Baja	Muy Alto	- Surgimiento de una oportunidad laboral	- Retraso en el proyecto
RGP06	Interrupción del proyecto por tiempo indeterminado	Muy Alta	Muy Alto	- Vacaciones o surgimiento de viajes	- Retraso en el proyecto

2. Análisis cuantitativo

N°	ID	Riesgo	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto	Exposición al Riesgo
1	RGP01	Planificación demasiado optimista	3	4	12
2	RM01	Cambio en los requerimientos	1	4	4
3	RGP02	Falta de experiencia en la tecnología a aplicar	5	3	15
4	RM02	Diseño inadecuado	2	5	10
5	RI01	Funcionalidad del servicio de mapas insuficiente	4	4	16
6	RGP03	La planificación no incluye tareas necesarias	3	2	6
7	RGP04	Falta de experiencia en la gestión del proyecto	3	3	9
8	RE01	Problema no previsto con la utilización de nuevas herramientas	2	4	8
9	RGP05	Los miembros del equipo no pueden dedicar suficiente tiempo al proyecto	2	5	10
10	RGP06	Interrupción del proyecto por tiempo indeterminado	5	5	25

3. Priorización de riesgos

N°	ID	Riesgo	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto	Exposición al Riesgo
1	RGP06	Interrupción del proyecto por tiempo indeterminado	5	5	25
2	RI01	Funcionalidad del servicio de mapas insuficiente	4	4	16
3	RGP02	Falta de experiencia en la tecnología a aplicar	5	3	15
4	RGP01	Planificación demasiado optimista	3	4	12
5	RGP05	Los miembros del equipo no pueden dedicar suficiente tiempo al proyecto	2	5	10
6	RM02	Diseño inadecuado	2	5	10
7	RGP04	Falta de experiencia en la gestión del proyecto	3	3	9
8	RE01	Problema no previsto con la utilización de nuevas herramientas	2	4	8
9	RGP03	La planificación no incluye tareas necesarias	3	2	6
10	RM01	Cambio en los requerimientos	1	4	4

4. Planificación de respuesta a los riesgos

N°	ID	Riesgo	Disparador del Riesgo	Plan de Prevención	Plan de Contingencia
1	RGP06	Interrupción del proyecto por tiempo indeterminado	Planificación de un viaje	-	Aceptar el riesgo. Replanificar las actividades
2	RM02	Diseño inadecuado	La comunicación entre los componentes no funciona como se espera. No se cumplen los requerimientos no funcionales	Implementar funcionalidades básicas de los módulos e interfaces y testearlas en etapas tempranas del proyecto	Cambiar el enfoque del diseño
3	RI01	Funcionalidad del servicio de mapas insuficiente	El servicio no posee una funcionalidad requerida por el sistema	Estimar las funcionalidades requeridas e investigar las ofrecidas por el servicio de mapas	Cambiar el servicio de mapas elegido por Google Maps
4	RGP02	Falta de experiencia en la tecnología a aplicar	Necesidad de aplicar una tecnología desconocida por los integrantes del grupo	Identificar en una etapa temprana la tecnología necesaria e investigar las desconocidas	Replanificar la fecha de terminación del proyecto para dedicar más tiempo a aprender la tecnología
5	RGP01	Planificación demasiado optimista	Las actividades requieren más tiempo del planificado	Utilizar experiencias pasadas para realizar una estimación mas aproximada	Replanificar las actividades
6	RGP05	Los miembros del equipo no pueden dedicar suficiente tiempo al proyecto	Surgimiento de una oportunidad laboral o problemas de índole personal	-	Recuperar horas trabajando los fines de semana
7	RGP04	Falta de experiencia en la gestión del proyecto	Falta de visibilidad del estado del proyecto. Desorganización en la gestión y documentación	Repaso de documentación referente a la gestión de proyectos	Replanificar la fecha de terminación del proyecto para dedicar más tiempo a repasar conceptos claves de gestión
8	RM01	Cambio en los requerimientos	Mal interpretación de reglas de negocio y/o necesidad de modificar o agregar funcionalidad	Aplicar una metodología que permita incorporar cambios fácilmente	Evaluar la importancia del cambio. En caso de ser primordial replanificar para incluir las actividades necesarias
9	RE01	Problema no previsto con la utilización de nuevas herramientas	Utilizar la herramienta lleva más tiempo del esperado	Probar la herramienta antes de utilizarla en el proyecto	Cambiar de herramienta
10	RGP03	La planificación no incluye tareas necesarias	Surgimiento de una tarea no contemplada	Definir las actividades principales y luego dividirlas en tareas más pequeñas	Replanificar para incluir las nuevas actividades

5. Monitorización de riesgos

N°	ID	Riesgo	Estado	Progreso de la Resolución
1	RGP06	Interrupción del proyecto por tiempo indeterminado	EN OBSERVACIÓN	La estrategia será aceptar este riesgo y, en caso que se convierta en amenaza, aplicar el plan de contingencia
2	RM02	Diseño inadecuado	EN PREVENCIÓN	Validando arquitectura
3	RI01	Funcionalidad del servicio de mapas insuficiente	EN OBSERVACIÓN	En espera del avance del proyecto para poder aplicar el plan de prevención
4	RGP02	Falta de experiencia en la tecnología a aplicar	EN PREVENCIÓN	Definiendo e investigando la tecnología a utilizar durante el proyecto
5	RGP01	Planificación demasiado optimista	EN PREVENCIÓN	Planificando tomando como referencia el tiempo empleado en la generación de código en desarrollos anteriores
6	RGP05	Los miembros del equipo no pueden dedicar suficiente tiempo al proyecto	EN OBSERVACIÓN	La estrategia será aceptar este riesgo y, en caso que se convierta en amenaza, aplicar el plan de contingencia
7	RGP04	Falta de experiencia en la gestión del proyecto	EN PREVENCIÓN	Investigando sobre la gestión de proyectos
8	RM01	Cambio en los requerimientos	EN PREVENCIÓN	Especificando requerimientos para mayor entendimiento de las funcionalidades
9	RE01	Problema no previsto con la utilización de nuevas herramientas	EN PREVENCIÓN	Investigando las herramientas software a utilizar
10	RGP03	La planificación no incluye tareas necesarias	EN PREVENCIÓN	Definiendo actividades a alto nivel y dividiéndolas en tareas específicas más pequeñas

Nota: En color Gris se encuentran los riesgos que sufrieron cambios con respecto a la iteración anterior.