Introducción

A modo de cierre de una etapa en el arduo trayecto de la formación profesional, se lleva a cabo el presente trabajo, en el cual, se busca realizar una integración de los conceptos y conocimientos adquiridos durante los años de cursado de la carrera.

El proyecto se centra en desarrollar un sistema de información que proporcione apoyo al servicio de remises brindado por una empresa. El objetivo perseguido es, construir un sistema que sirva como herramienta durante las actividades diarias de una remiseria, logrando así, un incremento en la calidad y eficiencia del servicio.

Las actividades que se llevarán a cabo a continuación incluyen desde el análisis de la problemática que se desea abordar, la solución propuesta por el equipo de trabajo, el proceso de realización de esa propuesta, hasta la obtención de un sistema informático listo para ser utilizado por una empresa en sus actividades.

A continuación, se presenta una visión superficial de la estructura del trabajo.

Capítulo uno. Generalidades. Se describe el problema identificado con la solución propuesta, el marco teórico sobre el cual se desarrolla el sistema y la metodología utilizada durante el proyecto.

Capítulo dos. Gestión de proyecto. Se presentan las actividades realizadas y la documentación creada durante toda la elaboración del sistema. Detalla el proceso llevado a cabo para controlar y guiar el desarrollo.

Capítulo tres. Análisis. Se realiza una interpretación del negocio, identificando las funcionalidades que necesitarán ser implementadas en el sistema.

Capítulo cuatro. Diseño. Se crea la estructura del sistema, detallando los componentes y diagramas que conforman el diseño de toda la aplicación.

Capítulo cinco. Construcción. Se presentan las actividades que se llevan a cabo para la implementación y prueba del sistema.

Capítulo seis. Cierre de proyecto. Se concluye la realización del producto software, desarrollando las actividades correspondientes a la transición del proyecto, donde se obtiene el sistema listo para ser utilizado en una empresa.

Capítulo siete. Conclusión. Se exponen las conclusiones y lecciones aprendidas durante la realización de todo el proyecto.

Capítulo I
Generalidades

1. El problema

Actualmente, muchas empresas de remises desarrollan sus actividades de la manera tradicional. Esto es, cada móvil cuenta con una radio con la cual se puede comunicar con la central. A medida que las personas llaman por teléfono pidiendo un remis, el operador de la central comienza a comunicarse con los choferes con el objetivo de encontrar el móvil desocupado más próximo a la dirección del cliente.

Esta forma de trabajar, si bien da resultado, no es la manera más eficiente de hacerlo ya que presenta una serie de problemas:
Hay una demora por parte del operador en la búsqueda de un móvil disponible cerca de la dirección del pasaje. Esta demora influye en el tiempo de respuesta y en la calidad del servicio.
- No existe una asignación de pasajes equitativa entre los choferes.
- Cada móvil debe escuchar constantemente la radio. Esto le causa al chofer un desvío de atención de su verdadera tarea y fatiga al finalizar la jornada.
- Debido a la falta de información que se tiene de la ubicación de los móviles en tiempo real, es muy difícil para el operador estimar el tiempo en que el remis llegará a la dirección del cliente que hizo el pedido. Esta falta de estimación (o estimación basada solo en la experiencia) le resta valor al servicio brindado por la empresa.
- Imposibilidad de brindar al cliente una mejor forma de acceder al servicio ya que la empresa está ligada al funcionamiento tradicional de este rubro.

En resumen, el principal problema radica en la falta de eficiencia del procedimiento utilizado por muchas empresas para brindar su servicio.

2. La propuesta

La propuesta planteada es desarrollar e implementar un sistema que le permita a una remiseria conocer la ubicación en tiempo real de todos sus remises y asigne pasajes automáticamente en base a la cercanía del remis a la dirección del pedido.

El argumento que justifica esta propuesta es la necesidad de una asignación de pasajes más rápida y distribuida equitativamente entre todos los móviles. Con este sistema, no hará falta que cada vez que un cliente pida un pasaje, el operador pregunte uno por uno a los choferes quien está disponible, sino que se pasa el pedido directamente al chofer más cercano de la dirección de destino y, en caso de estar ocupado o no aceptar el pasaje, se pasa al próximo chofer más cercano y así sucesivamente.

Con la implementación de un sistema de estas características, se espera un aumento en la eficiencia del proceso. A medida que se incrementa la cantidad de vehículos que una remiseria tiene que administrar, los métodos clásicos de asignación comienzan a limitar la calidad del servicio. Es en este marco donde, la informatización de determinados procesos, permite hacer frente a una mayor demanda sin disminuir la calidad del servicio proporcionado.

Por último, el sistema contará con una aplicación que los usuarios podrán descargarse de forma gratuita en sus Smartphones. Esta aplicación les permitirá hacer pedidos de remises automáticamente sin la necesidad de llamar por teléfono.

La siguiente imagen ilustra los componentes básicos del sistema propuesto:

Figura 1: Componentes básicos del sistema propuesto.

Cabe destacar que en la actualizad existen diversas herramientas de gestión de remises y asignación de pasajes, cada una con diferentes complejidades y costos. La mayoría de estos sistemas están orientado a medianas y grandes ciudades. El objetivo del sistema desarrollado durante este trabajo es orientarlo a pequeñas ciudades, donde la demanda de sistemas informáticos para remiserias todavía no está completamente desarrollada.

3. Alcance

El presente proyecto abarca desde la concepción de la idea hasta la implementación del sistema. El objetivo es tener un producto genérico terminado, disponible para ser instalado en cualquier remiseria y con la documentación correspondiente. Cabe aclarar que el alcance del proyecto no incluirá el despliegue del sistema en un ambiente de trabajo real, más específicamente en una remiseria. Sin embargo, se pretende construir un sistema que sea fácilmente adaptable a cualquier empresa.

3.1. Entregables

A continuación, se definen los entregables que deberán ser presentados al finalizar el proyecto. Cabe destacar que el sistema software será dividido en cinco subsistemas, debido a la utilización de diferentes tecnologías para su desarrollo.

Nombre	Tipo	Descripción
App Web	Software	Aplicación que se ejecutará en la central y será utilizada por los operadores para sus actividades
App Móviles	Software	Aplicación que se ejecutará en cada uno de los smartphones de los choferes
App Usuarios	Software	Aplicación que opcionalmente pueden instalar los clientes para pedir móviles
Web Service	Software	Servicio que sirve de interfaz entre la App Móviles y la base de datos
App Control de Pasaje	Software	Servicio encargado de gestionar la asignación de pasajes a los choferes
Manual de Usuario	Documento	Manual explicativo de como utilizar el sistema
Documentación del proyecto	Documento	Documentación generada a través del proyecto

Tabla 1: Entregables del proyecto

4. Estudio de factibilidad

4.1. Factibilidad Económica

Para realizar un estudio de la factibilidad económica del proyecto, se tendrán en cuenta los costos de desarrollo y operación del sistema. El desarrollo se refiere a los gastos que tendrá el equipo para construir el sistema, desde la concepción de la idea hasta que el producto está terminado y listo para instalarse en un ambiente de producción. La operación hace referencia a los gastos que tendría una empresa por utilizar el sistema en sus actividades diarias.

Para la construcción y documentación del sistema se utilizarán herramientas de software libre. La elección de estas herramientas se debe a que no imponen el pago de licencias y, debido a que el sistema elaborado será de libre distribución y utilización, se alinea perfectamente a esta filosofía.
Para los servicios utilizados por el sistema, como es el caso de los mapas, también se elegirán alternativas libres y de colaboración pública.
Un punto importante a tener en cuenta aquí es la necesidad de contratar un servidor privado virtual para alojar el sistema y realizar las pruebas correspondientes antes de habilitarlo para un ambiente de producción. El costo del servicio dependerá del proveedor y de las características del servidor contratado. Se estima que el sistema no requerirá de grandes capacidades de procesamiento ni consumirá muchos recursos, por lo que con un plan básico será suficiente.
Otro aspecto que debe ser considerado es el costo de subir la aplicación móvil al mercado de aplicaciones de Google (Google Play). Para subir la aplicación, se exige un pago único por parte de esta empresa.
Los costos de desarrollo deberán ser absorbidos por los integrantes del proyecto.

En lo que respecta a los costos operacionales se deberán analizar algunos puntos. El sistema deberá estar alojado en un servidor web, por lo que se tendrán gastos de contratación o, en otro caso, compra de servidor (en este caso se debe contratar una IP pública).
Otro punto a tener en cuenta será el costo mensual de internet en la central. Este costo dependerá de si ya se tiene o no contratado algún proveedor de internet. En este punto se asume que la empresa posee una computadora en la cual ejecutar la aplicación, de no ser así, la compra de una es otro gasto a considerar.
Por último, cada chofer deberá tener un Smartphone con GPS y un servicio de internet móvil contratado. Dependiendo de las políticas de la empresa, estos costos los asume ella misma o los traslada a cada chofer. En la práctica, lo más normal es que cada chofer ya posea un Smartphone (para uso personal) con un servicio de internet contratado.

La siguiente tabla resume los costos del sistema:

Costo	Descripción	Frecuencia	Etapa
VPS	Contratación de un servidor privado virtual para alojar el sistema durante el desarrollo.	Mensual	Desarrollo
Google Play	Subir aplicación al mercado de Google	Única vez	Desarrollo
Servidor Web	Contratación (o compra) de servidor para alojar el sistema	Mensual	Operación
PC	Compra de una PC para la central	Única vez	Operación
ISP	Contratación de un servicio de internet para la central	Mensual	Operación
Smartphones	Compra de smartphones con GPS	Única vez	Operación
3G	Contratación de un servicio de internet móvil	Mensual	Operación

Tabla 2: Costos de desarrollo y operación del sistema

Económicamente, la creación e implementación del sistema es factible. No se requiere una gran inversión y el costo de operación de sistema, una vez puesto en funcionamiento, es muy bajo.
Se espera que la empresa tenga un beneficio económico debido al uso del sistema al poco tiempo de su implementación.

4.2. Factibilidad Técnica

Desde el punto de vista técnico, la tecnología para realizar el sistema propuesto está disponible y al alcance de todos. Existe una amplia documentación desde el uso de tecnología web hasta la implementación de aplicaciones para celulares.

Entre los equipos necesarios para implementar el sistema, no se necesita una computadora con gran capacidad de procesamiento ya que las funciones que se deben ejecutar no son complejas.
Para los remises, serán necesarios dispositivos móviles (Smartphones más precisamente) con conexiones a internet y GPS integrado para la geolocalización del remis.

Técnicamente, el desarrollo del sistema propuesto es factible. No se requiere el desarrollo de nuevas tecnologías, simplemente la reutilización de tecnologías existentes.

4.3. Factibilidad Operativa

Debido a que el sistema impactará directamente sobre los procesos más importantes de la empresa, el análisis de factibilidad operativa requiere de mucha atención.
Con el objetivo de disminuir el rechazo de parte de los usuarios (choferes y operadores) al uso del sistema, se diseñarán interfaces de usuario fáciles de operar. Esto también posibilitará que el uso del sistema no demore a los procesos en sí, sino que los agilice.

Otro punto importante para lograr la aceptación de las personas involucradas con el uso del sistema será la realización de un manual de usuario muy descriptivo, donde se explique cómo utilizar el sistema de manera didáctica.

Logrando un diseño de interfaces de usuario simple y conciso, se llega a una aceptación de la factibilidad desde el punto de vista operativo.

5. Marco teórico

5. 1. Aplicación web

5.1.1. Definición

Una aplicación web es toda herramienta que se encuentre dentro de un servidor web al que un usuario puede acceder mediante un navegador web y conexión a Internet.

5.1.2. Estructura

Aunque existen muchas variaciones posibles, una aplicación web está normalmente estructurada como una aplicación de tres capas. En su forma más común, el navegador web ofrece la primera capa, y un motor capaz de usar alguna tecnología web dinámica, por ejemplo, PHP o ASP, que constituye la capa intermedia. Por último, una base de datos constituye la tercera y última capa.
El navegador web manda peticiones a la capa intermedia que ofrece servicios valiéndose de consultas y actualizaciones a la base de datos y a su vez proporciona una interfaz de usuario.

La siguiente figura ilustra la conformación de una aplicación web, con un navegador, un servidor web y una base de datos.
Figura : Estructura de una aplicación web

5.1.3. Ventajas y desventajas

Una de las ventajas de las aplicaciones web cargadas desde internet (u otra red) es la facilidad de mantener y actualizar dichas aplicaciones sin la necesidad de distribuir e instalar un software en muchos clientes. También la posibilidad de ser ejecutadas en múltiples plataformas por la fácil portabilidad de estas aplicaciones en los navegadores web.

Otra ventaja es la posibilidad de acceder a este servicio desde cualquier momento, lugar y dispositivo, sólo se necesita una conexión a internet.

El punto negativo de las aplicaciones web es que habitualmente ofrecen menos funcionalidades que las aplicaciones de escritorio. Se debe a que las funcionalidades que se pueden realizar desde un navegador son más limitadas que las que se pueden realizar desde el sistema operativo.

Además, la disponibilidad depende de un tercero, el proveedor de la conexión a internet o el que provee el enlace entre el servidor de la aplicación y el cliente. Así, la disponibilidad del servicio está supeditada al proveedor.

5. 2. Aplicación móvil

5.2.1. Definición

Una aplicación móvil es aquella desarrollada especialmente para ser ejecutada en dispositivos móviles como un teléfono celular, tabletas y similares. Estas aplicaciones tienen características especiales para poder funcionar en estos dispositivos móviles que, por lo general, tienen menos capacidad de procesamiento y almacenamiento que computadoras de escritorio o notebooks.

5.2.2. Tipos de aplicaciones móviles

5.2.2.1. Aplicaciones nativas

Las aplicaciones nativas son aquellas desarrolladas bajo un lenguaje y entorno de desarrollo específico, lo cual permite, que su funcionamiento sea muy fluido y estable para el sistema operativo que fue creada.

Ventajas
- Utilización de los recursos tantos del sistema como del hardware.
- Permite ser publicada en tiendas para su distribución.
- En su mayoría, no necesitan estar conectadas a Internet para su funcionamiento.

Desventajas
- Solo pueden ser utilizadas por un dispositivo que cuente con el sistema para el cual fue desarrollada.
- Requiere de un costo para distribuirla en una tienda.
- Necesitan aprobación para ser publicadas en la plataforma. En algunas plataformas, la aprobación de la empresa creadora es más sencilla que otras.

5.2.2.2. Aplicaciones web

Las aplicaciones web para móviles son aquellas desarrolladas usando lenguajes para el desarrollo web como lo son html, css y javascript y un framework para el desarrollo de aplicaciones web, como por ejemplo jquery mobile, Sencha, Kendo UI, entre otros. Se podría decir que este tipo de aplicaciones es muy usada para brindar accesibilidad a la información desde cualquier dispositivo, sin importar el sistema operativo, ya que solo se necesita contar con un navegador para acceder a esta.

Ventajas
Pueden ser utilizadas desde cualquier dispositivo sin importar el sistema operativo.
- No requieren de ninguna aprobación para su publicación.
- No requiere de instalación.

Desventajas
- No pueden ser publicadas en plataformas para su distribución.
- No utilizan los recursos del sistema ni del dispositivo de manera óptima.

5.2.2.3. Aplicaciones híbridas

Este tipo de aplicaciones se desarrolla utilizando lenguajes de desarrollo web y un framework dedicado para la creación de aplicaciones híbridas, como por ejemplo phonegap, titanium appacelerator, Steroids, entre otros. La facilidad que brinda este tipo de desarrollo es que no hay un entorno específico el cual hay que utilizar para su desarrollo y la mayoría de las herramientas son de uso gratuito, también pudiendo integrarlo con las herramientas de aplicaciones nativas.

Ventajas
- Uso de los recursos del dispositivo y del sistema operativo
- El costo de desarrollo puede ser menor que el de una nativa
- Son multiplataforma.
- Permite distribución a través de las tiendas de su respectiva plataforma.

Desventaja
No funcionan de manera menos eficiente que una aplicación nativa.

5.3. Web service

Los servicios web (en inglés, web service), están compuestos por un grupo de estándares que tratan de posibilitar que diversos sistemas puedan comunicarse, sin la necesidad de un middleware en particular, de lenguaje de programación, o incluso de un sistema operativo.

Distintas aplicaciones de software desarrolladas en lenguajes de programación diferentes, y ejecutadas sobre cualquier plataforma, pueden utilizar los servicios web para intercambiar dato. La interoperabilidad se consigue mediante la adopción de estándares abiertos.

La siguiente imagen muestra la comunicación entre una aplicación móvil y un servidor a través de un web service.

Figura : Comunicación entre aplicación móvil y web service

5.4. Arquitectura basada en capas

La arquitectura basada en capas se enfoca en la distribución de roles y responsabilidades de forma jerárquica proveyendo una forma muy efectiva de separación de responsabilidades. El rol indica el modo y tipo de interacción con otras capas, y la responsabilidad indica la funcionalidad que está siendo desarrollada.

Por ejemplo, una aplicación web típica está compuesta por una capa de presentación (funcionalidad relacionada con la interfaz de usuario), una capa de negocios (procesamiento de reglas de negocios) y una capa de datos (funcionalidad relacionada con el acceso a datos).

5.4.1. Características

El estilo de arquitectura basado en capas se identifica por las siguientes características:
- Describe la descomposición de servicios de forma que la mayoría de la interacción ocurre solamente entre capas vecinas.
- Las capas de una aplicación pueden residir en la misma maquina física (misma capa) o puede estar distribuido sobre diferentes computadoras (n-capas).
- Los componentes de cada capa se comunican con otros componentes en otras capas a través de interfaces muy bien definidas.
- Este modelo ha sido descrito como una “pirámide invertida de re-uso” donde cada capa agrega responsabilidad y abstracción a la capa directamente sobre ella.

5.4.2. Beneficios

Los principales beneficios del estilo de arquitectura basado en capas son:
- Abstracción: Las capas permiten cambios que se realicen en un nivel abstracto.
- Aislamiento: El estilo de arquitectura de capas permite asilar los cambios en tecnologías a ciertas capas para reducir el impacto en el sistema total.
- Rendimiento: Distribuir las capas entre múltiples sistemas (físicos) puede incrementar la escalabilidad, la tolerancia a fallos y el rendimiento.
- Mejoras en Pruebas: La capacidad de realizar pruebas se beneficia de tener una interfaces bien definidas para cada capa así como de la habilidad para cambiar a diferentes implementaciones de las interfaces de cada capa.
- Independencia: El estilo de arquitectura basado en capas el requerimiento de considerar el hardware y los problemas de instalación así como las dependencias de interfaces externas.

5.4.3. Modelo-vista-controlador (MVC)

El modelo-vista-controlador es un patrón de arquitectura de software, que separa los datos y la lógica de negocio de una aplicación de la interfaz de usuario y el módulo encargado de gestionar los eventos y las comunicaciones. Para ello MVC propone la construcción de tres componentes distintos que son el modelo, la vista y el controlador, es decir, por un lado define componentes para la representación de la información, y por otro lado para la interacción del usuario. Este patrón de arquitectura de software se basa en las ideas de reutilización de código y la separación de conceptos, características que buscan facilitar la tarea de desarrollo de aplicaciones y su posterior mantenimiento

5.5. Google Cloud Messaging (GCM)

Google Cloud Messaging es un servicio, desarrollado por Google, que permite a aplicaciones de terceros enviar notificaciones o información desde un servidor a aplicaciones móviles.

El servicio GCM permite enviar mensajes push a una aplicación móvil, como se muestra en la imagen:
Figura : Servicio Google Cloud Messaging

5.5.1. Proceso

A continuación se muestran los pasos necesarios para que finalmente un mensaje pueda llegar a un dispositivo móvil Android.

1. La aplicación se registra en el dispositivo móvil para recibir mensajes. Se realiza lanzando el Intent de registro “com.google.android.c2dm.intent.REGISTER“, que incluye el Sender ID y el Application ID.
2. Si el registro ha terminado correctamente, el servidor GCM lanza un Intent“com.google.android.c2dm.intent.REGISTRATION” para devolver el Registration ID.
3. La aplicación envía el Registration ID al servidor de terceros para que sea guardado.
4. El servidor de terceros ya puede enviar un mensaje para que sea recibido por el dispositivo. El servidor envía el mensaje a los servidores GCM, donde es puesto en cola.
5. Google envía el mensaje al dispositivo cuando se encuentre accesible.
6. El dispositivo lanza el mensaje a la aplicación especificada mediante un Intent“com.google.android.c2dm.intent.RECEIVE“, y ésta procesa el mensaje sin necesidad de que estuviera ejecutándose previamente.

La siguiente figura ilustra este proceso.

Figura : Proceso de Google Cloud Messaging

A continuación, se describen los identificadores que intervienen en el proceso:
- Sender ID: Se usa en el proceso de registro para identificar una aplicación Android a la cual se le permiten enviar mensajes al dispositivo. Se obtiene desde la página de Google APIs Console.
- Application ID: Identificador de la aplicación que se está registrando para recibir mensajes. Se trata del nombre del paquete de la aplicación indicado en el archivo manifest.
- Registration ID: Identificador enviado por los servidores GCM a la aplicación como respuesta a una solicitud de registro. Este identificador debe ser enviado al servidor de terceros para identificar cada dispositivo que se ha registrado para recibir mensajes. Está asociado a una aplicación concreta existente en un dispositivo concreto.
- Sender Auth Token: Clave que debe almacenar en el servidor de terceros para poder acceder a los servicios de Google.

6. Metodología

Para la realización del proyecto, se utilizará una metodología de desarrollo basada en el Proceso Unificado Ágil (AUP), creado por Scott W. Ambler.

6.1. Bases

El proceso unificado ágil (AUP, Agile Unified Process), es una versión simplificada del proceso unificado de Rational (RUP, Rational Unified Process). Describe un enfoque simple y fácil de entender para desarrollar aplicaciones software utilizando técnicas ágiles y conceptos de RUP.

El ciclo de vida del proceso está compuesto de cuatro fases, las cuales se van sucediendo en cascada (para pasar a la siguiente fase, se debe terminar completamente la anterior). Dentro de cada fase se itera una o más veces a través de siete disciplinas.

La siguiente imagen ilustra este proceso:

Figura 2: Ciclo de vida del proceso unificado ágil.

Las fases que componen el proceso son:
- Inicio (Inception): El objetivo es identificar el alcance inicial del proyecto, una potencial arquitectura para el sistema, obtener los fondos iniciales para el proyecto y la aceptación de los stakeholders.
- Elaboración (Elaboration): El objetivo es probar la arquitectura del sistema.
- Construcción (Construction): El objetivo es construir el software funcional sobre bases regulares e incrementales, que reúnan las prioridades más altas de los stakeholders del proyecto.
- Transición (Transition): El objetivo es validar y desplegar el sistema en un ambiente de producción.

Por otro lado, las disciplinas que componen las fases son:
- Modelo (Model): El objetivo es entender el negocio de la organización, el problema de dominio a ser abordado por el proyecto e identificar una solución viable a ese problema.
- Implementación (Implementation): El objetivo es transformar el modelo en código ejecutable y desarrollar un nivel básico de testing, en particular testing unitario.
- Test (Test): El objetivo es realizar una evaluación objetiva para asegurar la calidad. Esto incluye encontrar defectos, validar que el sistema funciona como se diseñó y verificar que se cumplieron los requerimientos.
- Despliegue (Deployment): El objetivo es planificar de qué manera se desplegará el sistema en el ambiente de trabajo, crear los scripts necesarios para la instalación y realizar el manual de usuario.
- Gestión de Configuración (Configuration Management): El objetivo es gestionar los accesos a los artefactos del proyecto. Esto incluye no solo el seguimiento de las versiones de los artefactos, sino también el control de cambios en ellos.
- Gestión de Proyecto (Project Management): El objetivo es dirigir las actividades del proyecto. Esto incluye la gestión de riesgos, dirección de personas (asignación de tareas, seguimiento del progreso, etc.), y coordinar con personas y sistemas fuera del alcance del proyecto para asegurar que se está entregando a tiempo y dentro del presupuesto.
- Entorno (Environment): El objetivo es dar soporte al resto asegurando que el proceso, guía (estándares y guías) y herramientas (hardware, software, etc.) están disponibles para el equipo cuando las necesiten.

6.2. Evaluación

La elección de tomar como base esta metodología para el proyecto se debe a que es un punto medio entre una metodología ágil, donde el esfuerzo principal no se focaliza en documentar, y una metodología tradicional (como el proceso unificado), donde se realiza una documentación extensiva.

Debido a que el proyecto no es de gran tamaño y la cantidad de personas involucradas es poca (solo dos integrantes), mucha de la documentación propuesta por el proceso unificado no aportaría valor al sistema. Por otro lado, no se eligió una metodología ágil para llevar a cabo el proyecto porque se pretende mantener cierta formalidad y estructura durante el ciclo de vida. Además, estas metodologías plantean una forma de trabajo que resulta muy difícil aplicar en este proyecto (como es el caso de incluir al cliente como parte equipo de trabajo).

6.3. Adaptación

La siguiente tabla detalla los objetivos e hitos a alcanzar en cada fase, desde el punto de vista de las necesidades del proyecto:

Fase	Objetivos	Hitos
Inicio	Definir el alcance del proyecto	Definición inicial de requerimientos
	Estimar planificación de actividades	Plan de proyecto
	Definir riesgos	Identificación y aprobación de riesgos
	Determinar factibilidad del proyecto	Factibilidad
	Preparar el entorno
Elaboración	Definir una arquitectura estable	Estabilidad de la arquitectura
	Especificar requerimientos	Estabilidad de la visión
		Aprobación de riesgos
	Identificar y abordar los principales riesgos que ponen en peligro la arquitectura	Factibilidad
		Plan de proyecto
Construcción	Desarrollar el sistema al punto que esté listo para testearlo	Estabilidad del sistema
		Aprobación de riesgos
		Plan de proyecto
Transición	Preparar sistema para que esté listo para ser instalado en un ambiente de producción	Aprobación del sistema

Tabla 3: Hitos y objetivos del proyecto

Capítulo II
Gestión de proyecto

1. Planificación

Para registrar las actividades del proyecto y realizar el diagrama de Gantt, se utilizó la herramienta Planner.

Los recursos aplicados al proyecto son dos personas, trabajando un total de cuatro horas diarias cada uno, seis días a la semana. A partir de la iteración número dos de la fase de construcción (iniciando el día 19 de septiembre del 2014), las horas aplicadas al proyecto serán de tres horas diarias por persona. Debido a esto, la velocidad de desarrollo disminuye, atrasándose la fecha de entrega del trabajo.

El proyecto completo tiene una duración de 1101 días (tres años y seis días). Durante el desarrollo, debido a diversas situaciones, el proyecto debió ser interrumpido, demorando la fecha de finalización del mismo. Estas interrupciones están reflejadas en la planificación final presentada a continuación.

El trabajo consta de unas actividades iniciales, constituyendo la etapa previa al proyecto, en las que se define el sistema a construir, identificando el problema y proponiendo una solución. Además, se evalúa la factibilidad de la idea planteada y se define la metodología de software a aplicar para el desarrollo de todo el proyecto.

Luego, de acuerdo a la metodología utilizada, el trabajo se divide en cuatro fases:
- Inicio: Etapa en la que se delimita el alcance del proyecto y ser realiza un análisis de los requerimientos a alto nivel.
- Elaboración: Se establecen las bases de la arquitectura del sistema y se especifican los requerimientos del mismo, siendo la base para realizar el diseño. Esta fase se divide, a su vez, en los cinco subproyectos que forman el sistema global, más la integración de los mismos.
- Construcción: Se diseña e implementa el sistema. Además, se realizan las pruebas funcionales de los módulos que lo componen. Esta fase está compuesta por cinco iteraciones. Dentro de cada iteración, al igual que en la fase de elaboración, se divide en uno o más subproyectos.
- Transición: Se valida el sistema creado, realizando pruebas del sistema completo, se preparan los manuales de usuario y, se finaliza el proyecto obteniendo un producto listo para ser desplegado en un ambiente de producción.

A su vez, cada fase atraviesa por uno o más de los flujos de trabajo planteados por la metodología: Modelo, Implementación, Test, Despliegue, Gestión de Configuración, Gestión de Proyecto y Entorno.

La siguiente imagen muestra el diagrama de Gantt de todo el proyecto.

[Poner imagen en hoja apaisada]

Figura 3: Diagrama de Gantt del proyecto completo.

A continuación, se muestra cada fase detallando las actividades que las componen.

Fase de inicio. Su duración es de 15 días, comenzando el 9 de agosto del 2013 y finalizando el 24 de agosto del mismo año.

Figura 4: Diagrama de Gantt de la fase de inicio.

Fase de elaboración. Su duración es de 45 días, comenzando el 26 de agosto del 2013 y finalizando el 15 de octubre del 2013.

Figura 5: Diagrama de Gantt de la fase de elaboración.

Desplegando la fase de elaboración, se observan los siguientes subproyectos:

Subproyectos AppWeb y AppMoviles:

Figura 6: Diagrama de Gantt de subproyectos AppWeb y AppMoviles de la fase de elaboración.

Subproyectos WebService y AppControlPasaje:

Figura 7: Diagrama de Gantt de subproyectos WebService y AppControlPasaje de la fase de elaboración.

Subproyecto AppUsuarios e Integración de los subproyectos:

Figura 8: Diagrama de Gantt de subproyecto AppUsuarios e integración de subproyectos de la fase de elaboración.

Fase de construcción. Su duración es de 628 días (dos años y 34 días), habiendo una interrupción entre la iteración uno y dos de 180 días (seis meses). La fecha de comienzo de la fase es el 16 de octubre del 2013 y la finalización es el 19 de noviembre del 2015.

Figura 9: Diagrama de Gantt de la fase de construcción.

Desplegando la primera iteración de la fase de construcción, se pueden visualizar los siguientes subproyectos:

Subproyecto AppWeb:

Figura 10: Diagrama de Gantt del subproyecto AppWeb de la primera iteración de la fase de construcción.

Subproyecto AppMoviles:

Figura 11: Diagrama de Gantt del subproyecto AppMoviles de la primera iteración de la fase de construcción.

Subproyecto WebService:

Figura 12: Diagrama de Gantt del subproyecto WebService de la primera iteración de la fase de construcción.

Subproyecto AppControlPasaje:

Figura 13: Diagrama de Gantt del subproyecto AppControlPasaje de la primera iteración de la fase de construcción.

Integración de subproyectos:

Figura 14: Diagrama de Gantt de Integración de subproyectos de la primera iteración de la fase de construcción.

La siguiente imagen muestra la interrupción del proyecto ocurrida al finalizar la primera iteración.

Figura 15: Diagrama de Gantt de la primera interrupción del proyecto.

En la segunda iteración de la fase de construcción, se observa una refinación de cada uno de los subproyectos:

Subproyecto AppWeb:

Figura 16: Diagrama de Gantt del subproyecto AppWeb de la segunda iteración de la fase de construcción.

Subproyecto AppMoviles:

Figura 17: Diagrama de Gantt del subproyecto AppMoviles de la segunda iteración de la fase de construcción.

Subproyecto WebService:

Figura 18: Diagrama de Gantt del subproyecto WebService de la segunda iteración de la fase de construcción.

Subproyecto AppControlPasaje:

Figura 19: Diagrama de Gantt del subproyecto AppControlPasaje de la segunda iteración de la fase de construcción.

Integración de subproyectos:

Figura 20: Diagrama de Gantt de Integración de subproyectos de la segunda iteración de la fase de construcción.

La estructura de la iteración número tres de la fase de construcción se presenta similar a las iteraciones anteriores. Los subproyectos que la componen son:

Subproyecto AppWeb:

Figura 21: Diagrama de Gantt del subproyecto AppWeb de la tercera iteración de la fase de construcción.

Subproyecto AppMoviles:

Figura 22: Diagrama de Gantt del subproyecto AppMoviles de la tercera iteración de la fase de construcción.

Subproyecto WebService:

Figura 23: Diagrama de Gantt del subproyecto WebService de la tercera iteración de la fase de construcción.

Subproyecto AppControlPasaje:

Figura 24: Diagrama de Gantt del subproyecto AppControlPasaje de la tercera iteración de la fase de construcción.

Integración de subproyectos:

Figura 25: Diagrama de Gantt de Integración de subproyectos de la tercera iteración de la fase de construcción.

La iteración cuatro de la fase de construcción está constituida por dos subproyectos, AppWeb y AppMoviles, y la integración. El motivo de que se encuentren sólo dos subproyectos en esta iteración se debe a que son los dos más complejos del trabajo.

Figura 26: Diagrama de Gantt de los subproyectos AppWeb y AppMoviles e Integración de subproyectos de la cuarta iteración de la fase de construcción.

La quinta iteración de la fase de construcción está compuesta por el subproyecto AppUsuarios y la integración. Se realiza una única iteración de esta aplicación móvil, debido a que su implementación es mas sencilla que el resto de las aplicaciones desarrolladas.

Figura 27: Diagrama de Gantt del subproyecto AppUsuarios e Integración de subproyectos de la quinta iteración de la fase de construcción.

Al finalizar la fase de construcción, se produce la segunda interrupción del proyecto, teniendo una duración de 120 días (cuatro meses). Como consecuencia, se atrasa la fecha de inicio de la fase de transición. La siguiente imagen muestra la duración de dicha interrupción.

Figura 28: Diagrama de Gantt de la segunda interrupción del proyecto.

Fase de transición. Su duración es de 104 días (tres meses y 27 días), comenzando el 8 de abril del 2016 y finalizando el 5 de agosto del mismo año. La siguiente figura ilustra las actividades que la componen.

Figura 29: Diagrama de Gantt de la fase de transición.

2. Gestión de configuración

2.1. Control de versiones

Para llevar el control de las diferentes versiones y modificaciones sobre los artefactos creados durante el proyecto, se utilizará GitHub.
GitHub es una plataforma de desarrollo colaborativo para alojar proyectos utilizando el sistema de control de versiones Git.

El motivo de elección de Git como software de control de versiones se debe a su amplia utilización y aceptación por parte de la comunidad de desarrolladores a nivel mundial, su robustez, la simpleza de su manejo, y su licencia open source.

GitHub se eligió por ser una de las plataformas, que utiliza el sistema de control de versiones Git, más utilizada en la actualidad y, además, por permitir la opción de crear cuentas públicas (gratuitas) para alojar proyectos.

2.2. Control de cambios

Debido a que el grupo está compuesto por dos integrantes, la comunicación es muy fluida. Esto hace que cada cambio que se realice en el proyecto pueda ser fácilmente comunicada y revisada entre los miembros del equipo.

Por este motivo, cada vez que sea necesario aplicar un cambio, el mismo será discutido entre los integrantes del equipo y luego se efectuará, registrando en Git la modificación realizada. No se utilizará ninguna documentación adicional para registrar los cambios.

2.3. Estructura del proyecto

El sistema estará organizado en GitHub en seis proyectos:
- Silav-Documentacion: Contiene toda la documentación del sistema (documentos, diagramas, dibujos, etc.).
- Silav-AppWeb: Contiene el código fuente del subproyecto AppWeb.
- Silav-AppMoviles: Contiene el código fuente del subproyecto AppMoviles.
- Silav-AppUsuarios: Contiene el código fuente del subproyecto AppUsuarios.
- Silav-WebService: Contiene el código fuente del subproyecto WebService.
- Silav-ControlPasaje: Contiene el código fuente del subproyecto ControlPasaje.

A continuación, se presenta la estructura de carpetas utilizada para organizar la documentación del sistema (Silav-Documentacion):

Figura 30: Estructura de directorios del proyecto

3. Entorno

Las herramientas software que se utilizarán durante el proyecto son de software libre. La elección de estas herramientas se debe a que no imponen el pago de licencias y, el sistema construido, se alineará a esa filosofía.

La siguiente tabla lista las herramientas a utilizar:

Aplicación	Empresa	Finalidad	Descripción
Android Studio	Google, inc.	Implementación	Android Studio es un entorno de desarrollo integrado para la plataforma android.
ArgoUML	Tigris	Diagramas UML	ArgoUML es una herramienta para modelado UML e incluye soporte para todos los diagramas estándar de UML 1.4.
Bluefish	OpenOffice	Implementación	Bluefish es un poderoso editor orientado a programadores y desarrolladores web. Proporciona soporte para una amplia gama de lenguajes de programación y es una aplicación multiplataforma.
Eclipse IDE	Eclipse Foundation	Implementación	Eclipse es un poderoso entorno de desarrollo integrado que ofrece soporte para varios lenguajes de programación.
GitHub	GitHub, inc.	Gestión de configuración	GitHub es una plataforma de desarrollo colaborativo para alojar proyectos utilizando el sistema de control de versiones Git.
LibreOffice	The Document Foundation	Documentación	LibreOffice es una poderosa suite de oficina que incluye varias herramientas como procesador de texto, hoja de cálculo, editor de presentaciones, etc.
Planner	Gnome	Gestión de proyecto	Planner es una herramienta para planificar, programar y seguir proyectos para el escritorio Gnome. La aplicación permite gestionar calendarios, recursos, realizar seguimientos del avance del proyecto y enlazar tareas.
Trello	Trello, Inc.	Gestión de proyecto	Trello es una aplicación web para gestión de proyectos. Esta herramienta utiliza el modelo de Kanban para gestionar los proyectos.

Tabla 4: Herramientas software utilizadas en el proyecto

4. Gestión de riesgos

El proceso realizado durante la gestión de riesgos, así como la periodicidad del análisis y las tablas que serán utilizadas para registrarlos, se encuentran en el “Plan de Gestión de Riesgos”, presentado a continuación.

Luego del plan de gestión de riesgos, se exponen los informes de seguimiento generados a través de toda la gestión. En total son ocho informes, de acuerdo a la periodicidad establecida en el plan.

Plan de Gestión de Riesgos

Historia del documento

Fecha	Versión	Comentarios	Autor
21/08/2013	v0.1	Creación del documento	Jeremías/Sebastian
19/09/2015	v1.0	Revisada por el equipo	Jeremías/Sebastian

Tabla 5: Historia de documento de gestión de riesgos

1. Introducción

El plan de gestión de riesgos describe cómo se estructurará y se realizará la gestión de riesgos en el proyecto.

2. Proceso

2.1. Etapas del proceso

El proceso de gestión de riesgos que se aplicará durante el proyecto incluye las siguientes etapas:
1. Identificación de riesgos: Genera una lista de los diez riesgos principales que amenazan el proyecto.
2. Análisis cualitativo de riesgos: Mide, de manera subjetiva la probabilidad de ocurrencia y el impacto de los riesgos identificados. El objetivo es obtener una primera estimación de la amenaza de cada riesgo.
3. Análisis cuantitativo de riesgos: Proporciona una medida más exacta de los riesgos utilizando una matriz de probabilidad e impacto.
4. Planificación de respuesta a los riesgos: Genera un plan de prevención de riesgos y un plan de contingencia para mitigar el riesgo (en caso de que el riesgo se convierta en un problema real para el proyecto).
5. Seguimiento y control: Es la actividad del progreso de la monitorización dirigido a la resolución de cada elemento del riesgo.

2.2. Aplicación del proceso

Al comenzar con la gestión de riesgos (por única vez) se deberán realizar las siguientes actividades:
1. Identificar los diez riesgos principales y registrarlos en la tabla “TR01”.
2. Realizar el análisis cualitativo de los riesgos, de acuerdo a la experiencia personal y estimaciones, y registrar la información en la tabla “TR01”.
3. Teniendo en cuenta la matriz de probabilidad e impacto, determinar numéricamente la probabilidad de ocurrencia, impacto y exposición al riesgo. Registrar la información en la tabla “TR02”.
4. Ordenar los riesgos de la tabla “TR02” teniendo en cuenta la exposición a dicho riesgo (de mayor a menor).
5. Por cada riesgo, crear un plan de prevención y un plan de contingencia, y determinar los disparadores de dicho riesgo. Registrarlos en la tabla “TR03”.
6. Elegir los riesgos que se comenzarán a abordar y registrarlos en la tabla “TR04” junto con las acciones que se van a emplear para prevenirlos. Si se comienza a aplicar el plan de prevención, establecer su estado a “EN PREVENCIÓN”, de lo contrario, establecer su estado a “EN OBSERVACIÓN”.
7. Llevar a cabo las acciones planificadas.

Durante las próximas iteraciones (desde la segunda iteración hasta el final del proyecto), las actividades a realizar son las siguientes:
Actualizar la tabla “TR04” con el progreso de la resolución del riesgo. Tener en cuenta lo siguiente:
- Si todavía se están aplicando acciones para prevenir el riesgo, o continúa en observación, no modificar su estado (si se requieren nuevas acciones agregarlas).
- Si el riesgo se transformó en un problema real, cambiar su estado a “EN CONTINGENCIA” y comenzar con el plan de contingencia.
- Si el riesgo fue resuelto cambiar su estado a “RESUELTO”.
1. Identificar nuevos riesgos que hayan surgido y registrarlos en la tabla “TR01”. Quitar los riesgos de esa tabla que ya estén resueltos.
2. Realizar el análisis cualitativo de los nuevos riesgos, de acuerdo a la experiencia personal y estimaciones, y registrar la información en la tabla “TR01”.
3. Teniendo en cuenta la matriz de probabilidad e impacto, determinar numéricamente la probabilidad de ocurrencia, impacto y exposición al riesgo. Registrar la información en la tabla “TR02”.
4. Ordenar los riesgos de la tabla “TR02” teniendo en cuenta la exposición a dicho riesgo (de mayor a menor).
5. Por cada nuevo riesgo, crear un plan de prevención y un plan de contingencia, y determinar los disparadores de dicho riesgo. Registrarlos en la tabla “TR03”.
6. Elegir los nuevos riesgos que se comenzarán a abordar y registrarlos en la tabla “TR04” junto con las acciones que se van a emplear para prevenirlos. Establecer su estado en “EN PREVENCIÓN”.
7. Llevar a cabo las acciones planificadas.

3. Roles y Responsabilidades

Debido a que el grupo de trabajo está constituído por dos personas, la gestión de riesgos será realizada por los integrantes en conjunto.

4. Periodicidad

El proceso de gestión de riesgos se repetirá una vez por cada fase del proyecto. Durante la fase de construcción, el proceso se repetirá una vez por cada iteración.

Resumiendo, el proceso de gestionar riesgos (donde se aplican los pasos descritos en el punto 2.2) se realizará un total de ocho veces. Cabe destacar que los riesgos estarán en constante monitorización durante todo el proyecto y, en caso de que alguno se vuelva una amenaza, el proceso formal de gestionarlos será activado.

5. Matriz de probabilidad e impacto

Para realizar el análisis cuantitativo, se utilizará la siguiente tabla. En ella se detalla el valor de cada atributo y la exposición al riesgo, producto de la multiplicación entre probabilidad e impacto.

Exposición al Riesgo
	Probabilidad de Ocurrencia
Impacto		Muy Bajo (1)	Bajo / (2)	Medio / (3)	Alto / (4)	Muy Alto (5)
	Muy Bajo / (1)	1	2	3	4	5
	Bajo / (2)	2	4	6	8	10
	Medio / (3)	3	6	9	12	15
	Alto / (4)	4	8	12	16	20
	Muy Alto / (5)	5	10	15	20	25

Tabla 6: Matriz de probabilidad e impacto

6. Tablas

TR01: Identificación y análisis cualitativo de los riesgos

ID	Riesgo	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto	Causas	Consecuencias

Tabla 7: Plantilla para identificación y análisis cualitativo de riesgos

TR02: Análisis cuantitativo y priorización de riesgos

N°	ID	Riesgo	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto	Exposición al Riesgo

Tabla 8: Plantilla para análisis cuantitativo y priorización de riesgos

TR03: Planificación de respuesta a los riesgos

N°	ID	Riesgo	Disparador del Riesgo	Plan de Prevención	Plan de Contingencia

Tabla 9: Plantilla para planificación de respuesta a los riesgos

TR04: Monitorización de riesgos

N°	ID	Riesgo	Estado	Progreso de la Resolución

Tabla 10: Plantilla para monitorización de riesgos

Informe número 1: Fase de Inicio

1. Identificación de riesgos y análisis cualitativo

La siguiente tabla presenta los riesgos encontrados durante la gestión realizada en la fase de inicio. Se registraron un total de diez riesgos, ya que son los principales que presentaron una amenaza durante esta fase. Además, se realiza un primer análisis de los riesgos identificados, comprendiendo la naturaleza de su ocurrencia y las consecuencias que puede llegar a tener para el proyecto.

ID	Riesgo	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto	Causas	Consecuencias
RGP01	Planificación demasiado optimista	Media	Alto	- Subestimar las actividades / - Falta de experiencia	- Retraso en el proyecto
RM01	Cambio en los requerimientos	Baja	Alto	- Falta de comprensión del negocio / - Funcionalidad no contemplada	- Retraso en el proyecto / - Modificación en la lógica del sistema
RGP02	Falta de experiencia en la tecnología a aplicar	Muy Alta	Medio	- Utilización de tecnología desconocida por los miembros del equipo	- Retraso en el proyecto
RM02	Diseño inadecuado	Alta	Muy Alto	- Falta de experiencia en diseño de software / - La arquitectura elegida es incorrecta	- Retraso en el proyecto / - Rediseño
RI01	Funcionalidad del servicio de mapas insuficiente	Alta	Alto	- Funcionalidad limitada del servicio	- Tener que utilizar un servicio de mapas diferente (no gratuito)
RGP03	La planificación no incluye tareas necesarias	Media	Bajo	- Mala estimación de determinadas actividades / - Falta de experiencia en la tecnología a utilizar	- Retraso en el proyecto / - Replanificación
RGP04	Falta de experiencia en la gestión del proyecto	Media	Medio	- Nunca haber gestionado un proyecto	- Retraso en el proyecto / - Falta de visibilidad del estado del proyecto
RE01	Problema no previsto con la utilización de nuevas herramientas	Baja	Alto	- Utilización de nuevas herramientas	- Retraso en el proyecto
RGP05	Los miembros del equipo no pueden dedicar suficiente tiempo al proyecto	Baja	Muy Alto	- Surgimiento de una oportunidad laboral	- Retraso en el proyecto
RGP06	Interrupción del proyecto por tiempo indeterminado	Muy Alta	Muy Alto	- Vacaciones o surgimiento de viajes	- Retraso en el proyecto

2. Análisis cuantitativo

Tomando como referencia el análisis cualitativo y la tabla de probabilidad e impacto, se realiza un análisis cuantitativo de los riesgos, presentado a continuación.

N°	ID	Riesgo	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto	Exposición al Riesgo
1	RGP01	Planificación demasiado optimista	3	4	12
2	RM01	Cambio en los requerimientos	2	4	8
3	RGP02	Falta de experiencia en la tecnología a aplicar	5	3	15
4	RM02	Diseño inadecuado	4	5	20
5	RI01	Funcionalidad del servicio de mapas insuficiente	4	4	16
6	RGP03	La planificación no incluye tareas necesarias	3	2	6
7	RGP04	Falta de experiencia en la gestión del proyecto	3	3	9
8	RE01	Problema no previsto con la utilización de nuevas herramientas	2	4	8
9	RGP05	Los miembros del equipo no pueden dedicar suficiente tiempo al proyecto	2	5	10
10	RGP06	Interrupción del proyecto por tiempo indeterminado	5	5	25

3. Priorización de riesgos

En base al análisis cuantitativo, se priorizan los riesgos de acuerdo a su nivel de exposición.

N°	ID	Riesgo	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto	Exposición al Riesgo
1	RGP06	Interrupción del proyecto por tiempo indeterminado	5	5	25
2	RM02	Diseño inadecuado	4	5	20
3	RI01	Funcionalidad del servicio de mapas insuficiente	4	4	16
4	RGP02	Falta de experiencia en la tecnología a aplicar	5	3	15
5	RGP01	Planificación demasiado optimista	3	4	12
6	RGP05	Los miembros del equipo no pueden dedicar suficiente tiempo al proyecto	2	5	10
7	RGP04	Falta de experiencia en la gestión del proyecto	3	3	9
8	RM01	Cambio en los requerimientos	2	4	8
9	RE01	Problema no previsto con la utilización de nuevas herramientas	2	4	8
10	RGP03	La planificación no incluye tareas necesarias	3	2	6

4. Planificación de respuesta a los riesgos

Por cada riesgo identificado durante la etapa, se enuncia un plan de prevención, para atacar al riesgo antes de que se torne una amenaza para el proyecto, y un plan de contingencia, para mitigar el riesgo en caso de que se vuelva realidad. Además, se identifica el posible disparador del riesgo.

N°	ID	Riesgo	Disparador del Riesgo	Plan de Prevención	Plan de Contingencia
1	RGP06	Interrupción del proyecto por tiempo indeterminado	Planificación de un viaje	-	Aceptar el riesgo. Replanificar las actividades
2	RM02	Diseño inadecuado	La comunicación entre los componentes no funciona como se espera. No se cumplen los requerimientos no funcionales	Implementar funcionalidades básicas de los módulos e interfaces y testearlas en etapas tempranas del proyecto	Cambiar el enfoque del diseño
3	RI01	Funcionalidad del servicio de mapas insuficiente	El servicio no posee una funcionalidad requerida por el sistema	Estimar las funcionalidades requeridas e investigar las ofrecidas por el servicio de mapas	Cambiar el servicio de mapas elegido por Google Maps
4	RGP02	Falta de experiencia en la tecnología a aplicar	Necesidad de aplicar una tecnología desconocida por los integrantes del grupo	Identificar en una etapa temprana la tecnología necesaria e investigar las desconocidas	Replanificar la fecha de terminación del proyecto para dedicar más tiempo a aprender la tecnología
5	RGP01	Planificación demasiado optimista	Las actividades requieren más tiempo del planificado	Utilizar experiencias pasadas para realizar una estimación mas aproximada	Replanificar las actividades
6	RGP05	Los miembros del equipo no pueden dedicar suficiente tiempo al proyecto	Surgimiento de una oportunidad laboral o problemas de índole personal	-	Recuperar horas trabajando los fines de semana
7	RGP04	Falta de experiencia en la gestión del proyecto	Falta de visibilidad del estado del proyecto. Desorganización en la gestión y documentación	Repaso de documentación referente a la gestión de proyectos	Replanificar la fecha de terminación del proyecto para dedicar más tiempo a repasar conceptos claves de gestión
8	RM01	Cambio en los requerimientos	Mal interpretación de reglas de negocio y/o necesidad de modificar o agregar funcionalidad	Aplicar una metodología que permita incorporar cambios fácilmente	Evaluar la importancia del cambio. En caso de ser primordial replanificar para incluir las actividades necesarias
9	RE01	Problema no previsto con la utilización de nuevas herramientas	Utilizar la herramienta lleva más tiempo del esperado	Probar la herramienta antes de utilizarla en el proyecto	Cambiar de herramienta
10	RGP03	La planificación no incluye tareas necesarias	Surgimiento de una tarea no contemplada	Definir las actividades principales y luego dividirlas en tareas más pequeñas	Replanificar para incluir las nuevas actividades

5. Monitorización de riesgos

Durante la monitorización, se realiza el control de los riesgos de la fase, identificando el estado en el cual se encuentra (detallados en el plan de gestión de riesgos), describiendo el progreso actual de la resolución de cada riesgo y llevando un control de su cumplimiento.

N°	ID	Riesgo	Estado	Progreso de la Resolución
1	RGP06	Interrupción del proyecto por tiempo indeterminado	EN OBSERVACIÓN	La estrategia será aceptar este riesgo y, en caso que se convierta en amenaza, aplicar el plan de contingencia
2	RM02	Diseño inadecuado	EN OBSERVACIÓN	En espera del avance del proyecto para poder aplicar el plan de prevención
3	RI01	Funcionalidad del servicio de mapas insuficiente	EN OBSERVACIÓN	En espera del avance del proyecto para poder aplicar el plan de prevención
4	RGP02	Falta de experiencia en la tecnología a aplicar	EN PREVENCIÓN	Definiendo e investigando la tecnología a utilizar durante el proyecto
5	RGP01	Planificación demasiado optimista	EN PREVENCIÓN	Planificando tomando como referencia el tiempo empleado en la generación de código en desarrollos anteriores
6	RGP05	Los miembros del equipo no pueden dedicar suficiente tiempo al proyecto	EN OBSERVACIÓN	La estrategia será aceptar este riesgo y, en caso que se convierta en amenaza, aplicar el plan de contingencia
7	RGP04	Falta de experiencia en la gestión del proyecto	EN PREVENCIÓN	Investigando sobre la gestión de proyectos
8	RM01	Cambio en los requerimientos	EN PREVENCIÓN	Definiendo y aplicando una metodología versátil para poder aplicar cambios fácilmente
9	RE01	Problema no previsto con la utilización de nuevas herramientas	EN PREVENCIÓN	Investigando las herramientas software a utilizar
10	RGP03	La planificación no incluye tareas necesarias	EN PREVENCIÓN	Definiendo actividades a alto nivel y dividiéndolas en tareas específicas más pequeñas

6. Conclusión del informe

Durante esta primera iteración de la gestión de riesgos, ningún riesgo se convirtió en una amenaza ni tampoco hubo riesgos resueltos.

Seis riesgos se encuentran en estado “EN PREVENCIÓN”, en los cuales se comenzaron a aplicar planes de contingencia para reducir su impacto e intentar eliminarlos.

Cuatro riesgos se encuentran en estado “EN OBSERVACIÓN”, donde se espera que el proyecto avance debido a que no se puede aplicar aún el plan de prevención o, no es posible prevenirlos (debido a su naturaleza), como es el caso de los riesgos RGP05 y RGP06.

Informe número 2: Fase de Elaboración

1. Identificación de riesgos y análisis cualitativo

Con respecto al informe anterior, no se identificaron nuevos riesgos en el proyecto.

Por otro lado, hubo cambios en dos riesgos. Se modificó la probabilidad de ocurrencia del riesgo RM01 (riesgo debido a cambios en los requerimientos). Ésta se reduce de baja a muy baja. El otro riesgo modificado es el RM02 (riesgo debido a un diseño inadecuado), su probabilidad de ocurrencia se reduce de alta a baja.

ID	Riesgo	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto	Causas	Consecuencias
RGP01	Planificación demasiado optimista	Media	Alto	- Subestimar las actividades / - Falta de experiencia	- Retraso en el proyecto
RM01	Cambio en los requerimientos	Muy baja	Alto	- Falta de comprensión del negocio / - Funcionalidad no contemplada	- Retraso en el proyecto / - Modificación en la lógica del sistema
RGP02	Falta de experiencia en la tecnología a aplicar	Muy Alta	Medio	- Utilización de tecnología desconocida por los miembros del equipo	- Retraso en el proyecto
RM02	Diseño inadecuado	Baja	Muy Alto	- Falta de experiencia en diseño de software / - La arquitectura elegida es incorrecta	- Retraso en el proyecto / - Rediseño
RI01	Funcionalidad del servicio de mapas insuficiente	Alta	Alto	- Funcionalidad limitada del servicio	- Tener que utilizar un servicio de mapas diferente (no gratuito)
RGP03	La planificación no incluye tareas necesarias	Media	Bajo	- Mala estimación de determinadas actividades / - Falta de experiencia en la tecnología a utilizar	- Retraso en el proyecto / - Replanificación
RGP04	Falta de experiencia en la gestión del proyecto	Media	Medio	- Nunca haber gestionado un proyecto	- Retraso en el proyecto / - Falta de visibilidad del estado del proyecto
RE01	Problema no previsto con la utilización de nuevas herramientas	Baja	Alto	- Utilización de nuevas herramientas	- Retraso en el proyecto
RGP05	Los miembros del equipo no pueden dedicar suficiente tiempo al proyecto	Baja	Muy Alto	- Surgimiento de una oportunidad laboral	- Retraso en el proyecto
RGP06	Interrupción del proyecto por tiempo indeterminado	Muy Alta	Muy Alto	- Vacaciones o surgimiento de viajes	- Retraso en el proyecto

2. Análisis cuantitativo

Debido a la modificación de la probabilidad de ocurrencia del riesgo RM01, la exposición a dicho riesgo se reduce de 8 a 4. Además, la exposición al riesgo RM02 bajó de 20 a 10.

N°	ID	Riesgo	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto	Exposición al Riesgo
1	RGP01	Planificación demasiado optimista	3	4	12
2	RM01	Cambio en los requerimientos	1	4	4
3	RGP02	Falta de experiencia en la tecnología a aplicar	5	3	15
4	RM02	Diseño inadecuado	2	5	10
5	RI01	Funcionalidad del servicio de mapas insuficiente	4	4	16
6	RGP03	La planificación no incluye tareas necesarias	3	2	6
7	RGP04	Falta de experiencia en la gestión del proyecto	3	3	9
8	RE01	Problema no previsto con la utilización de nuevas herramientas	2	4	8
9	RGP05	Los miembros del equipo no pueden dedicar suficiente tiempo al proyecto	2	5	10
10	RGP06	Interrupción del proyecto por tiempo indeterminado	5	5	25

3. Priorización de riesgos

El riesgo RM01 pasa de la posición 8 a la 10, convirtiéndose en el riesgo menos peligroso para el proyecto. Por otro lado, el riesgo RM02 baja de la posición 2 a la 6.

N°	ID	Riesgo	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto	Exposición al Riesgo
1	RGP06	Interrupción del proyecto por tiempo indeterminado	5	5	25
2	RI01	Funcionalidad del servicio de mapas insuficiente	4	4	16
3	RGP02	Falta de experiencia en la tecnología a aplicar	5	3	15
4	RGP01	Planificación demasiado optimista	3	4	12
5	RGP05	Los miembros del equipo no pueden dedicar suficiente tiempo al proyecto	2	5	10
6	RM02	Diseño inadecuado	2	5	10
7	RGP04	Falta de experiencia en la gestión del proyecto	3	3	9
8	RE01	Problema no previsto con la utilización de nuevas herramientas	2	4	8
9	RGP03	La planificación no incluye tareas necesarias	3	2	6
10	RM01	Cambio en los requerimientos	1	4	4

4. Planificación de respuesta a los riesgos

Con respecto a los planes de prevención y contingencia no hubo modificaciones.

N°	ID	Riesgo	Disparador del Riesgo	Plan de Prevención	Plan de Contingencia
1	RGP06	Interrupción del proyecto por tiempo indeterminado	Planificación de un viaje	-	Aceptar el riesgo. Replanificar las actividades
2	RM02	Diseño inadecuado	La comunicación entre los componentes no funciona como se espera. No se cumplen los requerimientos no funcionales	Implementar funcionalidades básicas de los módulos e interfaces y testearlas en etapas tempranas del proyecto	Cambiar el enfoque del diseño
3	RI01	Funcionalidad del servicio de mapas insuficiente	El servicio no posee una funcionalidad requerida por el sistema	Estimar las funcionalidades requeridas e investigar las ofrecidas por el servicio de mapas	Cambiar el servicio de mapas elegido por Google Maps
4	RGP02	Falta de experiencia en la tecnología a aplicar	Necesidad de aplicar una tecnología desconocida por los integrantes del grupo	Identificar en una etapa temprana la tecnología necesaria e investigar las desconocidas	Replanificar la fecha de terminación del proyecto para dedicar más tiempo a aprender la tecnología
5	RGP01	Planificación demasiado optimista	Las actividades requieren más tiempo del planificado	Utilizar experiencias pasadas para realizar una estimación mas aproximada	Replanificar las actividades
6	RGP05	Los miembros del equipo no pueden dedicar suficiente tiempo al proyecto	Surgimiento de una oportunidad laboral o problemas de índole personal	-	Recuperar horas trabajando los fines de semana
7	RGP04	Falta de experiencia en la gestión del proyecto	Falta de visibilidad del estado del proyecto. Desorganización en la gestión y documentación	Repaso de documentación referente a la gestión de proyectos	Replanificar la fecha de terminación del proyecto para dedicar más tiempo a repasar conceptos claves de gestión
8	RM01	Cambio en los requerimientos	Mal interpretación de reglas de negocio y/o necesidad de modificar o agregar funcionalidad	Aplicar una metodología que permita incorporar cambios fácilmente	Evaluar la importancia del cambio. En caso de ser primordial replanificar para incluir las actividades necesarias
9	RE01	Problema no previsto con la utilización de nuevas herramientas	Utilizar la herramienta lleva más tiempo del esperado	Probar la herramienta antes de utilizarla en el proyecto	Cambiar de herramienta
10	RGP03	La planificación no incluye tareas necesarias	Surgimiento de una tarea no contemplada	Definir las actividades principales y luego dividirlas en tareas más pequeñas	Replanificar para incluir las nuevas actividades

5. Monitorización de riesgos

El único riesgo en modificar su estado fue el RM02 (riesgo debido a un diseño inadecuado). Su estado cambio a “EN PREVENCIÓN” y se comenzó a aplicar el plan para atacar el riesgo.

N°	ID	Riesgo	Estado	Progreso de la Resolución
1	RGP06	Interrupción del proyecto por tiempo indeterminado	EN OBSERVACIÓN	La estrategia será aceptar este riesgo y, en caso que se convierta en amenaza, aplicar el plan de contingencia
2	RM02	Diseño inadecuado	EN PREVENCIÓN	Validando arquitectura
3	RI01	Funcionalidad del servicio de mapas insuficiente	EN OBSERVACIÓN	En espera del avance del proyecto para poder aplicar el plan de prevención
4	RGP02	Falta de experiencia en la tecnología a aplicar	EN PREVENCIÓN	Definiendo e investigando la tecnología a utilizar durante el proyecto
5	RGP01	Planificación demasiado optimista	EN PREVENCIÓN	Planificando tomando como referencia el tiempo empleado en la generación de código en desarrollos anteriores
6	RGP05	Los miembros del equipo no pueden dedicar suficiente tiempo al proyecto	EN OBSERVACIÓN	La estrategia será aceptar este riesgo y, en caso que se convierta en amenaza, aplicar el plan de contingencia
7	RGP04	Falta de experiencia en la gestión del proyecto	EN PREVENCIÓN	Investigando sobre la gestión de proyectos
8	RM01	Cambio en los requerimientos	EN PREVENCIÓN	Especificando requerimientos para mayor entendimiento de las funcionalidades
9	RE01	Problema no previsto con la utilización de nuevas herramientas	EN PREVENCIÓN	Investigando las herramientas software a utilizar
10	RGP03	La planificación no incluye tareas necesarias	EN PREVENCIÓN	Definiendo actividades a alto nivel y dividiéndolas en tareas específicas más pequeñas

6. Conclusiones del informe

Durante la segunda aplicación del proceso de control de riesgos, ninguno se volvió una amenaza para el proyecto ni se eliminó ninguno.

La aplicación del plan de prevención permitió reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo RM02, el cual se presenta como uno de los riesgos más críticos del desarrollo.

Resumiendo el estado actual, hay siete riesgos que se encuentran en estado “EN PREVENCIÓN”, en los cuales se está aplicando un plan para controlarlos, y tres riesgos continúan en estado “EN OBSERVACIÓN”.

Informe número 3: Fase de Construcción – Iteración 1

1. Identificación de riesgos y análisis cualitativo

Los riesgos que se modificaron desde el último análisis fueron dos. El riesgo RGP01 (planificación demasiado optimista) se reduce su probabilidad de ocurrencia de media a baja. El otro riesgo modificado fue el RGP02 (falta de experiencia en la tecnología a aplicar durante el proyecto), cuya probabilidad de ocurrencia se reduce de muy alta a media.

Por otro lado, no se identificaron nuevos riesgos.

ID	Riesgo	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto	Causas	Consecuencias
RGP01	Planificación demasiado optimista	Baja	Alto	- Subestimar las actividades / - Falta de experiencia	- Retraso en el proyecto
RM01	Cambio en los requerimientos	Muy baja	Alto	- Falta de comprensión del negocio / - Funcionalidad no contemplada	- Retraso en el proyecto / - Modificación en la lógica del sistema
RGP02	Falta de experiencia en la tecnología a aplicar	Media	Medio	- Utilización de tecnología desconocida por los miembros del equipo	- Retraso en el proyecto
RM02	Diseño inadecuado	Baja	Muy Alto	- Falta de experiencia en diseño de software / - La arquitectura elegida es incorrecta	- Retraso en el proyecto / - Rediseño
RI01	Funcionalidad del servicio de mapas insuficiente	Alta	Alto	- Funcionalidad limitada del servicio	- Tener que utilizar un servicio de mapas diferente (no gratuito)
RGP03	La planificación no incluye tareas necesarias	Media	Bajo	- Mala estimación de determinadas actividades / - Falta de experiencia en la tecnología a utilizar	- Retraso en el proyecto / - Replanificación
RGP04	Falta de experiencia en la gestión del proyecto	Media	Medio	- Nunca haber gestionado un proyecto	- Retraso en el proyecto / - Falta de visibilidad del estado del proyecto
RE01	Problema no previsto con la utilización de nuevas herramientas	Baja	Alto	- Utilización de nuevas herramientas	- Retraso en el proyecto
RGP05	Los miembros del equipo no pueden dedicar suficiente tiempo al proyecto	Baja	Muy Alto	- Surgimiento de una oportunidad laboral	- Retraso en el proyecto
RGP06	Interrupción del proyecto por tiempo indeterminado	Muy Alta	Muy Alto	- Vacaciones o surgimiento de viajes	- Retraso en el proyecto

2. Análisis cuantitativo

La exposición a los riesgos RGP01 y RGP02 se redujo de 12 a 8 y de 15 a 9 respectivamente.

N°	ID	Riesgo	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto	Exposición al Riesgo
1	RGP01	Planificación demasiado optimista	2	4	8
2	RM01	Cambio en los requerimientos	1	4	4
3	RGP02	Falta de experiencia en la tecnología a aplicar	3	3	9
4	RM02	Diseño inadecuado	2	5	10
5	RI01	Funcionalidad del servicio de mapas insuficiente	4	4	16
6	RGP03	La planificación no incluye tareas necesarias	3	2	6
7	RGP04	Falta de experiencia en la gestión del proyecto	3	3	9
8	RE01	Problema no previsto con la utilización de nuevas herramientas	2	4	8
9	RGP05	Los miembros del equipo no pueden dedicar suficiente tiempo al proyecto	2	5	10
10	RGP06	Interrupción del proyecto por tiempo indeterminado	5	5	25

3. Priorización de riesgos

Debido a su modificación en la probabilidad de ocurrencia, el riesgo RGP01 cambió de la posición 4 a la 7, mientras que el riesgo RGP02 pasó de la posición 3 a la 5.

N°	ID	Riesgo	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto	Exposición al Riesgo
1	RGP06	Interrupción del proyecto por tiempo indeterminado	5	5	25
2	RI01	Funcionalidad del servicio de mapas insuficiente	4	4	16
3	RGP05	Los miembros del equipo no pueden dedicar suficiente tiempo al proyecto	2	5	10
4	RM02	Diseño inadecuado	2	5	10
5	RGP02	Falta de experiencia en la tecnología a aplicar	3	3	9
6	RGP04	Falta de experiencia en la gestión del proyecto	3	3	9
7	RGP01	Planificación demasiado optimista	2	4	8
8	RE01	Problema no previsto con la utilización de nuevas herramientas	2	4	8
9	RGP03	La planificación no incluye tareas necesarias	3	2	6
10	RM01	Cambio en los requerimientos	1	4	4

4. Planificación de respuesta a los riesgos

No se realizaron modificaciones en los planes de prevención y contingencia con respecto a la iteración anterior.

N°	ID	Riesgo	Disparador del Riesgo	Plan de Prevención	Plan de Contingencia
1	RGP06	Interrupción del proyecto por tiempo indeterminado	Planificación de un viaje	-	Aceptar el riesgo. Replanificar las actividades
2	RM02	Diseño inadecuado	La comunicación entre los componentes no funciona como se espera. No se cumplen los requerimientos no funcionales	Implementar funcionalidades básicas de los módulos e interfaces y testearlas en etapas tempranas del proyecto	Cambiar el enfoque del diseño
3	RI01	Funcionalidad del servicio de mapas insuficiente	El servicio no posee una funcionalidad requerida por el sistema	Estimar las funcionalidades requeridas e investigar las ofrecidas por el servicio de mapas	Cambiar el servicio de mapas elegido por Google Maps
4	RGP02	Falta de experiencia en la tecnología a aplicar	Necesidad de aplicar una tecnología desconocida por los integrantes del grupo	Identificar en una etapa temprana la tecnología necesaria e investigar las desconocidas	Replanificar la fecha de terminación del proyecto para dedicar más tiempo a aprender la tecnología
5	RGP01	Planificación demasiado optimista	Las actividades requieren más tiempo del planificado	Utilizar experiencias pasadas para realizar una estimación mas aproximada	Replanificar las actividades
6	RGP05	Los miembros del equipo no pueden dedicar suficiente tiempo al proyecto	Surgimiento de una oportunidad laboral o problemas de índole personal	-	Recuperar horas trabajando los fines de semana
7	RGP04	Falta de experiencia en la gestión del proyecto	Falta de visibilidad del estado del proyecto. Desorganización en la gestión y documentación	Repaso de documentación referente a la gestión de proyectos	Replanificar la fecha de terminación del proyecto para dedicar más tiempo a repasar conceptos claves de gestión
8	RM01	Cambio en los requerimientos	Mal interpretación de reglas de negocio y/o necesidad de modificar o agregar funcionalidad	Aplicar una metodología que permita incorporar cambios fácilmente	Evaluar la importancia del cambio. En caso de ser primordial replanificar para incluir las actividades necesarias
9	RE01	Problema no previsto con la utilización de nuevas herramientas	Utilizar la herramienta lleva más tiempo del esperado	Probar la herramienta antes de utilizarla en el proyecto	Cambiar de herramienta
10	RGP03	La planificación no incluye tareas necesarias	Surgimiento de una tarea no contemplada	Definir las actividades principales y luego dividirlas en tareas más pequeñas	Replanificar para incluir las nuevas actividades

5. Monitorización de riesgos

El riesgo RGP06 (Interrupción del proyecto por tiempo indeterminado) se volvió una amenaza real para el proyecto, por lo que se aplicó el plan de contingencia. Este plan se basa en aceptar el riesgo, ya que en este caso la interrupción del proyecto es inevitable. Las medidas tomadas son actualizar la planificación, modificando las fechas de las actividades restantes del proyecto, de acuerdo a la duración de la interrupción (se estima un tiempo de seis meses).

N°	ID	Riesgo	Estado	Progreso de la Resolución
1	RGP06	Interrupción del proyecto por tiempo indeterminado	EN CONTINGENCIA	Se retrasará el proyecto, actualizando la planificación y cambiando las fechas de las actividades futuras.
2	RM02	Diseño inadecuado	EN PREVENCIÓN	Validando arquitectura
3	RI01	Funcionalidad del servicio de mapas insuficiente	EN OBSERVACIÓN	En espera del avance del proyecto para poder aplicar el plan de prevención
4	RGP02	Falta de experiencia en la tecnología a aplicar	EN PREVENCIÓN	Definiendo e investigando la tecnología a utilizar durante el proyecto
5	RGP01	Planificación demasiado optimista	EN PREVENCIÓN	Planificando tomando como referencia el tiempo empleado en la generación de código en desarrollos anteriores
6	RGP05	Los miembros del equipo no pueden dedicar suficiente tiempo al proyecto	EN OBSERVACIÓN	La estrategia será aceptar este riesgo y, en caso que se convierta en amenaza, aplicar el plan de contingencia
7	RGP04	Falta de experiencia en la gestión del proyecto	EN PREVENCIÓN	Investigando sobre la gestión de proyectos
8	RM01	Cambio en los requerimientos	EN PREVENCIÓN	Especificando requerimientos para mayor entendimiento de las funcionalidades
9	RE01	Problema no previsto con la utilización de nuevas herramientas	EN PREVENCIÓN	Investigando las herramientas software a utilizar
10	RGP03	La planificación no incluye tareas necesarias	EN PREVENCIÓN	Definiendo actividades a alto nivel y dividiéndolas en tareas específicas más pequeñas

6. Conclusiones del informe

Durante la tercer iteración, el único que cambió su estado fue el riesgo RGP06, el cual se convirtió una amenaza real para el proyecto, y se aplicó el plan de contingencia descrito anteriormente. El resto de los riesgos continúa en estado de prevención, salvo dos riesgos (RI01 y RGP05), que se encuentran en estado de observación.

Además, cabe destacar que no ingresaron nuevos riesgos a la lista y dos riesgos, RGP01 y RGP02, redujeron su probabilidad de ocurrencia gracias a la aplicación del plan de prevención.

Informe número 4: Fase de Construcción – Iteración 2

1. Identificación de riesgos y análisis cualitativo

El riesgo RM02 (Diseño inadecuado) fue resuelto y retirado de la lista, ya que no presenta más una amenaza para el poyecto.

Los riesgos que se modificaron fueron:
RM01: Riesgo debido al cambio en los requerimientos. El impacto del riesgo se redujo de alto a medio, debido a que las modificaciones de funcionalidad que puedan surgir ya no son críticas.
RE01: Riesgo ocasionado por la falta de experiencia en la utilización de nuevas herramientas. El impacto de este riesgo se redujo de alto a medio.

ID	Riesgo	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto	Causas	Consecuencias
RGP01	Planificación demasiado optimista	Baja	Alto	- Subestimar las actividades / - Falta de experiencia	- Retraso en el proyecto
RM01	Cambio en los requerimientos	Muy baja	Medio	- Falta de comprensión del negocio / - Funcionalidad no contemplada	- Retraso en el proyecto / - Modificación en la lógica del sistema
RGP02	Falta de experiencia en la tecnología a aplicar	Media	Medio	- Utilización de tecnología desconocida por los miembros del equipo	- Retraso en el proyecto
RI01	Funcionalidad del servicio de mapas insuficiente	Alta	Alto	- Funcionalidad limitada del servicio	- Tener que utilizar un servicio de mapas diferente (no gratuito)
RGP03	La planificación no incluye tareas necesarias	Media	Bajo	- Mala estimación de determinadas actividades / - Falta de experiencia en la tecnología a utilizar	- Retraso en el proyecto / - Replanificación
RGP04	Falta de experiencia en la gestión del proyecto	Media	Medio	- Nunca haber gestionado un proyecto	- Retraso en el proyecto / - Falta de visibilidad del estado del proyecto
RE01	Problema no previsto con la utilización de nuevas herramientas	Baja	Medio	- Utilización de nuevas herramientas	- Retraso en el proyecto
RGP05	Los miembros del equipo no pueden dedicar suficiente tiempo al proyecto	Baja	Muy Alto	- Surgimiento de una oportunidad laboral	- Retraso en el proyecto

2. Análisis cuantitativo

Debido a la reducción en el impacto, la exposición a los riesgos RM01 y RE01 baja de 4 a 3 y de 8 a 6 respectivamente.

N°	ID	Riesgo	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto	Exposición al Riesgo
1	RGP01	Planificación demasiado optimista	2	4	8
2	RM01	Cambio en los requerimientos	1	3	3
3	RGP02	Falta de experiencia en la tecnología a aplicar	3	3	9
4	RI01	Funcionalidad del servicio de mapas insuficiente	4	4	16
5	RGP03	La planificación no incluye tareas necesarias	3	2	6
6	RGP04	Falta de experiencia en la gestión del proyecto	3	3	9
7	RE01	Problema no previsto con la utilización de nuevas herramientas	2	3	6
8	RGP05	Los miembros del equipo no pueden dedicar suficiente tiempo al proyecto	2	5	10

3. Priorización de riesgos

Luego de retirar dos riesgos de la lista, y reducir el impacto de los riesgos RM01 y RE01, la nueva disposición, de acuerdo a su prioridad, quedaría como se muestra a continuación.

N°	ID	Riesgo	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto	Exposición al Riesgo
1	RI01	Funcionalidad del servicio de mapas insuficiente	4	4	16
2	RGP05	Los miembros del equipo no pueden dedicar suficiente tiempo al proyecto	2	5	10
3	RGP02	Falta de experiencia en la tecnología a aplicar	3	3	9
4	RGP04	Falta de experiencia en la gestión del proyecto	3	3	9
5	RGP01	Planificación demasiado optimista	2	4	8
6	RE01	Problema no previsto con la utilización de nuevas herramientas	2	3	6
7	RGP03	La planificación no incluye tareas necesarias	3	2	6
8	RM01	Cambio en los requerimientos	1	3	3

4. Planificación de respuesta a los riesgos

No se realizaron modificaciones en los planes de prevención y contingencia.

N°	ID	Riesgo	Disparador del Riesgo	Plan de Prevención	Plan de Contingencia
1	RI01	Funcionalidad del servicio de mapas insuficiente	El servicio no posee una funcionalidad requerida por el sistema	Estimar las funcionalidades requeridas e investigar las ofrecidas por el servicio de mapas	Cambiar el servicio de mapas elegido por Google Maps
2	RGP02	Falta de experiencia en la tecnología a aplicar	Necesidad de aplicar una tecnología desconocida por los integrantes del grupo	Identificar en una etapa temprana la tecnología necesaria e investigar las desconocidas	Replanificar la fecha de terminación del proyecto para dedicar más tiempo a aprender la tecnología
3	RGP01	Planificación demasiado optimista	Las actividades requieren más tiempo del planificado	Utilizar experiencias pasadas para realizar una estimación mas aproximada	Replanificar las actividades
4	RGP05	Los miembros del equipo no pueden dedicar suficiente tiempo al proyecto	Surgimiento de una oportunidad laboral o problemas de índole personal	-	Recuperar horas trabajando los fines de semana
5	RGP04	Falta de experiencia en la gestión del proyecto	Falta de visibilidad del estado del proyecto. Desorganización en la gestión y documentación	Repaso de documentación referente a la gestión de proyectos	Replanificar la fecha de terminación del proyecto para dedicar más tiempo a repasar conceptos claves de gestión
6	RM01	Cambio en los requerimientos	Mal interpretación de reglas de negocio y/o necesidad de modificar o agregar funcionalidad	Aplicar una metodología que permita incorporar cambios fácilmente	Evaluar la importancia del cambio. En caso de ser primordial replanificar para incluir las actividades necesarias
7	RE01	Problema no previsto con la utilización de nuevas herramientas	Utilizar la herramienta lleva más tiempo del esperado	Probar la herramienta antes de utilizarla en el proyecto	Cambiar de herramienta
8	RGP03	La planificación no incluye tareas necesarias	Surgimiento de una tarea no contemplada	Definir las actividades principales y luego dividirlas en tareas más pequeñas	Replanificar para incluir las nuevas actividades

5. Monitorización de riesgos

El riesgo RM02 cambió a estado “RESUELTO”. El resto no sufrió modificaciones.
N°	ID	Riesgo	Estado	Progreso de la Resolución
1	RI01	Funcionalidad del servicio de mapas insuficiente	EN OBSERVACIÓN	En espera del avance del proyecto para poder aplicar el plan de prevención
2	RGP02	Falta de experiencia en la tecnología a aplicar	EN PREVENCIÓN	Definiendo e investigando la tecnología a utilizar durante el proyecto
3	RGP01	Planificación demasiado optimista	EN PREVENCIÓN	Planificando tomando como referencia el tiempo empleado en la generación de código en desarrollos anteriores
4	RGP05	Los miembros del equipo no pueden dedicar suficiente tiempo al proyecto	EN OBSERVACIÓN	La estrategia será aceptar este riesgo y, en caso que se convierta en amenaza, aplicar el plan de contingencia
5	RGP04	Falta de experiencia en la gestión del proyecto	EN PREVENCIÓN	Investigando sobre la gestión de proyectos
6	RM01	Cambio en los requerimientos	EN PREVENCIÓN	Especificando requerimientos para mayor entendimiento de las funcionalidades
7	RE01	Problema no previsto con la utilización de nuevas herramientas	EN PREVENCIÓN	Investigando las herramientas software a utilizar
8	RGP03	La planificación no incluye tareas necesarias	EN PREVENCIÓN	Definiendo actividades a alto nivel y dividiéndolas en tareas específicas más pequeñas
9	RM02	Diseño inadecuado	RESUELTO	El diseño cumple con los requerimientos del sistema

6. Conclusiones del informe

El riesgo RM02 (Diseño inadecuado) fue resuelto y retirado de la lista de riesgo. Los motivos de su resolución se debe a la validación de la arquitectura, donde se demostró que el enfoque de diseño propuesto cumple con las funcionalidades requeridas.

Además, el riesgo RGP06, que en la iteración anterior se volvió una amenaza para el proyecto, fue retirado también de la lista. Esto se debe a que se aplicó el plan de contingencia y se atrasaron las fechas de la planificación seis meses.

El resto de los riesgos no sufrieron modificaciones y tampoco se agregó ningún riesgo nuevo.

Informe número 5: Fase de Construcción – Iteración 3

1. Identificación de riesgos y análisis cualitativo

De acuerdo con el último análisis, el riesgo modificado fue RE01 (riesgo debido a problemas no previstos con la utilización de nuevas herramientas). Su probabilidad de ocurrencia se redujo de baja a muy baja.

Además, se incorporó un nuevo riesgo a la lista, RGP06 (el producto es más grande que el estimado).

ID	Riesgo	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto	Causas	Consecuencias
RGP01	Planificación demasiado optimista	Baja	Alto	- Subestimar las actividades / - Falta de experiencia	- Retraso en el proyecto
RM01	Cambio en los requerimientos	Muy baja	Medio	- Falta de comprensión del negocio / - Funcionalidad no contemplada	- Retraso en el proyecto / - Modificación en la lógica del sistema
RGP02	Falta de experiencia en la tecnología a aplicar	Media	Medio	- Utilización de tecnología desconocida por los miembros del equipo	- Retraso en el proyecto
RI01	Funcionalidad del servicio de mapas insuficiente	Alta	Alto	- Funcionalidad limitada del servicio	- Tener que utilizar un servicio de mapas diferente (no gratuito)
RGP03	La planificación no incluye tareas necesarias	Media	Bajo	- Mala estimación de determinadas actividades / - Falta de experiencia en la tecnología a utilizar	- Retraso en el proyecto / - Replanificación
RGP04	Falta de experiencia en la gestión del proyecto	Media	Medio	- Nunca haber gestionado un proyecto	- Retraso en el proyecto / - Falta de visibilidad del estado del proyecto
RE01	Problema no previsto con la utilización de nuevas herramientas	Muy Baja	Medio	- Utilización de nuevas herramientas	- Retraso en el proyecto
RGP05	Los miembros del equipo no pueden dedicar suficiente tiempo al proyecto	Baja	Muy Alto	- Surgimiento de una oportunidad laboral	- Retraso en el proyecto
RGP06	El producto es más grande que el estimado	Alta	Alto	- La implementación de algunas funcionalidades requieren de un esfuerzo mayor al estimado	- Retraso en el proyecto / - Replanificación

2. Análisis cuantitativo

Se redujo la exposición al riesgo RE01 de 6 a 3. Por otra parte, la exposición al nuevo riesgo es de 16, lo que lo convierte en uno de los riesgos más peligrosos para el proyecto.

N°	ID	Riesgo	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto	Exposición al Riesgo
1	RGP01	Planificación demasiado optimista	2	4	8
2	RM01	Cambio en los requerimientos	1	3	3
3	RGP02	Falta de experiencia en la tecnología a aplicar	3	3	9
4	RI01	Funcionalidad del servicio de mapas insuficiente	4	4	16
5	RGP03	La planificación no incluye tareas necesarias	3	2	6
6	RGP04	Falta de experiencia en la gestión del proyecto	3	3	9
7	RE01	Problema no previsto con la utilización de nuevas herramientas	1	3	3
8	RGP05	Los miembros del equipo no pueden dedicar suficiente tiempo al proyecto	2	5	10
9	RGP06	El producto es más grande que el estimado	4	4	16

3. Priorización de riesgos

El nuevo riesgo añadido a la lista (RGP06) ha sido clasificado como prioridad 1. El riesgo RE01 bajó de la posición 6 a la 7.

N°	ID	Riesgo	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto	Exposición al Riesgo
1	RGP06	El producto es más grande que el estimado	4	4	16
2	RI01	Funcionalidad del servicio de mapas insuficiente	4	4	16
3	RGP05	Los miembros del equipo no pueden dedicar suficiente tiempo al proyecto	2	5	10
4	RGP02	Falta de experiencia en la tecnología a aplicar	3	3	9
5	RGP04	Falta de experiencia en la gestión del proyecto	3	3	9
6	RGP01	Planificación demasiado optimista	2	4	8
7	RGP03	La planificación no incluye tareas necesarias	3	2	6
8	RE01	Problema no previsto con la utilización de nuevas herramientas	1	3	3
9	RM01	Cambio en los requerimientos	1	3	3

4. Planificación de respuesta a los riesgos

Se incorporan nuevos planes de prevención y contingencia para el riesgo RGP06. El resto no sufre modificaciones.

N°	ID	Riesgo	Disparador del Riesgo	Plan de Prevención	Plan de Contingencia
1	RI01	Funcionalidad del servicio de mapas insuficiente	El servicio no posee una funcionalidad requerida por el sistema	Estimar las funcionalidades requeridas e investigar las ofrecidas por el servicio de mapas	Cambiar el servicio de mapas elegido por Google Maps
2	RGP02	Falta de experiencia en la tecnología a aplicar	Necesidad de aplicar una tecnología desconocida por los integrantes del grupo	Identificar en una etapa temprana la tecnología necesaria e investigar las desconocidas	Replanificar la fecha de terminación del proyecto para dedicar más tiempo a aprender la tecnología
3	RGP01	Planificación demasiado optimista	Las actividades requieren más tiempo del planificado	Utilizar experiencias pasadas para realizar una estimación mas aproximada	Replanificar las actividades
4	RGP05	Los miembros del equipo no pueden dedicar suficiente tiempo al proyecto	Surgimiento de una oportunidad laboral o problemas de índole personal	-	Recuperar horas trabajando los fines de semana
5	RGP04	Falta de experiencia en la gestión del proyecto	Falta de visibilidad del estado del proyecto. Desorganización en la gestión y documentación	Repaso de documentación referente a la gestión de proyectos	Replanificar la fecha de terminación del proyecto para dedicar más tiempo a repasar conceptos claves de gestión
6	RM01	Cambio en los requerimientos	Mal interpretación de reglas de negocio y/o necesidad de modificar o agregar funcionalidad	Aplicar una metodología que permita incorporar cambios fácilmente	Evaluar la importancia del cambio. En caso de ser primordial replanificar para incluir las actividades necesarias
7	RE01	Problema no previsto con la utilización de nuevas herramientas	Utilizar la herramienta lleva más tiempo del esperado	Probar la herramienta antes de utilizarla en el proyecto	Cambiar de herramienta
8	RGP03	La planificación no incluye tareas necesarias	Surgimiento de una tarea no contemplada	Definir las actividades principales y luego dividirlas en tareas más pequeñas	Replanificar para incluir las nuevas actividades
9	RGP06	El producto es más grande que el estimado	Complejidad mayor a la esperada en la implementación de una funcionalidad	Dedicar mayor tiempo a investigar en detalle las actividades que se presenten más complejas	Agregar una iteración más al proyecto para finalizar las funcionalidades

5. Monitorización de riesgos

Los riesgos RGP06 y RI01 pasan a estado de prevención, en los que se comienza a aplicar el plan para reducir su probabilidad de ocurrencia y/o impacto.

N°	ID	Riesgo	Estado	Progreso de la Resolución
1	RGP06	El producto es más grande que el estimado	EN PREVENCIÓN	Investigando actividades que puedan llegar a resultar complejas en futuras iteraciones
2	RI01	Funcionalidad del servicio de mapas insuficiente	EN PREVENCIÓN	Estimando las funcionalidades requeridas e investigando las ofrecidas por el servicio de OSM
3	RGP02	Falta de experiencia en la tecnología a aplicar	EN PREVENCIÓN	Definiendo e investigando la tecnología a utilizar durante el proyecto
4	RGP01	Planificación demasiado optimista	EN PREVENCIÓN	Planificando tomando como referencia el tiempo empleado en la generación de código en desarrollos anteriores
5	RGP05	Los miembros del equipo no pueden dedicar suficiente tiempo al proyecto	EN OBSERVACIÓN	La estrategia será aceptar este riesgo y, en caso que se convierta en amenaza, aplicar el plan de contingencia
6	RGP04	Falta de experiencia en la gestión del proyecto	EN PREVENCIÓN	Investigando sobre la gestión de proyectos
7	RM01	Cambio en los requerimientos	EN PREVENCIÓN	Especificando requerimientos para mayor entendimiento de las funcionalidades
8	RE01	Problema no previsto con la utilización de nuevas herramientas	EN PREVENCIÓN	Investigando las herramientas software a utilizar
9	RGP03	La planificación no incluye tareas necesarias	EN PREVENCIÓN	Definiendo actividades a alto nivel y dividiéndolas en tareas específicas más pequeñas

6. Conclusiones del informe

Se añade un nuevo riesgo a la lista, cuya probabilidad de ocurrencia e impacto son altas, por lo que se comenzó a aplicar el plan de prevención. Además, otro riesgo con prioridad alta, RI01, cambia su estado a “EN PREVENCIÓN”, siguiendo el mismo mecanismo que el riesgo anterior.

El resto de los riesgos continúan en el mismo estado, aplicándose sus respectivos planes de prevención y siendo controlados periódicamente.

Informe número 6: Fase de Construcción – Iteración 4

1. Identificación de riesgos y análisis cualitativo

De acuerdo con el último análisis, los riesgos que fueron modificados son los siguientes:
- RGP02: Riesgo debido a la falta de experiencia en la tecnología a aplicar. Se reduce la probabilidad de ocurrencia de media a baja.
- RI01: Riesgo debido a el funcionalidad del servicio de mapas insuficiente. Se reduce la probabilidad de ocurrencia de alta a media.

Además, se agrega el riesgo RGP07 a la lista.

ID	Riesgo	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto	Causas	Consecuencias
RGP01	Planificación demasiado optimista	Baja	Alto	- Subestimar las actividades / - Falta de experiencia	- Retraso en el proyecto
RM01	Cambio en los requerimientos	Muy baja	Medio	- Falta de comprensión del negocio / - Funcionalidad no contemplada	- Retraso en el proyecto / - Modificación en la lógica del sistema
RGP02	Falta de experiencia en la tecnología a aplicar	Baja	Medio	- Utilización de tecnología desconocida por los miembros del equipo	- Retraso en el proyecto
RI01	Funcionalidad del servicio de mapas insuficiente	Media	Alto	- Funcionalidad limitada del servicio	- Tener que utilizar un servicio de mapas diferente (no gratuito)
RGP03	La planificación no incluye tareas necesarias	Media	Bajo	- Mala estimación de determinadas actividades / - Falta de experiencia en la tecnología a utilizar	- Retraso en el proyecto / - Replanificación
RGP04	Falta de experiencia en la gestión del proyecto	Media	Medio	- Nunca haber gestionado un proyecto	- Retraso en el proyecto / - Falta de visibilidad del estado del proyecto
RGP05	Los miembros del equipo no pueden dedicar suficiente tiempo al proyecto	Muy Alta	Muy Alto	- Surgimiento de una oportunidad laboral	- Retraso en el proyecto
RGP06	El producto es más grande que el estimado	Muy Alta	Muy Alto	- La implementación de algunas funcionalidades requieren de un esfuerzo mayor al estimado	- Retraso en el proyecto / - Replanificación
RGP07	Interrupción del proyecto por tiempo prolongado	Alto	Muy Alto	- Surgimiento de viaje laboral	- Retraso del proyectos / - Replanificación

2. Análisis cuantitativo

La exposición al los riesgos RGP02 y RI01 se reduce de 9 a 6 y de 16 a 12 respectivamente. Además, se agrega el riesgo RGP07 con un valor de 20.

N°	ID	Riesgo	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto	Exposición al Riesgo
1	RGP01	Planificación demasiado optimista	2	4	8
2	RM01	Cambio en los requerimientos	1	3	3
3	RGP02	Falta de experiencia en la tecnología a aplicar	2	3	6
4	RI01	Funcionalidad del servicio de mapas insuficiente	3	4	12
5	RGP03	La planificación no incluye tareas necesarias	3	2	6
6	RGP04	Falta de experiencia en la gestión del proyecto	3	3	9
7	RGP05	Los miembros del equipo no pueden dedicar suficiente tiempo al proyecto	2	5	10
8	RGP06	El producto es más grande que el estimado	4	4	16
9	RGP07	Interrupción del proyecto por tiempo prolongado	4	5	20

3. Priorización de riesgos

A continuación, se presenta la lista de priorización de riesgos con los nuevos cambios introducidos.

N°	ID	Riesgo	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto	Exposición al Riesgo
1	RGP07	Interrupción del proyecto por tiempo prolongado	4	5	20
2	RGP06	El producto es más grande que el estimado	4	4	16
3	RI01	Funcionalidad del servicio de mapas insuficiente	3	4	12
4	RGP05	Los miembros del equipo no pueden dedicar suficiente tiempo al proyecto	2	5	10
5	RGP04	Falta de experiencia en la gestión del proyecto	3	3	9
6	RGP01	Planificación demasiado optimista	2	4	8
7	RGP02	Falta de experiencia en la tecnología a aplicar	2	3	6
8	RGP03	La planificación no incluye tareas necesarias	3	2	6
9	RM01	Cambio en los requerimientos	1	3	3

4. Planificación de respuesta a los riesgos

Se agrega un plan de contingencia para el nuevo riesgo introducido. Debido a su naturaleza, no se pueden realizar acciones preventivas.

N°	ID	Riesgo	Disparador del Riesgo	Plan de Prevención	Plan de Contingencia
1	RI01	Funcionalidad del servicio de mapas insuficiente	El servicio no posee una funcionalidad requerida por el sistema	Estimar las funcionalidades requeridas e investigar las ofrecidas por el servicio de mapas	Cambiar el servicio de mapas elegido por Google Maps
2	RGP02	Falta de experiencia en la tecnología a aplicar	Necesidad de aplicar una tecnología desconocida por los integrantes del grupo	Identificar en una etapa temprana la tecnología necesaria e investigar las desconocidas	Replanificar la fecha de terminación del proyecto para dedicar más tiempo a aprender la tecnología
3	RGP01	Planificación demasiado optimista	Las actividades requieren más tiempo del planificado	Utilizar experiencias pasadas para realizar una estimación mas aproximada	Replanificar las actividades
4	RGP05	Los miembros del equipo no pueden dedicar suficiente tiempo al proyecto	Surgimiento de una oportunidad laboral o problemas de índole personal	-	Recuperar horas trabajando los fines de semana
5	RGP04	Falta de experiencia en la gestión del proyecto	Falta de visibilidad del estado del proyecto. Desorganización en la gestión y documentación	Repaso de documentación referente a la gestión de proyectos	Replanificar la fecha de terminación del proyecto para dedicar más tiempo a repasar conceptos claves de gestión
6	RM01	Cambio en los requerimientos	Mal interpretación de reglas de negocio y/o necesidad de modificar o agregar funcionalidad	Aplicar una metodología que permita incorporar cambios fácilmente	Evaluar la importancia del cambio. En caso de ser primordial replanificar para incluir las actividades necesarias
7	RGP03	La planificación no incluye tareas necesarias	Surgimiento de una tarea no contemplada	Definir las actividades principales y luego dividirlas en tareas más pequeñas	Replanificar para incluir las nuevas actividades
8	RGP06	El producto es más grande que el estimado	Complejidad mayor a la esperada en la implementación de una funcionalidad	Dedicar mayor tiempo a investigar en detalle las actividades que se presenten más complejas	Agregar una iteración más al proyecto para finalizar las funcionalidades
9	RGP07	Interrupción del proyecto por tiempo prolongado	Confirmación de un viaje laboral	-	- Aceptar el riesgo y, en caso de suceder, replanificar las actividades

5. Monitorización de riesgos

Los riesgos RGP06 (Producto más grande que lo estimado) y RGP05 (Miembros del equipo no disponen de tiempo suficiente para aplicar al proyecto) se volvieron amenazas reales para el proyecto, por lo que se aplicaron los respectivos planes de contingencias.

Por otra parte, el riesgo RE01 se cambió a estado resuelto, ya que no se presenta como una amenaza al proyecto en esta etapa.

El nuevo riesgo, RGP07, se estable en estado “EN OBSERVACIÓN”.

N°	ID	Riesgo	Estado	Progreso de la Resolución
1	RGP06	El producto es más grande que el estimado	EN CONTINGENCIA	Aplicando plan de contingencia
2	RGP05	Los miembros del equipo no pueden dedicar suficiente tiempo al proyecto	EN CONTINGENCIA	Aplicando plan de contingencia
3	RGP07	Interrupción del proyecto por tiempo prolongado	EN OBSERVACIÓN	En espera del avance del riesgo. La estrategia será aceptarlo y en caso que suceda aplicar el plan de contingencia.
4	RI01	Funcionalidad del servicio de mapas insuficiente	EN PREVENCIÓN	Estimando las funcionalidades requeridas e investigando las ofrecidas por el servicio de OSM
5	RGP02	Falta de experiencia en la tecnología a aplicar	EN PREVENCIÓN	Definiendo e investigando la tecnología a utilizar durante el proyecto
6	RGP01	Planificación demasiado optimista	EN PREVENCIÓN	Planificando tomando como referencia el tiempo empleado en la generación de código en desarrollos anteriores
7	RGP04	Falta de experiencia en la gestión del proyecto	EN PREVENCIÓN	Investigando sobre la gestión de proyectos
8	RM01	Cambio en los requerimientos	EN PREVENCIÓN	Especificando requerimientos para mayor entendimiento de las funcionalidades
9	RGP03	La planificación no incluye tareas necesarias	EN PREVENCIÓN	Definiendo actividades a alto nivel y dividiéndolas en tareas específicas más pequeñas
10	RE01	Problema no previsto con la utilización de nuevas herramientas	RESUELTO	Investigando las herramientas software a utilizar

6. Conclusión del informe

Durante esta iteración del proceso de gestión de riesgos, dos se volvieron amenazas reales, para los cuales se aplicó el plan de contingencia. Para el riesgo RGP06, el plan consiste en incorporar al proyecto otra iteración dentro de la fase de construcción. Para esto, se deberán estimar nuevamente las fechas de comienzo de las actividades ya planificadas. Para el riesgo RGP05, el plan consiste en recuperar las horas los fines de semana. En caso de que no se pueda aplicar este plan correctamente, se deberá atrasar la fecha de entrega del proyecto y replanificar de acuerdo a las nuevas circunstancias.

Además, se introdujo un nuevo riesgo (RGP07) y su estado actual es “EN OBSERVACIÓN”.

Por otro lado, el riesgo RE01 (problemas debido a la utilización de nuevas herramientas) ya no es considerado un riesgo para el proyecto, por lo cual es retirado de la lista.

Informe número 7: Fase de Construcción – Iteración 5

1. Identificación de riesgos y análisis cualitativo

De acuerdo con el último análisis, los riesgos que se modificaron fueron:
RGP07: Interrupción del proyecto por tiempo prolongado. Su probabilidad de ocurrencia cambió de alta a muy alta.
RGP01: Riesgo debido a una planificación demasiado optimista. La probabilidad de ocurrencia se reduce de baja a muy baja, y el impacto cambia de alto a medio.

Los riesgos RGP06, RGP05, RI01 y RGP02 ya no son considerados amenazas para el proyecto, con lo cual son retirados de la lista.

ID	Riesgo	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto	Causas	Consecuencias
RGP01	Planificación demasiado optimista	Muy baja	Medio	- Subestimar las actividades / - Falta de experiencia	- Retraso en el proyecto
RM01	Cambio en los requerimientos	Muy baja	Medio	- Falta de comprensión del negocio / - Funcionalidad no contemplada	- Retraso en el proyecto / - Modificación en la lógica del sistema
RGP03	La planificación no incluye tareas necesarias	Media	Bajo	- Mala estimación de determinadas actividades / - Falta de experiencia en la tecnología a utilizar	- Retraso en el proyecto / - Replanificación
RGP04	Falta de experiencia en la gestión del proyecto	Media	Medio	- Nunca haber gestionado un proyecto	- Retraso en el proyecto / - Falta de visibilidad del estado del proyecto
RGP07	Interrupción del proyecto por tiempo prolongado	Muy Alta	Muy Alto	- Surgimiento de viaje laboral	- Retraso del proyectos / - Replanificación

2. Análisis cuantitativo

La exposición al riesgo RGP07 se modifica a su máximo (25), por lo que el riesgo ya esta en un nivel crítico. Además, el valor del riesgo RGP01 se reduce de 8 a 3.

N°	ID	Riesgo	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto	Exposición al Riesgo
1	RGP01	Planificación demasiado optimista	1	3	3
2	RM01	Cambio en los requerimientos	1	3	3
3	RGP03	La planificación no incluye tareas necesarias	3	2	6
4	RGP04	Falta de experiencia en la gestión del proyecto	3	3	9
5	RGP07	Interrupción del proyecto por tiempo prolongado	5	5	25

3. Priorización de riesgos

La lista ordenada de riesgos más críticos se presenta a continuación.

N°	ID	Riesgo	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto	Exposición al Riesgo
1	RGP07	Interrupción del proyecto por tiempo prolongado	5	5	25
2	RGP04	Falta de experiencia en la gestión del proyecto	3	3	9
3	RGP03	La planificación no incluye tareas necesarias	3	2	6
4	RM01	Cambio en los requerimientos	1	3	3
5	RGP01	Planificación demasiado optimista	1	3	3

4. Planificación de respuesta a los riesgos

No hubo modificaciones en los planes de prevención y contingencia de ningún riesgo.

N°	ID	Riesgo	Disparador del Riesgo	Plan de Prevención	Plan de Contingencia
1	RGP01	Planificación demasiado optimista	Las actividades requieren más tiempo del planificado	Utilizar experiencias pasadas para realizar una estimación mas aproximada	Replanificar las actividades
2	RGP04	Falta de experiencia en la gestión del proyecto	Falta de visibilidad del estado del proyecto. Desorganización en la gestión y documentación	Repaso de documentación referente a la gestión de proyectos	Replanificar la fecha de terminación del proyecto para dedicar más tiempo a repasar conceptos claves de gestión
3	RM01	Cambio en los requerimientos	Mal interpretación de reglas de negocio y/o necesidad de modificar o agregar funcionalidad	Aplicar una metodología que permita incorporar cambios fácilmente	Evaluar la importancia del cambio. En caso de ser primordial replanificar para incluir las actividades necesarias
4	RGP03	La planificación no incluye tareas necesarias	Surgimiento de una tarea no contemplada	Definir las actividades principales y luego dividirlas en tareas más pequeñas	Replanificar para incluir las nuevas actividades
5	RGP07	Interrupción del proyecto por tiempo prolongado	Confirmación de un viaje laboral	-	- Aceptar el riesgo y, en caso de suceder, replanificar las actividades

5. Monitorización de riesgos

El riesgo RGP07 (interrupción del proyecto por tiempo prolongado) se volvió una amenaza real para el proyecto, como consecuencia, se aplica el plan de contingencia.

Los riesgos RGP06, RGP05, RI01 y RGP02 ya no son considerados amenazas para el proyecto, con lo cual su estado se cambia a “RESUELTO”.

El resto de los riesgos de la lista continúa en estado de prevención.

N°	ID	Riesgo	Estado	Progreso de la Resolución
1	RGP07	Interrupción del proyecto por tiempo prolongado	EN CONTINGENCIA	En espera del avance del riesgo. La estrategia será aceptarlo y en caso que suceda aplicar el plan de contingencia.
2	RGP01	Planificación demasiado optimista	EN PREVENCIÓN	Planificando tomando como referencia el tiempo empleado en la generación de código en desarrollos anteriores
3	RGP04	Falta de experiencia en la gestión del proyecto	EN PREVENCIÓN	Investigando sobre la gestión de proyectos
4	RM01	Cambio en los requerimientos	EN PREVENCIÓN	Especificando requerimientos para mayor entendimiento de las funcionalidades
5	RGP03	La planificación no incluye tareas necesarias	EN PREVENCIÓN	Definiendo actividades a alto nivel y dividiéndolas en tareas específicas más pequeñas
6	RGP06	El producto es más grande que el estimado	RESUELTO	Plan de contingencia aplicado
7	RGP05	Los miembros del equipo no pueden dedicar suficiente tiempo al proyecto	RESUELTO	Plan de contingencia aplicado
8	RI01	Funcionalidad del servicio de mapas insuficiente	RESUELTO	Plan de prevención aplicado
9	RGP02	Falta de experiencia en la tecnología a aplicar	RESUELTO	Plan de prevención aplicado

6. Conclusiones del informe

Debido a la amenaza del riesgo RGP07, se aplicó el plan de contingencia, que consiste en replanificar las actividades del proyecto, prolongando la fecha de entrega del sistema el tiempo que demore la interrupción (se estima que la duración es de cuatro meses).

Por otra parte, cuatro riesgos fueron retirados de la lista y ninguno fue agregado. Esto se debe a que el proyecto ya se encuentra próximo a su fase final, con lo que las amenazas más peligrosas ya están controladas.

El resto de los riesgos, continúan en estado de prevención, próximos a ser eliminados.

Informe número 8: Fase de Transición

El presente informe es el último de la gestión de riesgos del proyecto. Durante la fase de transición, se resolvieron los últimos riesgos que estaban en etapa de prevención, ya que sobre el final del proyecto no presentan más amenazas.

A continuación, se presenta el estado final de los riesgos. Con respecto al análisis anterior, no variaron los valores de los riesgos hasta ser retirados completamente de la lista (marcados como resueltos en la tabla de monitorización de riesgos).

1. Identificación de riesgos y análisis cualitativo

ID	Riesgo	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto	Causas	Consecuencias
RGP01	Planificación demasiado optimista	Muy baja	Medio	- Subestimar las actividades / - Falta de experiencia	- Retraso en el proyecto
RM01	Cambio en los requerimientos	Muy baja	Medio	- Falta de comprensión del negocio / - Funcionalidad no contemplada	- Retraso en el proyecto / - Modificación en la lógica del sistema
RGP03	La planificación no incluye tareas necesarias	Media	Bajo	- Mala estimación de determinadas actividades / - Falta de experiencia en la tecnología a utilizar	- Retraso en el proyecto / - Replanificación
RGP04	Falta de experiencia en la gestión del proyecto	Media	Medio	- Nunca haber gestionado un proyecto	- Retraso en el proyecto / - Falta de visibilidad del estado del proyecto
RGP07	Interrupción del proyecto por tiempo prolongado	Muy Alta	Muy Alto	- Surgimiento de viaje laboral	- Retraso del proyectos / - Replanificación

2. Análisis cuantitativo

N°	ID	Riesgo	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto	Exposición al Riesgo
1	RGP01	Planificación demasiado optimista	1	3	3
2	RM01	Cambio en los requerimientos	1	3	3
3	RGP03	La planificación no incluye tareas necesarias	3	2	6
4	RGP04	Falta de experiencia en la gestión del proyecto	3	3	9
5	RGP07	Interrupción del proyecto por tiempo prolongado	5	5	25

3. Priorización de riesgos

N°	ID	Riesgo	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto	Exposición al Riesgo
1	RGP07	Interrupción del proyecto por tiempo prolongado	5	5	25
2	RGP04	Falta de experiencia en la gestión del proyecto	3	3	9
3	RGP03	La planificación no incluye tareas necesarias	3	2	6
4	RM01	Cambio en los requerimientos	1	3	3
5	RGP01	Planificación demasiado optimista	1	3	3

4. Planificación de respuesta a los riesgos

N°	ID	Riesgo	Disparador del Riesgo	Plan de Prevención	Plan de Contingencia
1	RGP01	Planificación demasiado optimista	Las actividades requieren más tiempo del planificado	Utilizar experiencias pasadas para realizar una estimación mas aproximada	Replanificar las actividades
2	RGP04	Falta de experiencia en la gestión del proyecto	Falta de visibilidad del estado del proyecto. Desorganización en la gestión y documentación	Repaso de documentación referente a la gestión de proyectos	Replanificar la fecha de terminación del proyecto para dedicar más tiempo a repasar conceptos claves de gestión
3	RM01	Cambio en los requerimientos	Mal interpretación de reglas de negocio y/o necesidad de modificar o agregar funcionalidad	Aplicar una metodología que permita incorporar cambios fácilmente	Evaluar la importancia del cambio. En caso de ser primordial replanificar para incluir las actividades necesarias
4	RGP03	La planificación no incluye tareas necesarias	Surgimiento de una tarea no contemplada	Definir las actividades principales y luego dividirlas en tareas más pequeñas	Replanificar para incluir las nuevas actividades
5	RGP07	Interrupción del proyecto por tiempo prolongado	Confirmación de un viaje laboral	-	- Aceptar el riesgo y, en caso de suceder, replanificar las actividades

5. Monitorización de riesgos

N°	ID	Riesgo	Estado	Progreso de la Resolución
1	RGP07	Interrupción del proyecto por tiempo prolongado	RESUELTO	Plan de contingencia aplicado
2	RGP01	Planificación demasiado optimista	RESUELTO	Plan de prevención aplicado
3	RGP04	Falta de experiencia en la gestión del proyecto	RESUELTO	Plan de prevención aplicado
4	RM01	Cambio en los requerimientos	RESUELTO	Plan de prevención aplicado
5	RGP03	La planificación no incluye tareas necesarias	RESUELTO	Plan de prevención aplicado

6. Conclusión del informe

Debido al avance del proyecto, ya en su última fase, los riesgos que aún presentaba una posible amenaza para el trabajo, fueron desapareciendo sobre el final, logrando llegar al despliegue del sistema con un panorama libre de riesgos peligrosos.

Este informe final representa el cierre de la gestión, terminando con todos los riesgos identificados, y desplazando del proyecto todas las incertidumbres.

5. Matriz de trazabilidad

Con el objeto de llevar un seguimiento de los requerimientos a lo largo del proyecto, y verificar que cada funcionalidad fue implementada y testeada, se definieron diferentes matrices de trazabilidad.

En estas tablas de doble entrada, se especificaron, por un lado, los casos de uso que realizan los requerimiento identificados y, por otra parte, los casos de prueba que verifican el correcto funcionamiento de esos casos de uso.

5.1. Trazabilidad requerimientos y casos de uso

La siguiente tabla muestra la trazabilidad entre requerimientos y casos de uso de los servicios del sistema (AppControlPasaje y WebService).

Casos de uso de servicios	Requerimientos funcionales de servicios
	ACP_Req_01	ACP_Req_02	ACP_Req_03	ACP_Req_04	WS_req_01	WS_req_02	WS_req_03	WS_req_04	WS_req_05	WS_req_06
ACP_CU_01	X
ACP_CU_02	X
ACP_CU_03	X
ACP_CU_04			X	X
ACP_CU_05		X
WS_CU_01						X
WS_CU_02						X
WS_CU_03					X
WS_CU_04						X
WS_CU_05						X
WS_CU_06						X

La tabla presentada a continuación muestra la trazabilidad entre requerimientos y casos de uso de las aplicaciones del sistema (AppMoviles, AppUsuarios y AppWeb).

Casos de uso de aplicaciones	Requerimientos funcionales de aplicaciones
	AM_Req_01	AM_Req_02	AM_Req_03	AM_Req_04	AM_Req_05	AM_Req_06	AM_Req_07	AM_Req_11	AU_Req_01	AU_Req_02	AW_Req_01	AW_Req_02	AW_Req_03	AW_Req_04	AW_Req_05	AW_Req_06	AW_Req_07
AM_CU_01		X
AM_CU_02						X
AM_CU_03				X
AM_CU_04						X
AM_CU_05					X
AM_CU_06	X
AM_CU_07			X
AM_CU_08				X
AM_CU_09						X
AU_CU_01						X
AU_CU_02						X
AU_CU_03						X
AW_CU_01						X
AW_CU_02						X
AW_CU_03						X
AW_CU_04						X
AW_CU_05						X
AW_CU_06						X
AW_CU_07						X
AW_CU_08						X
AW_CU_09						X

5.1. Trazabilidad casos de uso y casos de prueba
A continuación, se presenta la trazabilidad entre los casos de uso y los casos de prueba de las aplicaciones AppMoviles y AppUsuarios.

[COMPLETAR APPUSUARIOS]
Casos de prueba AppMoviles y AppUsuarios	Casos de uso AppMoviles y AppUsuarios
	AM_CU_01	AM_CU_02	AM_CU_03	AM_CU_04	AM_CU_05	AM_CU_06	AM_CU_07	AM_CU_08	AM_CU_09	AU_CU_01	AU_CU_02	AU_CU_03
AM_CP_01	X
AM_CP_02	X
AM_CP_03		X
AM_CP_04		X
AM_CP_05				X
AM_CP_06					X
AM_CP_07						X
AM_CP_08						X
AM_CP_09						X

La siguiente tabla muestra la trazabilidad entre casos de uso y casos de prueba de la aplicación web (AppWeb).

Casos de prueba AppWeb	Casos de uso AppWeb
	AW_CU_01	AW_CU_02	AW_CU_03	AW_CU_04	AW_CU_05	AW_CU_06	AW_CU_07	AW_CU_08	AW_CU_09
AW_CP_01	X
AW_CP_02	X
AW_CP_03	X
AW_CP_04	X
AW_CP_05					X
AW_CP_06					X
AW_CP_07					X
AW_CP_08					X
AW_CP_09					X
AW_CP_10					X
AW_CP_11					X
AW_CP_12					X
AW_CP_13						X
AW_CP_14						X
AW_CP_15						X
AW_CP_16						X
AW_CP_17						X
AW_CP_18						X
AW_CP_19						X
AW_CP_20						X
AW_CP_21						X
AW_CP_22						X
AW_CP_23						X
AW_CP_24						X
AW_CP_25			X
AW_CP_26						X
AW_CP_27						X
AW_CP_28				X
AW_CP_29				X
AW_CP_30				X
AW_CP_31		X

Por último, se expone la trazabilidad entre casos de uso y casos de prueba de los servicios del sistema (AppControlPasaje y WebService).

Casos de prueba de servicios	Casos de uso de servicios
	ACP_CU_01	ACP_CU_02	ACP_CU_03	ACP_CU_04	ACP_CU_05	WS_CP_01	WS_CP_02	WS_CP_03	WS_CP_04	WS_CP_05	WS_CP_06
ACP_CP_01	X	X	X	X	X
ACP_CP_02	X	X	X	X	X
ACP_CP_03	X	X	X	X	X
ACP_CP_04	X	X	X	X	X
WS_CP_01						X
WS_CP_02						X
WS_CP_03						X
WS_CP_04						X
WS_CP_05						X
WS_CP_06						X
WS_CP_07						X
WS_CP_08						X
WS_CP_09						X

Capitulo III
Análisis

1. Consideraciones iniciales

El presente capítulo se divide de acuerdo a los subproyectos que conforman el sistema total. Dentro de cada subproyecto, se describen los requerimientos y los casos de uso necesarios para exponer la funcionalidad de cada aplicación.

Tanto los requerimientos como los casos de uso, se detallan utilizando una tabla (una por cada requerimiento o caso de uso). El objetivo de utilizar esta metodología es poder asociar más información a cada uno de ellos y, además, exponer las dependencias existentes entre cada uno.

Cada requerimiento y caso de uso cuenta con un identificador único, compuesto por las iniciales de la aplicación a la cual hace referencia, el tipo de artefacto (requerimiento, caso de uso, etc.) y un número incremental.

2. Subproyecto Aplicación Web

2.1. Requerimientos

A continuación, se describen los requerimientos, funcionales y no funcionales, de la aplicación web (AppWeb).

ID	AW_Req_01	Versión	v1.2
Fecha de Creación	09/08/2013	Última Modificación	26/08/2013
Prioridad	Alta	Estado	Testeado
Nombre	ABM usuarios y móviles
Tipo	Funcional
Descripción	La aplicación deberá permitir crear, modificar y borrar cuentas de usuarios (choferes) y móviles
Dependencias	-
Comentarios

ID	AW_Req_02	Versión	v1.2
Fecha de Creación	09/08/2013	Última Modificación	26/08/2013
Prioridad	Alta	Estado	Testeado
Nombre	Ver móviles en mapa
Tipo	Funcional
Descripción	La aplicación deberá permitir visualizar en un mapa la ubicación de todos los móviles, que estén conectados al sistema, en tiempo real
Dependencias	-
Comentarios

ID	AW_Req_03	Versión	v1.2
Fecha de Creación	09/08/2013	Última Modificación	26/08/2013
Prioridad	Alta	Estado	Testeado
Nombre	Crear pasajes
Tipo	Funcional
Descripción	La aplicación deberá permitir crear nuevos pasajes
Dependencias	-
Comentarios

ID	AW_Req_04	Versión	v1.2
Fecha de Creación	26/08/2013	Última Modificación	-
Prioridad	Media	Estado	Testeado
Nombre	Ver pasajes en mapa
Tipo	Funcional
Descripción	La aplicación deberá permitir visualizar en un mapa los destinos de los pasajes que se van creando hasta que estos se completen
Dependencias	-
Comentarios

ID	AW_Req_05	Versión	v1.2
Fecha de Creación	26/08/2013	Última Modificación	-
Prioridad	Alta	Estado	Testeado
Nombre	Ver información de pasajes
Tipo	Funcional
Descripción	La aplicación deberá permitir visualizar información de los pasajes en curso
Dependencias	-
Comentarios

ID	AW_Req_06	Versión	v1.2
Fecha de Creación	09/08/2013	Última Modificación	26/08/2013
Prioridad	Baja	Estado	Testeado
Nombre	Ver estadísticas
Tipo	Funcional
Descripción	La aplicación deberá permitir ver estadísticas del negocio generadas durante el uso del sistema
Dependencias	-
Comentarios

ID	AW_Req_07	Versión	v1.2
Fecha de Creación	09/08/2013	Última Modificación	26/08/2013
Prioridad	Alta	Estado	Testeado
Nombre	Iniciar/Cerrar sesión
Tipo	Funcional
Descripción	La aplicación deberá permitir ingresar y salir del sistema a través de una cuanta de administrador u operador.
Dependencias	-
Comentarios

ID	AW_Req_08	Versión	v1.2
Fecha de Creación	09/08/2013	Última Modificación	26/08/2013
Prioridad	Alta	Estado	Testeado
Nombre	Usabilidad de sistema
Tipo	No Funcional
Descripción	La aplicación deberá ser fácil de operar y con una interfaz gráfica amigable al usuario
Dependencias	-
Comentarios

ID	AW_Req_09	Versión	v1.2
Fecha de Creación	09/08/2013	Última Modificación	26/08/2013
Prioridad	Alta	Estado	Testeado
Nombre	Fiabilidad de sistema
Tipo	No Funcional
Descripción	La aplicación deberá garantizar un funcionamiento continuo, sin interrupciones ni caídas del sistema
Dependencias	-
Comentarios

ID	AW_Req_10	Versión	v1.2
Fecha de Creación	26/08/2013	Última Modificación	-
Prioridad	Alta	Estado	Testeado
Nombre	Velocidad del sistema
Tipo	No Funcional
Descripción	Los choferes mostrados en el mapa y la información de los pasajes debe ser actualizada cada cinco segundos como tiempo máximo.
Dependencias	-
Comentarios

ID	AW_Req_11	Versión	v1.2
Fecha de Creación	26/08/2013	Última Modificación	-
Prioridad	Alta	Estado	Testeado
Nombre	Rendimiento del sistema
Tipo	No Funcional
Descripción	La aplicación deberá soportar la conexión de múltiples usuarios (choferes) sin disminuir el rendimiento.
Dependencias	-
Comentarios

2.2. Casos de uso

2.2.1. Detalle de casos de uso

A continuación, se presentan los casos de uso identificados para cubrir la funcionalidad de la aplicación web.

ID	AW_CU_01	Versión	V1.2
Fecha de Creación	27/08/2013	Última Modificación	16/10/2013
Prioridad	Alta	Estado	Testeado
Nombre	Iniciar/Cerrar sesión
Descripción	Iniciar y cerrar sesión en el sistema como administrador u operador
Dependencias	AW_Req_07
Detalle de Ejecución	No
Comentarios

ID	AW_CU_02	Versión	V1.2
Fecha de Creación	16/10/2013	Última Modificación	-
Prioridad	Alta	Estado	Testeado
Nombre	Visualizar información de pasajes
Descripción	Visualizar información relevante de los pasajes en curso
Dependencias	AW_Req_05
Detalle de Ejecución	No
Comentarios

ID	AW_CU_03	Versión	V1.2
Fecha de Creación	27/08/2013	Última Modificación	16/10/2013
Prioridad	Baja	Estado	Testeado
Nombre	Ver estadísticas
Descripción	Ver estadísticas de la utilización de la aplicación
Dependencias	AW_Req_06
Detalle de Ejecución	No
Comentarios

ID	AW_CU_04	Versión	V1.2
Fecha de Creación	27/08/2013	Última Modificación	16/10/2013
Prioridad	Alta	Estado	Testeado
Nombre	Crear nuevo pasaje
Descripción	Ingresar nuevos pasajes al sistema en base a los pedidos de los clientes
Dependencias	AW_Req_03
Detalle de Ejecución	Si
Comentarios

ID	AW_CU_05	Versión	V1.2
Fecha de Creación	27/08/2013	Última Modificación	16/10/2013
Prioridad	Alta	Estado	Testeado
Nombre	ABM de choferes
Descripción	Altas, bajas y modificaciones de cuentas de choferes
Dependencias	AW_Req_01
Detalle de Ejecución	No
Comentarios

ID	AW_CU_06	Versión	V1.2
Fecha de Creación	27/08/2013	Última Modificación	16/10/2013
Prioridad	Alta	Estado	Testeado
Nombre	ABM de móviles
Descripción	Altas, bajas y modificaciones de móviles
Dependencias	AW_Req_01
Detalle de Ejecución	No
Comentarios

ID	AW_CU_07	Versión	V1.2
Fecha de Creación	27/08/2013	Última Modificación	16/10/2013
Prioridad	Alta	Estado	Testeado
Nombre	ABM de operadores
Descripción	Altas, bajas y modificaciones de cuentas de operadores (y operadores con permiso de administrador)
Dependencias	AW_Req_01
Detalle de Ejecución	No
Comentarios

ID	AW_CU_08	Versión	V1.2
Fecha de Creación	16/10/2013	Última Modificación	-
Prioridad	Alta	Estado	Testeado
Nombre	Visualizar pasajes en el mapa
Descripción	Visualizar los destinos de los pasajes en curso en el mapa
Dependencias	AW_Req_04
Detalle de Ejecución	No
Comentarios

ID	AW_CU_09	Versión	V1.2
Fecha de Creación	27/08/2013	Última Modificación	16/10/2013
Prioridad	Alta	Estado	Testeado
Nombre	Visualizar ubicación de móviles
Descripción	Visualizar en el mapa la ubicación de todos los móviles conectados al sistema
Dependencias	AW_Req_02
Detalle de Ejecución	No
Comentarios

2.2.2. Diagrama de casos de uso

La siguiente figura ilustra el diagrama de casos de uso de la aplicación web.

2.2.3. Descripción de casos de uso

A continuación, se describe los pasos del caso de uso AW_CU_04 con la finalidad de aclarar la funcionalidad abordada. Para el resto de los casos de uso no es necesario describir sus pasos, ya que con la descripción es suficiente.

ID	AW_CU_04
Nombre	Crear nuevo pasaje
Descripción	Ingresar nuevos pasajes al sistema en base a los pedidos de los clientes
Pre-condición	El operador debe haber iniciado sesión con su cuenta
Post-condición	Éxito	Se crea el pasaje y se guarda
	Fracaso	No se crea el pasaje
Curso Normal		Curso Alternativo
1. El caso de uso comienza cuando el operador selecciona la opción para crear nuevos pasajes.
2. Completa el formulario de creación del nuevo pasaje.
3. Selecciona la opción de asignación automática.		3.A. Selecciona la opción de creación manual. / 3.B. Selecciona el chofer conectado a quien quiere asignarle el pasaje. / 3.C. Se retoma el curso normal en el punto.
4. Se crea el nuevo pasaje y se guarda en la base de datos.
5. Fin del caso de uso.

3. Subproyecto Aplicación de Móviles

3.1. Requerimientos

Las siguientes tablas exponen los requerimientos, funcionales y no funcionales, de la aplicación de móviles (AppMoviles).

ID	AM_Req_01	Versión	v1.2
Fecha de Creación	09/08/2013	Última Modificación	04/09/2013
Prioridad	Alta	Estado	Testeado
Nombre	Informar ubicación de móvil
Tipo	Funcional
Descripción	La aplicación deberá Informar la ubicación del móvil en pequeños intervalos regulares de tiempo
Dependencias	-
Comentarios

ID	AM_Req_02	Versión	v1.2
Fecha de Creación	09/08/2013	Última Modificación	04/09/2013
Prioridad	Alta	Estado	Testeado
Nombre	Aceptar/Rechazar pasajes
Tipo	Funcional
Descripción	La aplicación deberá permitir aceptar o rechazar un pasaje.
Dependencias	-
Comentarios

ID	AM_Req_03	Versión	v1.2
Fecha de Creación	04/09/2013	Última Modificación	-
Prioridad	Alta	Estado	Testeado
Nombre	Informar estados
Tipo	Funcional
Descripción	La aplicación deberá Informar el estado del móvil y del pasaje
Dependencias	-
Comentarios

ID	AM_Req_04	Versión	v1.2
Fecha de Creación	04/09/2013	Última Modificación	-
Prioridad	Media	Estado	Testeado
Nombre	Cambiar estado
Tipo	Funcional
Descripción	La aplicación deberá permitir cambiar el estado del móvil
Dependencias	-
Comentarios

ID	AM_Req_05	Versión	v1.2
Fecha de Creación	04/09/2013	Última Modificación	-
Prioridad	Baja	Estado	Testeado
Nombre	Elegir móvil
Tipo	Funcional
Descripción	La aplicación deberá permitir elegir el móvil que el chofer utilizará
Dependencias	-
Comentarios

ID	AM_Req_06	Versión	v1.2
Fecha de Creación	09/08/2013	Última Modificación	04/09/2013
Prioridad	Alta	Estado	Testeado
Nombre	Iniciar/Cerrar sesión
Tipo	Funcional
Descripción	La aplicación deberá permitir ingresar y salir del sistema utilizando una cuenta de usuario
Dependencias	-
Comentarios

ID	AM_Req_07	Versión	v1.2
Fecha de Creación	04/09/2013	Última Modificación	-
Prioridad	Baja	Estado	Testeado
Nombre	Visualizar pasajes
Tipo	Funcional
Descripción	La aplicación deberá permitir visualizar todos los pasajes que el chofer aceptó
Dependencias	-
Comentarios

ID	AM_Req_08	Versión	v1.2
Fecha de Creación	09/08/2013	Última Modificación	04/09/2013
Prioridad	Alta	Estado	Testeado
Nombre	Usabilidad
Tipo	No Funcional
Descripción	La aplicación debe ser fácil de operar y con una interfaz amigable al usuario
Dependencias	-
Comentarios

ID	AM_Req_09	Versión	v1.2
Fecha de Creación	09/08/2013	Última Modificación	04/09/2013
Prioridad	Alta	Estado	Testeado
Nombre	Fiabilidad
Tipo	No Funcional
Descripción	La aplicación debe garantizar un funcionamiento continuo, sin interrupciones ni caídas del sistema
Dependencias	-
Comentarios

ID	AM_Req_10	Versión	v1.2
Fecha de Creación	04/09/2013	Última Modificación	-
Prioridad	Media	Estado	Testeado
Nombre	Velocidad
Tipo	No Funcional
Descripción	La comunicación entre la aplicación web y la aplicación móvil no debe demorar más de 5 segundos
Dependencias	-
Comentarios

ID	AM_Req_11	Versión	v1.2
Fecha de Creación	04/09/2013	Última Modificación	-
Prioridad	Alta	Estado	Testeado
Nombre	Actualizar clave GCM
Tipo	Funcional
Descripción	La aplicación deberá permitir actualizar la clave GCM proporcionada por la API de Google.
Dependencias	-
Comentarios

3.2. Casos de uso

3.2.1. Detalle de casos de uso

A continuación, se presentan los casos de uso identificados para cubrir la funcionalidad de la aplicación de móviles (AppMoviles).

ID	AM_CU_01	Versión	V1.2
Fecha de Creación	05/09/2013	Última Modificación	11/11/2013
Prioridad	Alta	Estado	Testeado
Nombre	Aceptar/Rechazar pasaje
Descripción	Aceptar o rechazar los pasajes que son asignados al móvil
Dependencias	AM_Req_02
Detalle de Ejecución	Si
Comentarios

ID	AM_CU_02	Versión	V1.2
Fecha de Creación	05/09/2013	Última Modificación	11/11/2013
Prioridad	Alta	Estado	Testeado
Nombre	Iniciar/Cerrar sesión
Descripción	Ingresar y salir del sistema utilizando una cuenta de usuario
Dependencias	AM_Req_06
Detalle de Ejecución	No
Comentarios

ID	AM_CU_03	Versión	V1.2
Fecha de Creación	05/09/2013	Última Modificación	11/11/2013
Prioridad	Media	Estado	Testeado
Nombre	Modificar estados
Descripción	Cambiar el estado en el que se encuentra el móvil
Dependencias	AM_Req_04
Detalle de Ejecución	Si
Comentarios

ID	AM_CU_04	Versión	V1.2
Fecha de Creación	11/11/2013	Última Modificación	-
Prioridad	Baja	Estado	Testeado
Nombre	Visualizar pasajes
Descripción	Visualizar todos los pasajes históricos que el chofer aceptó
Dependencias	AM_Req_07
Detalle de Ejecución	No
Comentarios

ID	AM_CU_05	Versión	V1.2
Fecha de Creación	05/09/2013	Última Modificación	11/11/2013
Prioridad	Baja	Estado	Testeado
Nombre	Elegir móvil
Descripción	Elegir el móvil que el chofer utilizará durante su turno.
Dependencias	AM_Req_05
Detalle de Ejecución	No
Comentarios	El caso de uso aplica a choferes que cuenten con más de un móvil.

ID	AM_CU_06	Versión	V1.2
Fecha de Creación	05/09/2013	Última Modificación	11/11/2013
Prioridad	Alta	Estado	Testeado
Nombre	Informar ubicación de móvil
Descripción	Informar las coordenadas del móvil en intervalos regulares de tiempo
Dependencias	AM_Req_01
Detalle de Ejecución	No
Comentarios

ID	AM_CU_07	Versión	V1.2
Fecha de Creación	05/09/2013	Última Modificación	11/11/2013
Prioridad	Alta	Estado	Testeado
Nombre	Informar estados
Descripción	Informar el estado del móvil y del pasaje cada vez que se produzca un cambio.
Dependencias	AM_Req_03
Detalle de Ejecución	No
Comentarios

ID	AM_CU_08	Versión	V1.2
Fecha de Creación	11/11/2013	Última Modificación	-
Prioridad	Alta	Estado	Testeado
Nombre	Controlar duración de pasaje
Descripción	Controlar, una vez que comienza el pasaje, que se cumpla un determinado tiempo (diez minutos), para luego cambiar el estado del móvil automáticamente a “LIBRE”.
Dependencias	AM_Req_04
Detalle de Ejecución	Si
Comentarios

ID	AM_CU_09	Versión	V1.2
Fecha de Creación	11/11/2013	Última Modificación	-
Prioridad	Alta	Estado	Testeado
Nombre	Actualizar clave GCM
Descripción	Actualizar la clave GCM asignada a la aplicación desde la API de Google
Dependencias	AM_Req_11
Detalle de Ejecución	No
Comentarios

3.2.2. Diagrama de casos de uso

A continuación, se presenta el diagrama de casos de uso de la aplicación de móviles.

3.2.3. Descripción de casos de uso

A continuación, se describen los pasos de los casos de uso cuya funcionalidad es necesaria aclarar.

ID	AM_CU_01
Nombre	Aceptar/Rechazar pasaje
Descripción	Aceptar o rechazar los pasajes que son asignados al móvil
Pre-condición	El chofer debe haber iniciado sesión en el sistema.
Post-condición	Éxito	El chofer acepta o rechaza el pasaje
	Fracaso	No se puede completar la comunicación
Curso Normal		Curso Alternativo
1. El caso de uso comienza cuando el chofer recibe una notificación de un nuevo pasaje que se le es asignado.
2. El chofer acepta el pasaje.		2.A. El chofer rechaza el pasaje. / 2.B. Se cambia su estado a “LIBRE”. / 2.C. Fin del caso de uso.
3. El estado del móvil cambia a “OCUPADO”.
4. Se le informa la dirección a la cual el chofer debe ir.
5. Se llama al caso de uso “Controlar duración de pasaje”.
6. Fin del caso de uso.

ID	AM_CU_03
Nombre	Modificar estados
Descripción	Cambiar el estado en el que se encuentra el móvil
Pre-condición	El chofer debe haber iniciado sesión en el sistema.
Post-condición	Éxito	El estado del móvil cambia al estado elegido
	Fracaso	El estado del móvil no cambia
Curso Normal		Curso Alternativo
1. El caso de uso comienza cuando el chofer recoge un pasaje en la calle y necesita cambiar su estado para informar a la central que no está disponible en ese momento.
2. El chofer cambia de estado “LIBRE” a “OCUPADO”. Mientras el móvil se encuentre en estado “OCUPADO” no puede recibir pasajes.
3. Una vez concluido el pasaje, el chofer cambia a estado “LIBRE”.
4. Fin del caso de uso.

ID	AM_CU_08
Nombre	Controlar duración de pasaje
Descripción	Controlar, una vez que comienza el pasaje, que se cumpla un determinado tiempo (diez minutos), para luego cambiar el estado del móvil automáticamente a “LIBRE”.
Pre-condición	El chofer debe haber iniciado sesión en el sistema. / El chofer debe tener un pasaje en curso.
Post-condición	Éxito	El pasaje se completa y se cambia el estado del móvil a “LIBRE”
	Fracaso	El estado del móvil no cambia
Curso Normal		Curso Alternativo
1. El caso de uso comienza cuando el chofer tiene un pasaje en curso.
2. El sistema espera un tiempo determinado (por defecto, diez minutos) para que concluya el pasaje. Durante este tiempo no se puede modificar el estado del móvil.
3. Una vez transcurrido el tiempo, el estado del móvil se cambia a “LIBRE”.
4. Fin del caso de uso.

4. Subproyecto Aplicación de Usuarios

4.1. Requerimientos

Los requerimientos de la aplicación de usuarios (AppUsuarios) son descritos a continuación.

ID	AU_Req_01	Versión	v1.2
Fecha de Creación	09/08/2013	Última Modificación	-
Prioridad	Alta	Estado	Testeado
Nombre	Pedir móvil
Tipo	Funcional
Descripción	La aplicación deberá permitir pedir un móvil al sitio donde se encuentre el usuario
Dependencias	-
Comentarios

ID	AU_Req_02	Versión	v1.2
Fecha de Creación	09/08/2013	Última Modificación	-
Prioridad	Medio	Estado	Testeado
Nombre	Informar tiempo de arribo
Tipo	Funcional
Descripción	La aplicación deberá informar el tiempo de demora aproximada del arribo del móvil
Dependencias	-
Comentarios

4.2. Casos de uso

4.2.1. Detalle de casos de uso

A continuación, se presentan los casos de uso identificados para cubrir la funcionalidad de la aplicación de usuarios (AppUsuarios).

ID	AU_CU_01	Versión	V1.2
Fecha de Creación	01/10/2013	Última Modificación	-
Prioridad	Alta	Estado	Testeado
Nombre	Pedir móvil
Descripción	Pedir un móvil a la central
Dependencias	AU_Req_01
Detalle de Ejecución	Si
Comentarios

ID	AU_CU_02	Versión	V1.2
Fecha de Creación	01/10/2013	Última Modificación	-
Prioridad	Alta	Estado	Testeado
Nombre	Obtener posición
Descripción	Obtener la posición del usuario por medio del GPS
Dependencias	AU_Req_01
Detalle de Ejecución	No
Comentarios	El smartphone del usuario debe tener GPS

ID	AU_CU_03	Versión	V1.2
Fecha de Creación	01/10/2013	Última Modificación	-
Prioridad	Medio	Estado	Testeado
Nombre	Informar tiempo de arribo estimado
Descripción	Informar el tiempo estimado que demorará el móvil en llegar a la ubicación del usuario
Dependencias	AU_Req_02
Detalle de Ejecución	No
Comentarios

4.2.2. Diagrama de casos de uso

La siguiente imagen muestra el diagrama de casos de uso de la aplicación de usuarios.

4.2.3. Descripción de casos de uso

A continuación, se describen los pasos del caso de uso AU_CU_01, cuya funcionalidad es necesaria aclarar.

ID	AU_CU_01
Nombre	Pedir móvil
Descripción	Pedir un móvil a la central
Pre-condición	El usuario debe haber iniciado sesión en la aplicación
Post-condición	Éxito	Se crea un nuevo pasaje
	Fracaso	No se puede crear un nuevo pasaje
Curso Normal		Curso Alternativo
1. El caso de uso comienza cuando el usuario quiere pedir un móvil.
2. Selecciona la opción de obtener ubicación automáticamente		2.A. Selecciona la opción de ingresar manualmente la ubicación. / 2.B. Ingresa la ubicación. / 2.C. Continúa el flujo en el punto 4 del curso normal.
3. Se llama al caso de uso “Obtener posición”.
4. Se crea la petición de un nuevo pasaje y se muestra un mensaje de confirmación.		4.A. No se crea la petición y se muestra un mensaje de error. / 4.B. Fin del caso de uso.
5. Se llama al caso de uso “Informar tiempo de arribo estimado”.
6. Fin del caso de uso.

5. Subproyecto Aplicación Control de Pasajes

5.1. Requerimientos

En las siguientes tablas se presentan los requerimientos, funcionales y no funcionales, de la aplicación para el control de pasajes (AppControlPasaje).

ID	ACP_Req_01	Versión	v1.2
Fecha de Creación	21/09/2013	Última Modificación	-
Prioridad	Alta	Estado	Testeado
Nombre	Asignar pasajes
Tipo	Funcional
Descripción	La aplicación deberá asignar a cada nuevo pasaje que se genere un chofer
Dependencias	-
Comentarios	El chofer debe estar conectado al sistema y su estado debe ser LIBRE

ID	ACP_Req_02	Versión	v1.2
Fecha de Creación	21/09/2013	Última Modificación	-
Prioridad	Alta	Estado	Testeado
Nombre	Enviar petición
Tipo	Funcional
Descripción	La aplicación deberá enviar la petición de pasaje al chofer seleccionado
Dependencias	-
Comentarios	Si la asignación es automática y el chofer no acepta el pasaje, enviar al siguiente chofer más cercano y así sucesivamente.

ID	ACP_Req_03	Versión	v1.2
Fecha de Creación	21/09/2013	Última Modificación	-
Prioridad	Alta	Estado	Testeado
Nombre	Cambiar estado de pasaje
Tipo	Funcional
Descripción	La aplicación deberá cambiar el estado a los pasajes que ya fueron asignados
Dependencias	-
Comentarios

ID	ACP_Req_04	Versión	v1.2
Fecha de Creación	21/09/2013	Última Modificación	-
Prioridad	Alta	Estado	Testeado
Nombre	Cambiar estado de chofer
Tipo	Funcional
Descripción	La aplicación deberá cambiar el estado a los choferes que acepten los pasajes
Dependencias	-
Comentarios

ID	ACP_Req_05	Versión	v1.2
Fecha de Creación	21/09/2013	Última Modificación	-
Prioridad	Alta	Estado	Testeado
Nombre	Fiabilidad
Tipo	No Funcional
Descripción	La aplicación deberá garantizar un funcionamiento continuo, sin interrupción ni caídas del sistema
Dependencias	-
Comentarios

ID	ACP_Req_06	Versión	v1.2
Fecha de Creación	21/09/2013	Última Modificación	-
Prioridad	Medio	Estado	Testeado
Nombre	Rendimiento
Tipo	No Funcional
Descripción	Un pasaje no debe permanecer en la base de datos más de 15 segundos sin ser asignado a un chofer, excepto que no haya choferes disponibles
Dependencias	-
Comentarios

5.2. Casos de uso

5.2.1. Detalle de casos de uso

Las siguientes tablas presentan los casos de uso identificados para cubrir las funcionalidades de la aplicación de control de pasajes (AppControlPasaje).

ID	ACP_CU_01	Versión	V1.2
Fecha de Creación	23/09/2013	Última Modificación	-
Prioridad	Alta	Estado	Testeado
Nombre	Ejecutar asignaciones
Descripción	Ejecutar automáticamente las asignaciones de pasajes cada cierto período de tiempo
Dependencias	ACP_Req_01
Detalle de Ejecución	No
Comentarios

ID	ACP_CU_02	Versión	V1.2
Fecha de Creación	23/09/2013	Última Modificación	-
Prioridad	Alta	Estado	Testeado
Nombre	Asignar pasaje
Descripción	Asignar a cada uno de los pasajes pendientes un móvil
Dependencias	ACP_Req_01
Detalle de Ejecución	Si
Comentarios

ID	ACP_CU_03	Versión	V1.2
Fecha de Creación	23/09/2013	Última Modificación	-
Prioridad	Alta	Estado	Testeado
Nombre	Obtener móviles y pasajes
Descripción	Obtener de la base de datos los pasajes pendientes y los móviles disponibles
Dependencias	ACP_Req_01
Detalle de Ejecución	No
Comentarios

ID	ACP_CU_04	Versión	V1.2
Fecha de Creación	23/09/2013	Última Modificación	-
Prioridad	Alta	Estado	Testeado
Nombre	Actualizar estados
Descripción	Cambiar el estado de los pasajes asignados y de los móviles a los cuales se les asigno el pasaje
Dependencias	ACP_Req_03, ACP_Req_04
Detalle de Ejecución	No
Comentarios

ID	ACP_CU_05	Versión	V1.2
Fecha de Creación	23/09/2013	Última Modificación	-
Prioridad	Alta	Estado	Testeado
Nombre	Enviar pasaje
Descripción	Enviar el pasaje al chofer
Dependencias	ACP_Req_02
Detalle de Ejecución	No
Comentarios

5.2.2. Diagrama de casos de uso

La siguiente imagen ilustra el diagrama de casos de uso de la aplicación de control de pasajes.

5.2.3. Descripción de casos de uso

En la siguiente tabla se describen los pasos de ejecución del caso de uso ACP_CU_02.

ID	ACP_CU_02
Nombre	Asignar pasaje
Descripción	Asignar a cada uno de los pasajes pendientes un móvil
Pre-condición	El servicio debe estar corriendo en el servidor
Post-condición	Éxito	En caso de estar disponibles, se asignan móviles a los pasajes pendientes
	Fracaso	Quedan móviles libres y pasajes sin asignación
Curso Normal		Curso Alternativo
1. El caso de uso comienza cuando es llamado por el caso de uso “Ejecutar asignaciones”.
2. Se llama al caso de uso “Obtener móviles y pasajes”.
3. Hay pasajes pendientes y móviles libres.		3.A. No hay pasajes pendientes y/o no hay móviles libres. / 3.B. Fin del caso de uso.
4. Tomar un pasaje y determinar el tipo de asignación.
5. El pasaje es de asignación automática.		5.A. El pasaje es de asignación manual. / 5.B. Buscar el chofer asignado al pasaje. / 5.B.1.1. El chofer se encuentra, continuar en el curso normal en el punto 7. / 5.B.2.1. El chofer no se encuentra, continuar en el curso normal en el punto 3.
6. Hay móviles libres, buscar el chofer más cercano y asignarlo.		6.A. No hay móviles libres. / 6.B. Fin del caso de uso.
7. Llamar al caso de uso “Enviar pasaje”
8. El pasaje se envió correctamente, llamar al caso de uso “Actualizar estados” y quitar el pasaje de la lista.		8.A. El pasaje no se envió correctamente. / 8.B. Continuar el curso normal en el punto 9.
9. Continuar el curso normal en el punto 3.

6. Subproyecto Servicio Web

6.1. Requerimientos

A continuación, se detallan los requerimientos, funcionales y no funcionales, del servicio web (WebService).

ID	WS_Req_01	Versión	v1.2
Fecha de Creación	13/09/2013	Última Modificación	-
Prioridad	Alta	Estado	Testeado
Nombre	Informar ubicación de móviles
Tipo	Funcional
Descripción	El servicio deberá permitir informar la ubicación de los móviles en tiempo real.
Dependencias	-
Comentarios

ID	WS_Req_02	Versión	v1.2
Fecha de Creación	13/09/2013	Última Modificación	-
Prioridad	Alta	Estado	Testeado
Nombre	Informar aceptación de pasaje
Tipo	Funcional
Descripción	El servicio deberá informar si un pasaje es aceptado o no
Dependencias	-
Comentarios

ID	WS_Req_03	Versión	v1.2
Fecha de Creación	13/09/2013	Última Modificación	-
Prioridad	Alta	Estado	Testeado
Nombre	Informar disponibilidad de móvil
Tipo	Funcional
Descripción	El servicio deberá informar cuando un móvil se encuentra disponible
Dependencias	-
Comentarios

ID	WS_Req_04	Versión	v1.2
Fecha de Creación	13/09/2013	Última Modificación	-
Prioridad	Alta	Estado	Testeado
Nombre	Informar conexiones de choferes
Tipo	Funcional
Descripción	El servicio deberá informar cuando un chofer se conecta o se desconecta del sistema.
Dependencias	-
Comentarios

ID	WS_Req_05	Versión	v1.2
Fecha de Creación	13/09/2013	Última Modificación	-
Prioridad	Media	Estado	Testeado
Nombre	Obtener móviles
Tipo	Funcional
Descripción	El servicio deberá permitir obtener los móviles correspondientes a un chofer.
Dependencias	-
Comentarios

ID	WS_Req_06	Versión	v1.2
Fecha de Creación	13/09/2013	Última Modificación	-
Prioridad	Alta	Estado	Testeado
Nombre	Actualizar clave GCM
Tipo	Funcional
Descripción	El servicio deberá permitir actualizar la clave GCM proporcionada a la AppMoviles por la API de Google.
Dependencias	-
Comentarios

ID	WS_Req_07	Versión	v1.2
Fecha de Creación	13/09/2013	Última Modificación	-
Prioridad	Alta	Estado	Testeado
Nombre	Rendimiento
Tipo	No Funcional
Descripción	El servicio debe soportar la conexión de múltiples usuarios (choferes) conectados sin disminuir el rendimiento
Dependencias	-
Comentarios

ID	WS_Req_08	Versión	v1.2
Fecha de Creación	13/09/2013	Última Modificación	-
Prioridad	Medio	Estado	Testeado
Nombre	Velocidad
Tipo	No Funcional
Descripción	El tiempo de demora de la comunicación del web service con los dispositivos móviles no debe superar los 10 segundos
Dependencias	-
Comentarios

6.2. Casos de uso

6.2.1. Detalle de casos de uso

A continuación, se exponen los casos de usos identificados para cubrir las funcionalidades del servicio web.

ID	WS_CU_01	Versión	V1.2
Fecha de Creación	14/09/2013	Última Modificación	-
Prioridad	Alta	Estado	Testeado
Nombre	Iniciar/Cerrar sesión
Descripción	Conectarse y desconectarse del sistema
Dependencias	WS_Req_04
Detalle de Ejecución	No
Comentarios

ID	WS_CU_02	Versión	V1.2
Fecha de Creación	14/09/2013	Última Modificación	-
Prioridad	Alta	Estado	Testeado
Nombre	Actualizar estado de móvil
Descripción	Informar el estado en que se encuentra el móvil
Dependencias	WS_Req_03
Detalle de Ejecución	No
Comentarios

ID	WS_CU_03	Versión	V1.2
Fecha de Creación	14/09/2013	Última Modificación	-
Prioridad	Alta	Estado	Testeado
Nombre	Actualizar ubicación
Descripción	Informar la ubicación del móvil
Dependencias	WS_Req_01
Detalle de Ejecución	No
Comentarios

ID	WS_CU_04	Versión	V1.2
Fecha de Creación	14/09/2013	Última Modificación	-
Prioridad	Alta	Estado	Testeado
Nombre	Actualizar clave GCM
Descripción	Informar la clave GCM asignada a la aplicación AppMoviles
Dependencias	WS_Req_06
Detalle de Ejecución	No
Comentarios

ID	WS_CU_05	Versión	V1.2
Fecha de Creación	14/09/2013	Última Modificación	-
Prioridad	Media	Estado	Testeado
Nombre	Obtener móviles
Descripción	Obtener los móviles asignados a un chofer en particular
Dependencias	WS_Req_05
Detalle de Ejecución	No
Comentarios

ID	WS_CU_06	Versión	V1.2
Fecha de Creación	14/09/2013	Última Modificación	-
Prioridad	Alta	Estado	Testeado
Nombre	Actualizar estado de pasaje
Descripción	Informar si un pasaje es aceptado o no
Dependencias	WS_Req_02
Detalle de Ejecución	No
Comentarios

6.2.2. Diagrama de casos de uso

La siguiente imagen muestra el diagrama de casos de uso del servicio web.

Capítulo IV
Diseño

1. Consideraciones iniciales

Durante el presente capítulo, se presentan los diagramas de diseño de cada subproyecto y de su integración, siendo el punto de partida para la implementación del sistema.

Dentro de cada subproyecto, se crearon diferentes diagramas, de acuerdo a la naturaleza de la aplicación (lenguaje, paradigma, etc.), y a las necesidades de cada una.

2. Subproyecto Aplicación Web

2.1. Diagrama de componentes

La siguiente imagen muestra el diagrama de componentes de la aplicación web.

Figura : Diagrama de componentes AppWeb

2.2. Diagramas de secuencia

A continuación, se presenta un diagrama de secuencia que explica la forma en que se actualiza el mapa. El resto de las funciones que se ejecutan en la AppWeb no requiere de diagramas de secuencia para su comprención.

Figura : Diagrama de secuencia del método iniciarFuncionesMapa

3. Subproyecto Aplicación de Móviles

3.1. Diagrama de clases

El diagrama de clases de la aplicación de móviles (AppMoviles) se presenta en la siguiente imagen.
Figura : Diagrama de clases AppMoviles

3.2. Diagramas de secuencia

El siguiente diagrama muestra la secuencia para aceptar un pasaje desde la aplicación móvil. La lógica para rechazar un pasaje es igual a la de aceptar.

Figura : Diagrama de secuencia método aceptarPasaje

4. Subproyecto Aplicación de Usuarios

[INSERTAR DIAGRAMAS DE DISEÑO]

5. Subproyecto Aplicación de Control de Pasajes

5.1. Diagrama de clases

La siguiente figura muestra el diagrama de clases de la aplicación para el control de pasajes.

Figura : Diagrama de clases AppControlPasaje

5.2. Diagramas de secuencia

A continuación, se presentan cuatro diagramas de secuencia correspondientes a diferentes funciones dentro de la aplicación para el control de pasajes.

El método iniciar es el encargado de realizar el proceso completo de asignación de pasajes. Esta función es ejecutada periódicamente por un temporizador. El siguiente diagrama muestra este proceso:

Figura : Diagrama de secuencia método iniciar AppContolPasaje

El sistema permite dos modos de asignación de pasaje:
- Asignación automática: Es el modo de asignación por defecto y el más usado. En este caso, no se especifica un chofer en particular, sino que la aplicación buscará el que se encuentre más cerca de la dirección del pasaje.
- Asignación manual: En este caso, al momento de crear un pasaje se especifica un chofer. Este modo de asignación se aplica en el caso que se quiera enviar un pasaje a un chofer en particular.

Los dos diagramas a continuación muestran los procesos de asignación automática y asignación manual respectivamente.

Figura : Diagrama de secuencia método asignarPasajeAutomatico AppControlPasaje

Figura : Diagrama de secuencia método asignarPasajeManual AppControlPasaje

El siguiente diagrama ilustra el proceso de obtener el chofer más cercano de la dirección del pasaje. Este procedimiento es utilizado por el modo de asignación automático.
Figura : Diagrama de secuencia método obtenerChoferMasCercano AppControlPasaje

5.3. Diagrama de estados

La siguiente imagen presenta los diferentes estados del ciclo de vida de un pasaje.

Figura : Diagrama de estados de pasaje

6. Subproyecto Servicio Web

6.1. Diagrama de componentes

La siguiente figura muestra el diagrama de componentes del servicio web.

Figura : Diagrama de componentes WebService

7. Integración

7.1. Arquitectura

7.1.1. Diagrama de arquitectura

El diseño del sistema se basa en una arquitectura por capas, siguiendo los conceptos del patrón modelo-vista-controlador.

A continuación, se presenta un diagrama el diagrama de la arquitectura del sistema.
Figura : Diagrama de arquitectura del sistema

7.1.2. Comunicación entre módulos

Figura : Diagrama de comunicación entre módulos

7.1.3. Diagrama de entidad relación

El siguiente diagrama presenta la estructura interna de la base de datos del sistema, y la relación entre sus tablas.

Figura : Diagrama de entidad relación

Capítulo V
Construcción

1. Implementación

Para la implementación del sistema, se utilizaron diversas tecnologías, de acuerdo a las necesidades particulares de cada aplicación que lo conforma. En los siguientes apartados, se explicará brevemente el lenguaje de programación utilizado para desarrollar cada subproyecto.

1.1. AppWeb

AppWeb es la aplicación web que funcionará en la central de la remiseria y permitirá a los operadores gestionar móviles y pasajes.

El hecho de haber elegido implementarla como una aplicación web se debe a que posee muchas ventajas:
- No requiere de instalación. Únicamente es necesario tener instalado un navegador web que sea el encargado de ejecutar la aplicación.
- Portabilidad. Se puede ejecutar igualmente en cualquier sistema operativo.
- Accesibilidad. Se puede acceder a ella desde cualquier computadora que tenga una conexión a internet.
- Aceptación. Las aplicaciones web cuentan con mucho soporte e impulso de los desarrolladores, existiendo mucha documentación sobre el tema.
- Gráficos. Hoy en día, las aplicaciones web cuentan con la posibilidad de crear interfaces gráficas con muchas funcionalidades y animaciones.

Front-end

La interfaz gráfica de la aplicación será implementada utilizando las siguientes tecnologías:
- HTML5: Quinta revisión del lenguaje para la elaboración de páginas web.
- CSS3: Tercera especificación del lenguaje utilizado para definir y crear la presentación de un documento escrito en HTML.
- Javascript: Lenguaje ejecutado del lado del cliente que permite mejoras en la interfaz gráfica y manejo de eventos.
- Jquery: Biblioteca de Javascript que permite simplificar la manera de interactuar con los objetos HTML.

Back-end

Los módulos de la aplicación que serán ejecutados del lado del servidor, se desarrollarán utilizando el lenguaje PHP, el cual proporciona mucha flexibilidad y un alto rendimiento.

1.2. AppMoviles y AppUsuarios

En lo que respecta a las dos aplicaciones móviles, estas serán desarrolladas sobre el sistema operativo Android. El motivo de su elección se debe a que, en Argentina, el mayor porcentaje de los Smartphones utilizados poseen el sistema operativo Android. Esto posibilita llegar a mayor cantidad de usuarios sin perder las ventajas que proporciona la implementación de una aplicación nativa.

1.3. AppControlPasaje

El objetivo de la aplicación de control de pasajes es leer los pasajes que se vayan generando (a través de la AppWeb y la AppUsuarios) y asignarlos a los choferes libres más cercanos al pasaje.

Para su desarrollo, se utilizará el lenguaje de programación de propósito general Java. El motivo de esta elección se debe a que está bajo la licencia pública general de GNU, es multiplataforma y es impulsado por una gran cantidad de usuarios a nivel mundial.

1.4. WebService

El servicio web del sistema es el encargado de servir como interfaz entre las aplicaciones móviles y el servidor del sistema.

El lenguaje elegido para su implementación, al igual que el back-end de la aplicación web, es PHP. El protocolo utilizado para el intercambio de datos será SOAP (Simple Object Access Protocol).

2. Test

El presente apartado, contiene las pruebas funcionales que se efectuaron sobre cada uno de los subproyectos y las pruebas de sistema, las cuales miden el correcto funcionamiento del sistema en su totalidad.

Primero, se presenta el plan de testing, que es el documento que guiará las pruebas que se realizarán durante el proyecto, definiendo los tipos de pruebas, tareas, responsabilidades, etc.

Luego, se exponen las pruebas realizadas durante la validación de la arquitectura del sistema.

Siguiendo, por cada subproyecto, se presentan los diseños de los casos de prueba, esto es, la definición de los pasos que son necesarios realizar para testear determinada funcionalidad, y la ejecución de dichos casos de prueba, resumiendo el resultado de cada ejecución.

Por último, se desarrollan las pruebas de sistema. En ellas se definen los casos de prueba y su ejecución.

Plan de Testing

Historia del documento

Fecha	Versión	Comentarios	Autor
14/08/13	v0.1	Creación del documento	Jeremías/Sebastian
17/11/2015	v1.0	Revisada por el equipo	Jeremías/Sebastian
31/05/2016	V1.2	Modificación test de integración	Jeremías/Sebastian

1. Introducción

1.1. Objetivos del plan

El plan de test del sistema especifica los procesos de test y verificación que se realizarán durante el proyecto, con el objeto de identificar defectos y fallas, evaluar la calidad y determinar el cumplimiento de los requerimientos.

Los objetivos de este plan son:
Definir y detallar todas las tareas que se realizarán para probar el sistema.
- Definir el plan y la persona encargada de cada tarea.
- Definir las herramientas de prueba y el ambiente necesario para realizar las actividades de testing.
- Definir los ítems y funcionalidades que serán probados.

1.2. Alcance del testing

El alcance del test del sistema es probar la funcionalidad completa del sistema, partiendo como base de los requerimientos funcionales.
Las pruebas de funcionalidad incluirán test unitarios (efectuados al momento de construcción del código), pruebas de integración (donde se probará la correcta interacción entre subsistemas y se validará la arquitectura) y pruebas de sistema, efectuadas en el momento en que el sistema completo esté integrado.

Los test de integración y sistema serán ambos de caja negra, donde se evaluará la respuesta del sistema frente a un conjunto de condiciones de entrada, sin analizar el funcionamiento interno del código.

Para los requerimientos no funcionales, no se utilizará ninguna herramienta para probarlos, sino que quedarán a criterio subjetivo del equipo si están o no aprobados.

1.3. Criterios de entrada

Para poder comenzar con la fase de prueba de cada uno de los subproyectos se deben cumplir las siguientes pre-condiciones:
- Test unitarios realizados y completados de cada uno de los componentes.
- Interfaz de usuario del módulo a probar implementada (excepto los subsistemas que no necesiten).

Para poder comenzar con las pruebas de integración de subsistemas, se deben cumplir las siguientes pre-condiciones:
Comunicación entre subsistemas implementada.

Para poder comenzar con las pruebas de sistema, se deben cumplir las siguientes pre-condiciones:
Pruebas funcionales en subproyectos realizadas y terminadas.

1.4. Criterios de salida

Se considerará que una fase de pruebas está completa cuando se hayan ejecutado todos los casos de prueba correctamente y no se hayan encontrado defectos o, se hayan corregido.

2. Test del sistema

El sistema a probar cuenta con cinco subsistemas, los cuales serán probados independientemente uno del otro. Una vez finalizado el sistema, y todos sus componentes y subsistemas integrados, se realizarán pruebas de sistema.

Los subsistemas a testear son los siguientes:
- App Web
- App Móviles
- App Usuarios
- Web Service
- App Control de Pasaje

2.1. Estrategia de testing

Con objeto de asegurar la calidad del sistema y verificar que se cumplieron los requerimientos establecidos, se realizarán las siguientes pruebas:

Test Unitarios

Las pruebas unitarias las llevarán a cabo los desarrolladores en la implementación del sistema. El objetivo es comprobar que el código escrito, a nivel de función y módulo, funciona correctamente de acuerdo a su propósito.

Los test unitarios no serán documentados. Cada desarrollador los llevará a cabo sobre su código y, una vez que esté aprobado, se sube al repositorio.

Test Funcionales

Los test funcionales se llevarán a cabo sobre todos los subproyectos individualmente. Se realizarán utilizando el enfoque de caja negra, donde no se analizará el funcionamiento interno del código.

Para las aplicaciones que tienen interacción con el usuario final (App Web, App Móviles y App Usuarios) se realizarán las pruebas utilizando la interfaz de usuario, adoptando el rol de usuario final, y se verificará que el subsistema cumple con los requerimientos establecidos.
Para los servicios internos del sistema (Web Service y App Control Pasaje), se realizarán las pruebas utilizando sus interfaces de comunicación, simulando una entrada de datos desde las aplicaciones conectadas al servicio.

Los datos de entrada, pre-condiciones y los escenarios serán definidos por la persona que hará las pruebas, basándose en los requerimientos y casos de uso.

Se considerará que las pruebas funcionales están completas cuando se hayan ejecutado todos los casos de prueba correctamente y no se hayan encontrado defectos o, se hayan corregido.

Test de integración

Las pruebas de integración se utilizarán para validar la arquitectura. Aquí se busca verificar que la comunicación entre los subsistemas se realiza de manera fluida y sin ningún tipo de problemas. El objetivo es comprobar que la base de la arquitectura (comunicación entre las diferentes aplicaciones y servicios del sistema) funcionan de manera estable y no es necesario cambiar el enfoque de diseño.

Test de Sistema

El test de sistema se realiza una vez que los subsistemas estén todos integrados. Para realizar estas pruebas, se adoptará el rol de usuario final (operador, chofer y cliente) y se utilizará el sistema desde su interfaz de usuario. El objetivo es comprobar que el sistema se comporta de acuerdo a las especificaciones y, en caso de encontrar defectos, corregirlos.

2.2. Criterios de éxito/fracaso

Se considerará que la ejecución de un caso de prueba ha sido exitosa cuando cada uno de sus pasos arroje los mismos resultados que los definidos durante el diseño del caso de prueba. Ante alguna variación de los resultados, el caso de prueba será considerado como fracaso.

Ante escenarios de casos alternativos, es decir, pasos que pretenden llevar al sistema a una situación fuera del flujo normal, se considerará exitoso si el sistema también responde de la manera predefinida. Este es el caso de manejo de errores, acciones inválidas, mensajes de error, etc.

2.3. Entregables

Dentro de cada subproyecto, se crearán dos documentos. Uno donde se especifiquen los diseños de casos de prueba y, en el otro, se presentará la ejecución de estos casos de prueba.

Además, se crearán dentro del directorio de integración, dos documentos referidos al diseño y ejecución de los test de integración de la arquitectura y otros dos documentos referidos al diseño y ejecución de los test de sistema.

3. Configuración del Test

En esta sección se establecen los componentes del testing, así como los recursos y ambientes necesarios para llevarlos a cabo.

3.1. Hardware

Para realizar las pruebas, se necesitará contar con los siguientes equipos:
Servidor Virtual Privado (VPS): Servidor donde esté alojado la aplicación web que utilizará la central, y los servicios internos del sistema (App Web, Web Service y App Control de Pasaje).
- Smartphones: Dispositivos móviles donde se instalen, en unos la aplicación de choferes y en otros la aplicación de clientes (App Móviles y App Usuarios respectivamente).
- PC: Computadora con conexión a internet para acceder a la aplicación Web.

3.2. Software

Las pruebas serán realizadas manualmente y la información se registrará en tablas dentro de un documento de texto. No se utilizará ninguna herramienta de testing específica ni se realizarán test automáticos.

3.3. Ambiente

Para realizar las pruebas sobre cada uno de los subproyectos, se creará una copia local del repositorio. En el caso de las pruebas de integración y de sistema, se creará una copia del sistema en el servidor.

4. Tareas

4.1. Actividades

La secuencia de actividades para probar el sistema y/o subsistemas es la siguiente:
1. Diseñar los casos de prueba: Incluye la definición de pre y post-condiciones, la descripción de los pasos a ejecutar y el resultado esperado en cada paso.
2. Definir los escenarios: Definir las posibles situaciones que se pueden presentar utilizando el sistema, derivadas de las reglas de negocio.
3. Definir el conjunto de datos de entrada para cada caso: Datos que servirán como base para realizar las pruebas.
4. Preparar el ambiente de testing: Realizar las copias del sistema desde el repositorio y configurar las dependencias necesarias.
5. Ejecutar los casos de prueba: Ejecutar los pasos de los casos de prueba y registrar si pasa o no la prueba.
6. Reportar defectos: En caso de que algún caso falle, se debe verificar si es un defecto del sistema. En caso de que sea así, se debe reportar para que sea corregido y, luego, realizar nuevamente las pruebas.
7. Registrar resultados: Registrar los resultados obtenidos de las pruebas.

4.2. Responsabilidades

Debido a que el grupo de trabajo está constituido por dos personas, las pruebas las harán los integrantes en conjunto.

2.2. Validación de arquitectura

Debido a que el sistema está compuesto por diversas aplicaciones y servicios, la comunicación entre ellos tiene un alto impacto en el funcionamiento y rendimiento del sistema. Con el propósito de validar que el enfoque de diseño elegido cumple con las expectativas de funcionalidad, se realizarán pruebas de integración sobre la comunicación entre dichos servicios y aplicaciones.

Los servicios que se incluirán dentro de las pruebas de integración serán aquellos en los que se pueda presentar un cuello de botella.

Para realizar las pruebas, se implementarán módulos con las funcionalidades básicas de comunicación de cada servicio o aplicación (los procesos externos a la comunicación serán simulados). El objetivo es permitir la transmisión de información entre los módulos y así, poder detectar fallas en el diseño.

2.2.1. Diagrama básico de arquitectura

El siguiente diagrama ilustra los módulos que serán implementados (excepto por la API de Google, la cual se implementan únicamente las interfaces de comunicación):

Figura : Diagrama base de arquitectura

Módulos:
- AsignarPasaje: Función desarrollada en Java script, que se ejecuta del lado del cliente (navegador web), cuyo objetivo es tomar pasajes de la base de datos y enviarlos al módulo ReceptorGCM a través de la API de Google.
- ReceptorGCM: Función desarrollada en java, ejecutada en un dispositivo android (en este caso se utilizará un emulador), que permite recibir los mensajes de la API GCM.
- EnviarRespuesta: Función desarrollada en java, ejecutada en un dispositivo android (en este caso se utilizará un emulador), cuya función es tomar los mensajes del ReceptorGCM (pasajes), cambiarles el estado (aceptado o rechazado) y enviar la respuesta al web service.
- NotificarBD: Función desarrollada en PHP, ejecutada en el mismo servidor donde se aloja la base de datos, cuya función es transmitir la respuesta de la aplicación móvil a la base de datos.

Nota: Se crearán cuatro instancias de la aplicación móvil (ReceptorGCM y EnviarRespuesta) con el objetivo de simular cuatro choferes distintos. Dos instancias se ejecutarán en dos smartphones (mediante un archivo extención apk con los modulos), y las otras dos instancias se ejecutarán en dos emuladores android (ejecutados en Pcs).

2.2.2. Diseño de caso de prueba

ID	INT_CP_01	Versión	V1.2
Fecha de Creación	09/10/2013	Última Modificación	17/02/2015
Prioridad	Alta	Estado	Aprobado
Nombre	Asignar pasajes a choferes
Descripción	Se asignarán pasajes a choferes, ambos creados previamente en la base de datos, y se obtendrá una respuesta.
Dependencias	N/A
Comentarios		Tipo	Positivo
Pre-condición	Los módulos deben estar implementados y listos para ejecutarse.
Post-condición	Se envían los pasajes y se recibe una respuesta de parte de los choferes.
Paso	Descripción del Paso		Resultado
1	Insertar en la base de datos cuatro pasajes en estado “POR_ASIGNAR” y cuatro choferes en estado “LIBRE”.		Se insertan ocho nuevos registros en la base de datos
2	Establecer dentro del módulo “AsignarPasaje” que pasaje enviar a cada chofer.		Se modifica una estructura de control dentro del módulo “AsignarPasaje”
3	Ejecutar los módulos.		Se ejecutan todos los módulos
4	Verificar en de la base de datos el cambio de estado de pasajes a “ASIGNADO” y de choferes a “OCUPADO”.		Se modifican estados en la base de datos

2.2.3. Ejecución de caso de prueba

La siguiente tabla muestra un resumen de la ejecución del caso de prueba.

Número	ID	Ejecución	Cantidad de Ejecuciones	Estado
1	INT_CP_01	Exitosa	2	Aprobado

Basado en la ejecución de la prueba de integración, se llega a la conclusión de que la arquitectura cumple con la funcionalidad esperada y el rendimiento es aceptable.

2.3. Subproyecto Aplicación Web

2.3.1. Diseño de casos de prueba

Los siguientes casos de prueba abarcan la funcionalidad completa de la aplicación web.

ID	AW_CP_01	Versión	V1.2
Fecha de Creación	06/11/2013	Última Modificación	-
Prioridad	Alta	Estado	Aprobado
Nombre	Iniciar sesión con un usuario válido
Descripción	Iniciar sesión con un usuario que se encuentra registrado en la base de datos
Dependencias	AW_CU_01
Comentarios		Tipo	Positivo
Pre-condición	El usuario se encuentra registrado en el sistema / El sistema está activo
Post-condición	El usuario inicia sesión
Paso	Descripción del Paso		Resultado
1	Ingresar el nombre de usuario y la clave
2	Hacer click en el botón “Iniciar”		Se muestra la página de inicio

ID	AW_CP_02	Versión	V1.22.7. Subproyecto Servicio Web
Fecha de Creación	06/11/2013	Última Modificación	-
Prioridad	Alta	Estado	Aprobado
Nombre	Iniciar sesión con un usuario inválido
Descripción	Iniciar sesión con un usuario que no se encuentra registrado en la base de datos
Dependencias	AW_CU_01
Comentarios		Tipo	Negativo
Pre-condición	El usuario no se encuentra registrado en el sistema / El sistema está activo
Post-condición	Se muestra un mensaje de error y no se inicia sesión
Paso	Descripción del Paso		Resultado
1	Ingresar el nombre de usuario y la clave
2	Hacer click en el botón “Iniciar”		Se muestra un mensaje de error

ID	AW_CP_03	Versión	V1.2
Fecha de Creación	06/11/2013	Última Modificación	-
Prioridad	Alta	Estado	Aprobado
Nombre	Iniciar sesión con campos en blanco
Descripción	Iniciar sesión dejando campos sin completar
Dependencias	AW_CU_01
Comentarios		Tipo	Negativo
Pre-condición	El sistema está activo
Post-condición	Se muestra un mensaje de error y no se inicia sesión
Paso	Descripción del Paso		Resultado
1	Ingresar uno de los campos dejando el otro en blanco
2	Hacer click en el botón “Iniciar”		Se muestra un mensaje de error

ID	AW_CP_04	Versión	V1.2
Fecha de Creación	06/11/2013	Última Modificación	-
Prioridad	Alta	Estado	Aprobado
Nombre	Cerrar sesión
Descripción	Cerrar sesión habiendo ingresado al sistema previamente
Dependencias	AW_CU_01
Comentarios		Tipo	Positivo
Pre-condición	El usuario inició sesión
Post-condición	El usuario cierra sesión
Paso	Descripción del Paso		Resultado
1	Seleccionar el botón superior derecho donde se encuentra el nombre de usuario		Se despliega un menú
2	Seleccionar “Salir”		Se cierra la sesión y se muestra la página de login

ID	AW_CP_05	Versión	V1.2
Fecha de Creación	18/10/2014	Última Modificación	-
Prioridad	Alta	Estado	Aprobado
Nombre	Crear un nuevo chofer
Descripción	Crear una nueva cuenta de chofer en el sistema
Dependencias	AW_CU_05
Comentarios		Tipo	Positivo
Pre-condición	El usuario inició sesión en el sistema
Post-condición	Se crea una nueva cuenta de chofer
Paso	Descripción del Paso		Resultado
1	Seleccionar Choferes→Nuevo en el menú de navegación del sistema que se encuentra a la izquierda de la pantalla		Se abre la página para crear un nuevo chofer
2	Completar todos los datos del perfil del chofer
3	Seleccionar la pestaña “Password”		Se abre una nueva ventana con los campos de contraseña
4	Completar los campos con la misma contraseña
5	Seleccionar la pestaña Automóvil		Se abre una nueva ventana con opciones para agregar móviles
6	Seleccionar el botón “+”		Se despliega una ventana modal con los móviles disponibles
7	Seleccionar uno o más móviles y hacer click en “Aceptar”		Se cargan los móviles seleccionados en la tabla
8	Hacer click en el botón “Guardar”		Se muestra un mensaje indicando que el chofer se guardó correctamente
9	Verificar en la tabla “Choferes” de la base de datos que se creó un nuevo registro		Se crea un nuevo registro

ID	AW_CP_06	Versión	V1.2
Fecha de Creación	18/10/2014	Última Modificación	-
Prioridad	Alta	Estado	Aprobado
Nombre	Crear un nuevo chofer con campos obligatorios vacíos
Descripción	Crear una nueva cuenta de chofer en el sistema dejando vacíos los campos obligatorios
Dependencias	AW_CU_05
Comentarios		Tipo	Negativo
Pre-condición	El usuario inició sesión en el sistema
Post-condición	Se muestra un mensaje de error y no se crea una nueva cuenta de chofer
Paso	Descripción del Paso		Resultado
1	Seleccionar Choferes→Nuevo en el menú de navegación del sistema que se encuentra a la izquierda de la pantalla		Se abre la página para crear un nuevo chofer
2	Completar algunos datos del perfil del chofer y dejar algunos de los campos obligatorios vacíos
3	Seleccionar la pestaña “Password”		Se abre una nueva ventana con los campos de contraseña
4	Completar los campos con la misma contraseña
5	Seleccionar la pestaña Automóvil		Se abre una nueva ventana con opciones para agregar móviles
6	Seleccionar el botón “+”		Se despliega una ventana modal con los móviles disponibles
7	Seleccionar uno o más móviles y hacer click en “Aceptar”		Se cargan los móviles seleccionados en la tabla
8	Hacer click en el botón “Guardar”		Se muestra un mensaje de error indicando que se deben completar los campos obligatorios

ID	AW_CP_07	Versión	V1.2
Fecha de Creación	18/10/2014	Última Modificación	-
Prioridad	Alta	Estado	Aprobado
Nombre	Crear un nuevo chofer con claves diferentes
Descripción	Crear una nueva cuenta de chofer en el sistema completando con una contraseña diferente en la confirmación
Dependencias	AW_CU_05
Comentarios		Tipo	Negativo
Pre-condición	El usuario inició sesión en el sistema
Post-condición	Se muestra un mensaje de error y no se crea una nueva cuenta de chofer
Paso	Descripción del Paso		Resultado
1	Seleccionar Choferes→Nuevo en el menú de navegación del sistema que se encuentra a la izquierda de la pantalla		Se abre la página para crear un nuevo chofer
2	Completar todos los datos del perfil del chofer
3	Seleccionar la pestaña “Password”		Se abre una nueva ventana con los campos de contraseña
4	Completar los campos con contraseñas diferentes		Se muestra un mensaje de error indicando que las contraseñas no concuerdan

ID	AW_CP_08	Versión	V1.2
Fecha de Creación	18/10/2014	Última Modificación	-
Prioridad	Alta	Estado	Aprobado
Nombre	Modificar perfil de chofer
Descripción	Modificar el perfil de una cuenta de chofer existente
Dependencias	AW_CU_05
Comentarios		Tipo	Positivo
Pre-condición	El usuario inició sesión en el sistema
Post-condición	Se modifica la cuenta del chofer
Paso	Descripción del Paso		Resultado
1	Seleccionar Choferes→Ver Lista en el menú de navegación del sistema que se encuentra a la izquierda de la pantalla		Se abre una página con una lista de los choferes cargados en el sistema
2	Seleccionar el ícono del lápiz para modificar un chofer		Se abre la página con los datos del chofer
3	Modificar un dato del perfil del chofer
4	Seleccionar el botón “Modificar”		Se muestra un mensaje indicando que los datos se guardaron correctamente
5	Verificar en la tabla “Choferes” de la base de datos que se modificó la información		Se modifican registros

ID	AW_CP_09	Versión	V1.2
Fecha de Creación	18/10/2014	Última Modificación	-
Prioridad	Alta	Estado	Aprobado
Nombre	Modificar contraseña de chofer
Descripción	Modificar la contraseña de una cuenta de chofer existente
Dependencias	AW_CU_05
Comentarios	La contraseña se guarda cifrada en la base de datos	Tipo	Positivo
Pre-condición	El usuario inició sesión en el sistema
Post-condición	Se modifica la cuenta del chofer
Paso	Descripción del Paso		Resultado
1	Seleccionar Choferes→Ver Lista en el menú de navegación del sistema que se encuentra a la izquierda de la pantalla		Se abre una página con una lista de los choferes cargados en el sistema
2	Seleccionar el ícono del lápiz para modificar un chofer		Se abre la página con los datos del chofer
3	Seleccionar la pestaña Password
4	Modificar el campo contraseña y confirmarla
5	Seleccionar el botón “Modificar”		Se muestra un mensaje indicando que los datos se guardaron correctamente
6	Iniciar sesión en la AppMoviles con la nueva contraseña		Se inicia sesión en la AppMoviles correctamente

ID	AW_CP_10	Versión	V1.2
Fecha de Creación	18/10/2014	Última Modificación	-
Prioridad	Alta	Estado	Aprobado
Nombre	Modificar móvil asignado a un chofer
Descripción	Modificar el móvil que una cuenta de chofer tiene asignado
Dependencias	AW_CU_05
Comentarios		Tipo	Positivo
Pre-condición	El usuario inició sesión en el sistema
Post-condición	Se modifica la cuenta del chofer
Paso	Descripción del Paso		Resultado
1	Seleccionar Choferes→Ver Lista en el menú de navegación del sistema que se encuentra a la izquierda de la pantalla		Se abre una página con una lista de los choferes cargados en el sistema
2	Seleccionar el ícono del lápiz para modificar un chofer		Se abre la página con los datos del chofer
3	Seleccionar la pestaña Automóvil		Se abre una nueva ventana con la lista de móviles asignados
4	Borrar, en caso de tener, uno de los móviles asignados con el botón del cesto de basura (ubicado a la derecha del móvil)		Se retira el móvil de la lista
5	Seleccionar el botón “+”		Se despliega una ventana modal con los móviles disponibles
6	Seleccionar uno o más móviles y hacer click en “Aceptar”		Se cargan los móviles seleccionados en la tabla
7	Seleccionar el botón “Modificar”		Se muestra un mensaje indicando que los datos se guardaron correctamente
8	Verificar en la tabla “AsignacionesMovil” de la base de datos que se modificaron las asignaciones del chofer		Se modifican registros

ID	AW_CP_11	Versión	V1.2
Fecha de Creación	18/10/2014	Última Modificación	-
Prioridad	Media	Estado	Aprobado
Nombre	Deshabilitar chofer
Descripción	Deshabilitar chofer previamente creado
Dependencias	AW_CU_05
Comentarios		Tipo	Positivo
Pre-condición	El usuario inició sesión en el sistema / La cuenta de chofer esta previamente creada
Post-condición	Se modifica la cuenta del chofer
Paso	Descripción del Paso		Resultado
1	Seleccionar Choferes→Ver Lista en el menú de navegación del sistema que se encuentra a la izquierda de la pantalla		Se abre una página con una lista de los choferes cargados en el sistema
2	Seleccionar el ícono del lápiz para modificar un chofer		Se abre la página con los datos del chofer
3	Seleccionar la pestaña Habilitación		Se abre una nueva ventana con la opción de deshabilitar chofer
4	Hacer click en el check box “Habilitado”		Se cambia de “Si” a “No”
5	Seleccionar el botón “Modificar”		Se muestra un mensaje indicando que los datos se guardaron correctamente
6	Verificar en la tabla “Choferes” de la base de datos que el campo habilitado se cambio a 0		Se modifican registros

ID	AW_CP_12	Versión	V1.2
Fecha de Creación	18/10/2014	Última Modificación	-
Prioridad	Alta	Estado	Aprobado
Nombre	Eliminar chofer
Descripción	Eliminar un chofer previamente creado
Dependencias	AW_CU_05
Comentarios		Tipo	Positivo
Pre-condición	El usuario inició sesión en el sistema / La cuenta de chofer esta previamente creada
Post-condición	Se borra la cuenta del chofer
Paso	Descripción del Paso		Resultado
1	Seleccionar Choferes→Ver Lista en el menú de navegación del sistema que se encuentra a la izquierda de la pantalla		Se abre una página con una lista de los choferes cargados en el sistema
2	Seleccionar el ícono del cesto de basura para borrar un chofer		Se muestra un mensaje de confirmación de borrado
3	Seleccionar el botón “Borrar”		Se muestra un mensaje indicando que se borro el chofer
4	Verificar en la tabla “Choferes” de la base de datos que el campo activo esta en 0		Se modifican registros

ID	AW_CP_13	Versión	V1.2
Fecha de Creación	10/04/2015	Última Modificación	-
Prioridad	Alta	Estado	Aprobado
Nombre	Crear un nuevo móvil
Descripción	Crear un nuevo móvil en el sistema
Dependencias	AW_CU_06
Comentarios		Tipo	Positivo
Pre-condición	El usuario inició sesión en el sistema
Post-condición	Se crea un nuevo móvil
Paso	Descripción del Paso		Resultado
1	Seleccionar Móviles→Nuevo en el menú de navegación del sistema que se encuentra a la izquierda de la pantalla		Se abre la página para crear un nuevo móvil
2	Completar todos los datos en la pestaña “Automóvil”
3	Seleccionar la pestaña “Características”		Se abre una nueva ventana con los campos de características del móvil
4	Seleccionar las características que posee el móvil
5	Hacer click en el botón “Guardar”		Se muestra un mensaje indicando que el móvil se guardó correctamente
6	Verificar en la tabla “Moviles” de la base de datos que se creó un nuevo registro		Se crea un nuevo registro

ID	AW_CP_14	Versión	V1.2
Fecha de Creación	10/04/2015	Última Modificación	-
Prioridad	Alta	Estado	Aprobado
Nombre	Crear un nuevo móvil con campos obligatorios vacíos
Descripción	Crear un nuevo móvil en el sistema dejando vacíos los campos obligatorios
Dependencias	AW_CU_06
Comentarios		Tipo	Negativo
Pre-condición	El usuario inició sesión en el sistema
Post-condición	Se muestra un mensaje de error y no se crea un nuevo móvil
Paso	Descripción del Paso		Resultado
1	Seleccionar Móviles→Nuevo en el menú de navegación del sistema que se encuentra a la izquierda de la pantalla		Se abre la página para crear un nuevo móvil
2	Completar algunos datos del móvil y dejar algunos de los campos obligatorios vacíos
3	Seleccionar la pestaña “Características”		Se abre una nueva ventana con los campos de características del móvil
4	Seleccionar las características que posee el móvil
5	Hacer click en el botón “Guardar”		Se muestra un mensaje de error indicando que se deben completar los campos obligatorios

ID	AW_CP_15	Versión	V1.2
Fecha de Creación	10/04/2015	Última Modificación	-
Prioridad	Alta	Estado	Aprobado
Nombre	Modificar datos del móvil
Descripción	Modificar datos de un móvil existente
Dependencias	AW_CU_06
Comentarios		Tipo	Positivo
Pre-condición	El usuario inició sesión en el sistema / El móvil está previamente cargado en el sistema
Post-condición	Se modifica el móvil
Paso	Descripción del Paso		Resultado
1	Seleccionar Choferes→Ver Lista en el menú de navegación del sistema que se encuentra a la izquierda de la pantalla		Se abre una página con una lista de los móviles cargados en el sistema
2	Seleccionar el ícono del lápiz para modificar un móvil		Se abre la página con los datos del móvil
3	Modificar un dato del móvil
4	Seleccionar el botón “Modificar”		Se muestra un mensaje indicando que los datos se guardaron correctamente
5	Verificar en la tabla “Móviles” de la base de datos que se modificó la información		Se modifican registros

ID	AW_CP_16	Versión	V1.2
Fecha de Creación	10/04/2015	Última Modificación	-
Prioridad	Alta	Estado	Aprobado
Nombre	Modificar características de un móvil
Descripción	Modificar características de un móvil existente
Dependencias	AW_CU_06
Comentarios		Tipo	Positivo
Pre-condición	El usuario inició sesión en el sistema / El móvil está previamente cargado en el sistema
Post-condición	Se modifica el móvil
Paso	Descripción del Paso		Resultado
1	Seleccionar Choferes→Ver Lista en el menú de navegación del sistema que se encuentra a la izquierda de la pantalla		Se abre una página con una lista de los móviles cargados en el sistema
2	Seleccionar el ícono del lápiz para modificar un móvil		Se abre la página con los datos del móvil
3	Seleccionar la pestaña “Características”
4	Modificar las características del móvil
5	Seleccionar el botón “Modificar”		Se muestra un mensaje indicando que los datos se guardaron correctamente
6	Verificar en la tabla “Móviles” de la base de datos que se modificó la información		Se modifican registros

ID	AW_CP_17	Versión	V1.2
Fecha de Creación	18/10/2014	Última Modificación	-
Prioridad	Alta	Estado	Aprobado
Nombre	Eliminar móvil
Descripción	Eliminar un móvil previamente creado
Dependencias	AW_CU_06
Comentarios		Tipo	Positivo
Pre-condición	El usuario inició sesión en el sistema / El móvil esta previamente creado
Post-condición	Se borra el móvil
Paso	Descripción del Paso		Resultado
1	Seleccionar Móviles→Ver Lista en el menú de navegación del sistema que se encuentra a la izquierda de la pantalla		Se abre una página con una lista de los móviles cargados en el sistema
2	Seleccionar el ícono del cesto de basura para borrar un móvil		Se muestra un mensaje de confirmación de borrado
3	Seleccionar el botón “Borrar”		Se muestra un mensaje indicando que se borro el móvil
4	Verificar en la tabla “Moviles” de la base de datos que el campo activo esta en 0		Se modifican registros

ID	AW_CP_18	Versión	V1.2
Fecha de Creación	10/04/2015	Última Modificación	-
Prioridad	Alta	Estado	Aprobado
Nombre	Crear un nuevo operador
Descripción	Crear un nuevo operador en el sistema
Dependencias	AW_CU_07
Comentarios	También es aplicable a Administradores	Tipo	Positivo
Pre-condición	El usuario inició sesión en el sistema
Post-condición	Se crea un nuevo operador
Paso	Descripción del Paso		Resultado
1	Seleccionar Usuarios → Operadores→Nuevo en el menú de navegación del sistema que se encuentra a la izquierda de la pantalla		Se abre la página para crear un nuevo operador
2	Completar todos los datos del perfil del operador
3	Seleccionar la pestaña “Password”		Se abre una nueva ventana con los campos de contraseña
4	Ingresar una contraseña y confirmarla
5	Seleccionar la pestaña “Permisos”		Se abre una ventana con las opciones de permisos para el operador
6	Seleccionar los permisos que tendrá el operador
7	Seleccionar el botón “Guardar”		Se muestra un mensaje indicando que el operador se guardó correctamente
8	Verificar en la tabla “Usuarios” de la base de datos que se creó un nuevo registro		Se crea un nuevo registro
9	Verificar en la tabla “Permisos” de la base de datos que se asignaron los permisos correspondientes al nuevo operador		Se crean nuevos registros

ID	AW_CP_19	Versión	V1.2
Fecha de Creación	10/04/2015	Última Modificación	-
Prioridad	Alta	Estado	Aprobado
Nombre	Crear un nuevo operador con campos obligatorios vacíos
Descripción	Crear una nueva cuenta de operador en el sistema dejando vacíos los campos obligatorios
Dependencias	AW_CU_07
Comentarios	También es aplicable a Administradores	Tipo	Negativo
Pre-condición	El usuario inició sesión en el sistema
Post-condición	Se muestra un mensaje de error y no se crea una nueva cuenta de operador
Paso	Descripción del Paso		Resultado
1	Seleccionar Usuarios → Operadores→Nuevo en el menú de navegación del sistema que se encuentra a la izquierda de la pantalla		Se abre la página para crear un nuevo operador
2	Completar algunos datos del perfil del operador y dejar algunos de los campos obligatorios vacíos
3	Seleccionar la pestaña “Password”		Se abre una nueva ventana con los campos de contraseña
4	Completar los campos con la misma contraseña
5	Seleccionar la pestaña “Permisos”		Se abre una nueva ventana con opciones de permisos para el operador
6	Seleccionar los permisos que tendrá el operador
7	Hacer click en el botón “Guardar”		Se muestra un mensaje de error indicando que se deben completar los campos obligatorios

ID	AW_CP_20	Versión	V1.2
Fecha de Creación	10/04/2015	Última Modificación	-
Prioridad	Alta	Estado	Aprobado
Nombre	Crear un nuevo operador con claves diferentes
Descripción	Crear una nueva cuenta de operador en el sistema completando con una contraseña diferente en la confirmación
Dependencias	AW_CU_07
Comentarios	También es aplicable a Administradores	Tipo	Negativo
Pre-condición	El usuario inició sesión en el sistema
Post-condición	Se muestra un mensaje de error y no se crea una nueva cuenta de operador
Paso	Descripción del Paso		Resultado
1	Seleccionar Usuarios → Operadores→Nuevo en el menú de navegación del sistema que se encuentra a la izquierda de la pantalla		Se abre la página para crear un nuevo operador
2	Completar todos los datos del perfil del operador
3	Seleccionar la pestaña “Password”		Se abre una nueva ventana con los campos de contraseña
4	Completar los campos con contraseñas diferentes		Se muestra un mensaje de error indicando que las contraseñas no concuerdan

ID	AW_CP_21	Versión	V1.2
Fecha de Creación	10/04/2015	Última Modificación	-
Prioridad	Alta	Estado	Aprobado
Nombre	Modificar perfil de operador
Descripción	Modificar el perfil de una cuenta de operador existente
Dependencias	AW_CU_07
Comentarios	También es aplicable a Administradores	Tipo	Positivo
Pre-condición	El usuario inició sesión en el sistema
Post-condición	Se modifica la cuenta del operador
Paso	Descripción del Paso		Resultado
1	Seleccionar Usuarios → Operadores→Ver Lista en el menú de navegación del sistema que se encuentra a la izquierda de la pantalla		Se abre una página con una lista de los operadores cargados en el sistema
2	Seleccionar el ícono del lápiz para modificar un operador		Se abre la página con los datos del operador
3	Modificar un dato del perfil del operador
4	Seleccionar el botón “Modificar”		Se muestra un mensaje indicando que los datos se guardaron correctamente
5	Verificar en la tabla “Operadores” de la base de datos que se modificó la información		Se modifican registros

ID	AW_CP_22	Versión	V1.2
Fecha de Creación	10/04/2015	Última Modificación	-
Prioridad	Alta	Estado	Aprobado
Nombre	Modificar contraseña de operador
Descripción	Modificar la contraseña de una cuenta de operador existente
Dependencias	AW_CU_07
Comentarios	También es aplicable a Administradores	Tipo	Positivo
Pre-condición	El usuario inició sesión en el sistema
Post-condición	Se modifica la cuenta del operador
Paso	Descripción del Paso		Resultado
1	Seleccionar Usuarios → Operadores→Ver Lista en el menú de navegación del sistema que se encuentra a la izquierda de la pantalla		Se abre una página con una lista de los operadores cargados en el sistema
2	Seleccionar el ícono del lápiz para modificar un operador		Se abre la página con los datos del operador
3	Seleccionar la pestaña “Password”
4	Modificar el campo contraseña y confirmarla
5	Seleccionar el botón “Modificar”		Se muestra un mensaje indicando que los datos se guardaron correctamente
6	Cerrar sesión y volver a entrar al sistema con la nueva contraseña		Se inicia sesión en la aplicación correctamente

ID	AW_CP_23	Versión	V1.2
Fecha de Creación	10/04/2015	Última Modificación	-
Prioridad	Alta	Estado	Aprobado
Nombre	Modificar permisos asignado a un operador
Descripción	Modificar los permisos que tiene un operador previamente creado en el sistema
Dependencias	AW_CU_07
Comentarios	También es aplicable a Administradores	Tipo	Positivo
Pre-condición	El usuario inició sesión en el sistema / El operador esta previamente creado
Post-condición	Se modifica la cuenta del operador
Paso	Descripción del Paso		Resultado
1	Seleccionar Usuarios → Operadores→Ver Lista en el menú de navegación del sistema que se encuentra a la izquierda de la pantalla		Se abre una página con una lista de los operadores cargados en el sistema
2	Seleccionar el ícono del lápiz para modificar un operador		Se abre la página con los datos del operador
3	Seleccionar la pestaña “Permisos”		Se abre una nueva ventana con los permisos del operador
4	Modificar los permisos
5	Seleccionar el botón “Modificar”		Se muestra un mensaje indicando que los datos se guardaron correctamente
6	Verificar en la tabla “Operadores” de la base de datos que se modificaron los permisos del operador		Se modifican registros

ID	AW_CP_24	Versión	V1.2
Fecha de Creación	10/04/2015	Última Modificación	-
Prioridad	Alta	Estado	Aprobado
Nombre	Eliminar operador
Descripción	Eliminar un operador previamente creado
Dependencias	AW_CU_07
Comentarios	También es aplicable a Administradores	Tipo	Positivo
Pre-condición	El usuario inició sesión en el sistema / El operador esta previamente creado
Post-condición	Se borra el operador
Paso	Descripción del Paso		Resultado
1	Seleccionar Usuarios → Operadores→Ver Lista en el menú de navegación del sistema que se encuentra a la izquierda de la pantalla		Se abre una página con una lista de los operadores cargados en el sistema
2	Seleccionar el ícono del cesto de basura para borrar un operador		Se muestra un mensaje de confirmación de borrado
3	Seleccionar el botón “Borrar”		Se muestra un mensaje indicando que se borro el operador
4	Verificar en la tabla “Operadores” de la base de datos que el campo activo esta en 0		Se modifican registros

ID	AW_CP_25	Versión	V1.2
Fecha de Creación	22/07/2015	Última Modificación	-
Prioridad	Alta	Estado	Aprobado
Nombre	Ver estadísticas de pasajes históricos
Descripción	Ver estadísticas de los pasajes históricos
Dependencias	AW_CU_03
Comentarios		Tipo	Positivo
Pre-condición	El usuario inició sesión
Post-condición	Se muestran las estadísticas
Paso	Descripción del Paso		Resultado
1	Seleccionar Estadísticas → Pasajes Históricos en el menú de navegación del sistema que se encuentra a la izquierda de la pantalla		Se abre una página con las estadísticas

ID	AW_CP_26	Versión	V1.2
Fecha de Creación	22/07/2015	Última Modificación	-
Prioridad	Alta	Estado	Aprobado
Nombre	Ver móviles en el mapa
Descripción	Ver móviles conectados en el mapa
Dependencias	AW_CU_09
Comentarios		Tipo	Positivo
Pre-condición	El usuario inició sesión
Post-condición	Se muestran los móviles conectados en el mapa
Paso	Descripción del Paso		Resultado
1	Insertar 2 choferes en la tabla “ChoferesConectados”		Se insertan dos registros
2	En la página principal de la aplicación, seleccionar el botón “Ver” dentro del cuadro de Geolocalización		Se abre una página con el mapa y se muestran los marcadores de los choferes insertados en la base de datos (con sus respectivas ubicaciones)
3	Cambiar la ubicación de uno de los choferes en la tabla “ChoferesConectados” de la base de datos		Se modifica un registro
4	Abrir el mapa de la aplicación web		El móvil modificado cambió de posición

ID	AW_CP_27	Versión	V1.2
Fecha de Creación	22/07/2015	Última Modificación	-
Prioridad	Alta	Estado	Aprobado
Nombre	Ver pasajes en el mapa
Descripción	Ver pasajes en curso en el mapa
Dependencias	AW_CU_08
Comentarios		Tipo	Positivo
Pre-condición	El usuario inició sesión
Post-condición	Se muestran los pasajes en curso en el mapa
Paso	Descripción del Paso		Resultado
1	Insertar 2 pasajes en la tabla “PasajesEnCurso”		Se insertan dos registros
2	En la página principal de la aplicación, seleccionar el botón “Ver” dentro del cuadro de Geolocalización		Se abre una página con el mapa y se muestran los marcadores de los pasajes insertados en la base de datos (con sus respectivas ubicaciones)

ID	AW_CP_28	Versión	V1.2
Fecha de Creación	22/07/2015	Última Modificación	-
Prioridad	Alta	Estado	Aprobado
Nombre	Crear nuevo pasaje automático
Descripción	Crear un nuevo pasaje en modo automático
Dependencias	AW_CU_04
Comentarios		Tipo	Positivo
Pre-condición	El usuario inició sesión
Post-condición	Se crea un nuevo pasaje
Paso	Descripción del Paso		Resultado
1	En la página principal, seleccionar el botón “Ver” dentro del cuadro de Pasajes		Se abre una nueva página con un formulario para crear un nuevo pasaje
2	Completar los campos del formulario
3	Seleccionar el botón “Asignar”		Se muestra un mensaje indicando que se creó el pasaje correctamente
4	Verificar en la tabla “PasajesEnCurso” de la base de datos que se insertó el nuevo pasaje		Se crea un nuevo registro

ID	AW_CP_29	Versión	V1.2
Fecha de Creación	22/07/2015	Última Modificación	-
Prioridad	Alta	Estado	Aprobado
Nombre	Crear nuevo pasaje manual
Descripción	Crear un nuevo pasaje en modo manual
Dependencias	AW_CU_04
Comentarios		Tipo	Positivo
Pre-condición	El usuario inició sesión
Post-condición	Se crea un nuevo pasaje
Paso	Descripción del Paso		Resultado
1	En la página principal, seleccionar el botón “Ver” dentro del cuadro de Pasajes		Se abre una nueva página con un formulario para crear un nuevo pasaje
2	Completar los campos del formulario y establecerlo en modo manual
3	Seleccionar el campo chofer		Se abre una ventana con los choferes conectados
4	Seleccionar uno de los choferes conectados
5	Seleccionar el botón “Asignar”		Se muestra un mensaje indicando que se creó el pasaje correctamente
6	Verificar en la tabla “PasajesEnCurso” de la base de datos que se insertó el nuevo pasaje		Se crea un nuevo registro

ID	AW_CP_30	Versión	V1.2
Fecha de Creación	22/07/2015	Última Modificación	-
Prioridad	Alta	Estado	Aprobado
Nombre	Crear nuevo pasaje automático dejando campos en blanco
Descripción	Crear un nuevo pasaje en modo automático dejando campos sin completar
Dependencias	AW_CU_04
Comentarios		Tipo	Negativo
Pre-condición	El usuario inició sesión
Post-condición	Se muestra un mensaje de error y no se crea el pasaje
Paso	Descripción del Paso		Resultado
1	En la página principal, seleccionar el botón “Ver” dentro del cuadro de Pasajes		Se abre una nueva página con un formulario para crear un nuevo pasaje
2	Completar los campos del formulario dejando algunos en blanco
3	Seleccionar el botón “Asignar”		Se muestra un mensaje de error indicando que no se completaron todos los campos

ID	AW_CP_31	Versión	V1.2
Fecha de Creación	22/07/2015	Última Modificación	-
Prioridad	Alta	Estado	Aprobado
Nombre	Ver información de pasajes
Descripción	Ver información de los pasajes en curso
Dependencias	AW_CU_02
Comentarios		Tipo	Positivo
Pre-condición	El usuario inició sesión
Post-condición	Se visualiza la información de los pasajes en curso
Paso	Descripción del Paso		Resultado
1	Insertar dos pasajes en la tabla “PasajesEnCurso” de la base de datos		Se crean dos registros
2	En la página principal, seleccionar el botón “Ver” dentro del cuadro de Pasajes		Se abre una nueva página con un formulario para crear un nuevo pasaje y se visualiza en una tabla la información de los pasajes insertados en la base de datos
3	Modificar uno de los pasajes de la tabla “PasajesEnCurso” de la base de datos		Se modifica un registro
4	Abrir la página de pasajes		Se muestran los cambios realizados en el pasaje en la base de datos

2.3.2. Ejecución de casos de prueba

La siguiente tabla muestra un resumen de la ejecución de los casos de prueba.

Número	ID	Ejecución	Cantidad de Ejecuciones	Estado
1	AW_CP_01	Exitosa	1	Aprobado
2	AW_CP_02	Exitosa	1	Aprobado
3	AW_CP_03	Exitosa	1	Aprobado
4	AW_CP_04	Exitosa	1	Aprobado
5	AW_CP_05	Exitosa	2	Aprobado
6	AW_CP_06	Exitosa	1	Aprobado
7	AW_CP_07	Exitosa	1	Aprobado
8	AW_CP_08	Exitosa	1	Aprobado
9	AW_CP_09	Exitosa	1	Aprobado
10	AW_CP_10	Exitosa	1	Aprobado
11	AW_CP_11	Exitosa	1	Aprobado
12	AW_CP_12	Exitosa	1	Aprobado
13	AW_CP_13	Exitosa	2	Aprobado
14	AW_CP_14	Exitosa	1	Aprobado
15	AW_CP_15	Exitosa	1	Aprobado
16	AW_CP_16	Exitosa	1	Aprobado
17	AW_CP_17	Exitosa	1	Aprobado
18	AW_CP_18	Exitosa	2	Aprobado
19	AW_CP_19	Exitosa	1	Aprobado
20	AW_CP_20	Exitosa	1	Aprobado
21	AW_CP_21	Exitosa	1	Aprobado
22	AW_CP_22	Exitosa	1	Aprobado
23	AW_CP_23	Exitosa	1	Aprobado
24	AW_CP_24	Exitosa	1	Aprobado
25	AW_CP_25	Exitosa	1	Aprobado
26	AW_CP_26	Exitosa	1	Aprobado
27	AW_CP_27	Exitosa	1	Aprobado
28	AW_CP_28	Exitosa	2	Aprobado
29	AW_CP_29	Exitosa	2	Aprobado
30	AW_CP_30	Exitosa	1	Aprobado
31	AW_CP_31	Exitosa	1	Aprobado

Todos los casos de prueba se ejecutaron de manera exitosa.

2.4. Subproyecto Aplicación de Móviles

2.4.1. Diseño de casos de prueba

Los siguientes casos de prueba abarcan la funcionalidad completa de la aplicación de móviles.

ID	AM_CP_01	Versión	V1.2
Fecha de Creación	06/11/2013	Última Modificación	-
Prioridad	Alta	Estado	Aprobado
Nombre	Aceptar un pasaje
Descripción	Aceptar un pasaje que se le es asignado al chofer
Dependencias	AM_CU_01
Comentarios		Tipo	Positivo
Pre-condición	El chofer inició sesión en el sistema / Se le asigna un pasaje al chofer
Post-condición	Se envía como respuesta que se acepta el pasaje
Paso	Descripción del Paso		Resultado
1	Se recibe un mensaje push con la información del pasaje		Se muestra una ventana de diálogo pidiendo aceptar o no el pasaje
2	Seleccionar el botón Aceptar		Se muestra la información del pasaje y se envía la respuesta al WebService
3	Verificar en la tabla “PasajesEnCurso” que el estado cambió a “asignado” y en la tabla “ChoferesConectados” que el estado del chofer cambió a “OCUPADO”		Se modifican registros

ID	AM_CP_02	Versión	V1.2
Fecha de Creación	06/11/2013	Última Modificación	-
Prioridad	Alta	Estado	Aprobado
Nombre	Rechazar un pasaje
Descripción	Rechazar un pasaje que se le es asignado al chofer
Dependencias	AM_CU_01
Comentarios		Tipo	Positivo
Pre-condición	El chofer inició sesión en el sistema / Se le asigna un pasaje al chofer
Post-condición	Se envía como respuesta que se rechaza el pasaje
Paso	Descripción del Paso		Resultado
1	Se recibe un mensaje push con la información del pasaje		Se muestra una ventana de diálogo pidiendo aceptar o no el pasaje
2	Seleccionar el botón Rechazar		se envía la respuesta al WebService
3	Verificar en las tablas “PasajesEnCurso” y “ChoferesConectados” que los estados no se modificaron		No se modifican registros

ID	AM_CP_03	Versión	V1.2
Fecha de Creación	25/11/2014	Última Modificación	-
Prioridad	Alta	Estado	Aprobado
Nombre	Iniciar sesión con un usuario válido
Descripción	Iniciar sesión en el sistema con un usuario registrado en la base de datos
Dependencias	AM_CU_02
Comentarios		Tipo	Positivo
Pre-condición	El sistema está activo / El Chofer está registrado en la base de datos
Post-condición	Se inicia sesión
Paso	Descripción del Paso		Resultado
1	Ingresar un nombre de usuario y clave válidos
2	Seleccionar el botón “Iniciar”		Se inicia sesión y se muestra la ventana principal de la aplicación
3	Verificar en la tabla “ChoferesConectados” que se insertó un nuevo registro con los datos del chofer		Se inserta un nuevo registro

ID	AM_CP_04	Versión	V1.2
Fecha de Creación	25/11/2014	Última Modificación	-
Prioridad	Alta	Estado	Aprobado
Nombre	Iniciar sesión con un usuario inválido
Descripción	Iniciar sesión en el sistema con un usuario no registrado en la base de datos
Dependencias	AM_CU_02
Comentarios		Tipo	Negativo
Pre-condición	El sistema está activo / El Chofer no está registrado en la base de datos
Post-condición	No se inicia sesión
Paso	Descripción del Paso		Resultado
1	Ingresar un nombre de usuario y clave inválidos
2	Seleccionar el botón “Iniciar”		Se muestra un mensaje de error y no se inicia sesión

ID	AM_CP_05	Versión	V1.2
Fecha de Creación	25/11/2014	Última Modificación	-
Prioridad	Alta	Estado	Aprobado
Nombre	Ver pasajes históricos
Descripción	Ver los pasajes históricos que tiene el chofer
Dependencias	AM_CU_04
Comentarios		Tipo	Positivo
Pre-condición	El chofer inició sesión
Post-condición	Se muestra una lista de los pasajes históricos
Paso	Descripción del Paso		Resultado
1	Seleccionar la pestaña “Pasajes”		Se muestra una nueva ventana con los pasajes históricos

ID	AM_CP_06	Versión	V1.2
Fecha de Creación	25/11/2014	Última Modificación	-
Prioridad	Alta	Estado	Aprobado
Nombre	Elegir móvil
Descripción	Elegir el móvil que utilizará el chofer
Dependencias	AM_CU_05
Comentarios		Tipo	Positivo
Pre-condición	El chofer inició sesión
Post-condición	El chofer elige un móvil
Paso	Descripción del Paso		Resultado
1	Ir a Configuraciones		Se abre una ventana con las configuraciones de la aplicación
2	Seleccionar Elegir móvil		Se despliega una lista con los móviles disponibles para ese chofer
3	Elegir un móvil y seleccionar “Aceptar”		Se establece el nuevo móvil para el chofer
4	Verificar en la tabla “ChoferesConectados” de la base de datos que se cambió el móvil del chofer		Se modifica un registro

ID	AM_CP_07	Versión	V1.2
Fecha de Creación	25/11/2014	Última Modificación	-
Prioridad	Alta	Estado	Aprobado
Nombre	Cambiar estado de chofer a OCUPADO
Descripción	Cambiar el estado del chofer
Dependencias	AM_CU_07
Comentarios		Tipo	Positivo
Pre-condición	El chofer inició sesión
Post-condición	Se cambia el estado a OCUPADO
Paso	Descripción del Paso		Resultado
1	Se selecciona estado “OCUPADO”		El estado se muestra como ocupado
2	Verificar en la tabla “ChoferesConectados” que el estado del chofer cambió a “OCUPADO”		Se modifica un registro

ID	AM_CP_08	Versión	V1.2
Fecha de Creación	25/11/2014	Última Modificación	-
Prioridad	Alta	Estado	Aprobado
Nombre	Cambiar estado de chofer a LIBRE
Descripción	Cambiar el estado del chofer
Dependencias	AM_CU_07
Comentarios		Tipo	Positivo
Pre-condición	El chofer inició sesión
Post-condición	Se cambia el estado a LIBRE
Paso	Descripción del Paso		Resultado
1	Se selecciona estado “LIBRE”		El estado se muestra como libre
2	Verificar en la tabla “ChoferesConectados” que el estado del chofer cambió a “LIBRE”		Se modifica un registro

ID	AM_CP_09	Versión	V1.2
Fecha de Creación	15/05/2015	Última Modificación	-
Prioridad	Alta	Estado	Aprobado
Nombre	El chofer cambia de estado cuando termina el pasaje
Descripción	Al transcurrir diez minutos desde la aceptación del pasaje, el chofer cambia a estado LIBRE nuevamente
Dependencias	AM_CU_08
Comentarios		Tipo	Positivo
Pre-condición	El chofer inició sesión en el sistema / Se le asigna un pasaje al chofer
Post-condición	Se cambia el estado a libre al concluir pasaje
Paso	Descripción del Paso		Resultado
1	Se recibe un mensaje push con la información del pasaje		Se muestra una ventana de diálogo pidiendo aceptar o no el pasaje
2	Seleccionar el botón Aceptar		Se muestra la información del pasaje y se envía la respuesta al WebService
3	Esperar diez minutos		Al concluir el tiempo, el estado cambia a “LIBRE”
4	Verificar en la tabla “ChoferesConectados” que el estado del chofer cambió a “LIBRE”		Se modifica un registro

2.4.2. Ejecución de casos de prueba

La siguiente tabla muestra un resumen de la ejecución de los casos de prueba.

Número	ID	Ejecución	Cantidad de Ejecuciones	Estado
1	AM_CP_01	Exitosa	2	Aprobado
2	AM_CP_02	Exitosa	2	Aprobado
3	AM_CP_03	Exitosa	1	Aprobado
4	AM_CP_04	Exitosa	1	Aprobado
5	AM_CP_05	Exitosa	1	Aprobado
6	AM_CP_06	Exitosa	1	Aprobado
7	AM_CP_07	Exitosa	1	Aprobado
8	AM_CP_08	Exitosa	1	Aprobado
9	AM_CP_09	Exitosa	2	Aprobado

Todos los casos de prueba se ejecutaron de manera exitosa.

2.5. Subproyecto Aplicación de Usuarios

2.5.1. Diseño de casos de prueba

[INSERTAR CASOS DE PRUEBA]

2.5.2. Ejecución de casos de prueba

Número	ID	Ejecución	Cantidad de Ejecuciones	Estado

2.6. Subproyecto Aplicación Control de Pasajes

2.6.1. Diseño de casos de prueba

Los siguientes casos de prueba abarcan la funcionalidad completa de la aplicación de control de pasajes.

ID	ACP_CP_01	Versión	V1.2
Fecha de Creación	07/02/2014	Última Modificación	-
Prioridad	Alta	Estado	Aprobado
Nombre	Asignar pasajes automáticamente habiendo choferes libres
Descripción	Asignar pasajes que están en estado “por_asignar” a choferes en estado “libre”. El modo de asignación es automático
Dependencias	ACP_CU_01, ACP_CU_02, ACP_CU_03, ACP_CU_04, ACP_CU_05
Comentarios		Tipo	Positivo
Pre-condición	El servicio debe estar implementado
Post-condición	Se asignan los pasajes a los choferes y se cambian los respectivos estados
Paso	Descripción del Paso		Resultado
1	Crear en la tabla “ChoferesConectados” cuatro choferes en estado “LIBRE”		Se crean cuatro nuevos registros en la base de datos
2	Crear en la tabla “PasajesEnCurso” cuatro pasajes en estado “por_asignar”		Se crean cuatro nuevos registros en la base de datos
3	Ejecutar la aplicación java AppControlPasaje		Se ejecuta el servicio
4	Verificar que se envían cuatro mensajes a GCM		Se envían los mensajes a los choferes
5	Verificar que se modifica el estado de los cuatro choferes a “OCUPADO”		Se modifican los estados
6	Verificar que se modifica el estado de los cuatro pasajes a “en_espera”		Se modifican los estados

ID	ACP_CP_02	Versión	V1.2
Fecha de Creación	07/02/2014	Última Modificación	-
Prioridad	Alta	Estado	Aprobado
Nombre	Asignar pasajes manualmente habiendo choferes libres
Descripción	Asignar pasajes que están en estado “por_asignar” a choferes en estado “libre”. El modo de asignación es manual
Dependencias	ACP_CU_01, ACP_CU_02, ACP_CU_03, ACP_CU_04, ACP_CU_05
Comentarios		Tipo	Positivo
Pre-condición	El servicio debe estar implementado
Post-condición	Se asignan los pasajes a los choferes y se cambian los respectivos estados
Paso	Descripción del Paso		Resultado
1	Crear en la tabla “ChoferesConectados” cuatro choferes en estado “LIBRE”		Se crean cuatro nuevos registros en la base de datos
2	Crear en la tabla “PasajesEnCurso” cuatro pasajes en estado “por_asignar” y establecer un chofer conectado a cada pasaje		Se crean cuatro nuevos registros en la base de datos
3	Ejecutar la aplicación java AppControlPasaje		Se ejecuta el servicio
4	Verificar que se envían cuatro mensajes a GCM		Se envían los mensajes a los choferes
5	Verificar que se modifica el estado de los cuatro choferes a “OCUPADO”		Se modifican los estados
6	Verificar que se modifica el estado de los cuatro pasajes a “en_espera”		Se modifican los estados

ID	ACP_CP_03	Versión	V1.2
Fecha de Creación	05/02/2015	Última Modificación	-
Prioridad	Alta	Estado	Aprobado
Nombre	Asignar pasajes automáticamente habiendo menos choferes libres
Descripción	Asignar pasajes que están en estado “por_asignar” a choferes en estado “libre”. La cantidad de pasajes por asignar es mayor a los choferes libres. El modo de asignación es automático.
Dependencias	ACP_CU_01, ACP_CU_02, ACP_CU_03, ACP_CU_04, ACP_CU_05
Comentarios		Tipo	Positivo
Pre-condición	El servicio debe estar implementado
Post-condición	Se asignan los pasajes a los choferes disponibles, el resto se mantiene en “por_asignar”
Paso	Descripción del Paso		Resultado
1	Crear en la tabla “ChoferesConectados” dos choferes en estado “LIBRE”		Se crean dos nuevos registros en la base de datos
2	Crear en la tabla “PasajesEnCurso” cuatro pasajes en estado “por_asignar”		Se crean cuatro nuevos registros en la base de datos
3	Ejecutar la aplicación java AppControlPasaje		Se ejecuta el servicio
4	Verificar que se envían dos mensajes a GCM		Se envían los mensajes a los choferes
5	Verificar que se modifica el estado de los dos choferes a “OCUPADO”		Se modifican los estados
6	Verificar que se modifica el estado de solo dos pasajes a “en_espera”, el resto continúa en “por_asignar”		Se modifican solo dos estados

ID	ACP_CP_04	Versión	V1.2
Fecha de Creación	05/02/2015	Última Modificación	-
Prioridad	Alta	Estado	Aprobado
Nombre	Asignar pasajes automáticamente habiendo mas choferes libres
Descripción	Asignar pasajes que están en estado “por_asignar” a choferes en estado “libre”. La cantidad de pasajes por asignar es menor a los choferes libres. El modo de asignación es automático.
Dependencias	ACP_CU_01, ACP_CU_02, ACP_CU_03, ACP_CU_04, ACP_CU_05
Comentarios		Tipo	Positivo
Pre-condición	El servicio debe estar implementado
Post-condición	Se asignan todos los pasajes. A los choferes asignados se cambia su estado.
Paso	Descripción del Paso		Resultado
1	Crear en la tabla “ChoferesConectados” cuatro choferes en estado “LIBRE”		Se crean cuatro nuevos registros en la base de datos
2	Crear en la tabla “PasajesEnCurso” dos pasajes en estado “por_asignar” y establecer un chofer conectado a cada pasaje		Se crean dos nuevos registros en la base de datos
3	Ejecutar la aplicación java AppControlPasaje		Se ejecuta el servicio
4	Verificar que se envían dos mensajes a GCM		Se envían los mensajes a los choferes
5	Verificar que se modifica el estado de los dos choferes asignados en los pasajes a “OCUPADO”. El resto continúa en “LIBRE”		Se modifican solo dos estados
6	Verificar que se modifica el estado de los dos pasajes a “en_espera”		Se modifican los estados

2.6.2. Ejecución de casos de prueba

La ejecución de los casos de prueba se realizará en un ambiente desplegado en un servidor virtual privado, donde se encuentra instalada la aplicación java AppControlPasaje.

La siguiente tabla muestra un resumen de la ejecución de los casos de prueba.

Número	ID	Ejecución	Cantidad de Ejecuciones	Estado
1	ACP_CP_01	Exitosa	2	Aprobado
2	ACP_CP_02	Exitosa	1	Aprobado
3	ACP_CP_03	Exitosa	2	Aprobado
4	ACP_CP_04	Exitosa	2	Aprobado

Todos los casos de prueba se ejecutaron de manera exitosa.

2.7. Subproyecto Servicio Web

2.7.1. Diseño de casos de prueba

Los siguientes casos de prueba abarcan la funcionalidad completa del servicio web.

ID	WS_CP_01	Versión	V1.2
Fecha de Creación	17/01/2014	Última Modificación	-
Prioridad	Alta	Estado	Aprobado
Nombre	Ingresar al sistema con un usuario válido por primera vez
Descripción	Ingresar al sistema con un usuario existente en la base de datos sin estar previamente conectado
Dependencias	WS_CU_01
Comentarios		Tipo	Positivo
Pre-condición	El usuario debe existir en la base de datos / El servicio debe estar activo
Post-condición	El servicio devuelve una confirmación positiva
Paso	Descripción del Paso		Resultado
1	Llamar al método “login” del web service enviando como parámetros un usuario y una contraseña válidos		Se recibe como respuesta un dato booleano igual a “true”
2	Verificar que se insertó un nuevo registro en la tabla “ChoferesConectados” con la información del usuario		Se inserta un nuevo registro

ID	WS_CP_02	Versión	V1.2
Fecha de Creación	17/01/2014	Última Modificación	-
Prioridad	Alta	Estado	Aprobado
Nombre	Ingresar al sistema con un usuario válido habiendo ya iniciado sesión
Descripción	Ingresar al sistema con un usuario existente en la base de datos estando ya conectado en el sistema
Dependencias	WS_CU_01
Comentarios		Tipo	Negativo
Pre-condición	El usuario esta conectado en el sistema / El servicio debe estar activo
Post-condición	El servicio devuelve una confirmación negativa
Paso	Descripción del Paso		Resultado
1	Llamar al método “login” del web service enviando como parámetros un usuario y una contraseña válidos		Se recibe como respuesta un dato booleano igual a “false”

ID	WS_CP_03	Versión	V1.2
Fecha de Creación	17/01/2014	Última Modificación	-
Prioridad	Alta	Estado	Aprobado
Nombre	Ingresar al sistema con un usuario inválido
Descripción	Ingresar al sistema con un usuario que no existe en la base de datos
Dependencias	WS_CU_01
Comentarios		Tipo	Negativo
Pre-condición	El usuario no existe en la base de datos / El servicio debe estar activo
Post-condición	El servicio devuelve una confirmación negativa
Paso	Descripción del Paso		Resultado
1	Llamar al método “login” del web service enviando como parámetros un usuario y una contraseña inválidos		Se recibe como respuesta un dato booleano igual a “false”

ID	WS_CP_04	Versión	V1.2
Fecha de Creación	05/01/2015	Última Modificación	-
Prioridad	Alta	Estado	Aprobado
Nombre	Actualizar estado de móvil un chofer conectado
Descripción	Actualizar el del móvil de un chofer que está conectado en el sistema
Dependencias	WS_CU_02
Comentarios		Tipo	Positivo
Pre-condición	El usuario existe en la base de datos / El servicio debe estar activo
Post-condición	Se cambia el estado del móvil
Paso	Descripción del Paso		Resultado
1	Llamar al método “actualizarEstado” enviando un usuario válido y el nuevo estado del móvil		Se recibe como respuesta un dato booleano igual a “true”
2	Verificar que se actualizó el estado del móvil en la tabla “ChoferesConectados”		Se actualiza un registro

ID	WS_CP_05	Versión	V1.2
Fecha de Creación	05/01/2015	Última Modificación	-
Prioridad	Alta	Estado	Aprobado
Nombre	Actualizar la ubicación del móvil de un chofer conectado
Descripción	Actualizar la ubicación del móvil de un chofer que está conectado en el sistema
Dependencias	WS_CU_03
Comentarios		Tipo	Positivo
Pre-condición	El usuario existe en la base de datos / El servicio debe estar activo
Post-condición	Se cambia la ubicación del móvil
Paso	Descripción del Paso		Resultado
1	Llamar al método “actualizarUbicacion” enviando como parámetro un usuario conectado, latitud, longitud y estado del móvil		Se recibe como respuesta un dato booleano igual a “true”
2	Verificar que se actualizó la ubicacion del móvil en la tabla “ChoferesConectados”		Se actualiza un registro

ID	WS_CP_06	Versión	V1.2
Fecha de Creación	05/01/2015	Última Modificación	-
Prioridad	Alta	Estado	Aprobado
Nombre	Desconectar un chofer del sistema
Descripción	Desconectar un chofer que está actualmente conectado en el sistema
Dependencias	WS_CU_01
Comentarios		Tipo	Positivo
Pre-condición	El usuario existe en la base de datos / El servicio debe estar activo
Post-condición	El chofer se desconecta del sistema
Paso	Descripción del Paso		Resultado
1	Llamar al método “desconectarChofer” enviando como parámetro un usuario conectado y el número de móvil		Se recibe como respuesta un dato booleano igual a “true”
2	Verificar que el chofer se borró de la tabla “ChoferesConectados”		Se borra un registro

ID	WS_CP_07	Versión	V1.2
Fecha de Creación	08/06/2015	Última Modificación	-
Prioridad	Alta	Estado	Aprobado
Nombre	Obtener los móviles de un chofer
Descripción	Obtener los móviles que un chofer tiene asignado
Dependencias	WS_CU_05
Comentarios		Tipo	Positivo
Pre-condición	El usuario existe en la base de datos / El servicio debe estar activo
Post-condición	Se obtiene una lista con los móviles
Paso	Descripción del Paso		Resultado
1	Llamar al método “obtenerMoviles” enviando como parámetro un usuario válido		Se recibe como respuesta una lista con uno o más móviles
2	Verificar en la tabla “AsignacionesMovil” que los móviles devueltos concuerdan con los almacenados

ID	WS_CP_08	Versión	V1.2
Fecha de Creación	08/06/2015	Última Modificación	-
Prioridad	Alta	Estado	Aprobado
Nombre	Actualizar clave GCM de un chofer conectado
Descripción	Actualizar la clave GCM de un chofer que se encuentra conectado en el sistema
Dependencias	WS_CU_04
Comentarios		Tipo	Positivo
Pre-condición	El usuario existe en la base de datos / El servicio debe estar activo
Post-condición	Se actualiza la clave GCM
Paso	Descripción del Paso		Resultado
1	Llamar a la función “asignarClaveGCM” enviando como parámetros un usuario válido y la clave GCM		Se recibe como respuesta un dato booleano igual a “true”
2	Verificar que se actualizó la clave GCM en la tabla “Choferes”		Se actualiza un registro

ID	WS_CP_09	Versión	V1.2
Fecha de Creación	08/06/2015	Última Modificación	-
Prioridad	Alta	Estado	Aprobado
Nombre	Actualizar estado del pasaje en curso
Descripción	Actualizar estado del pasaje con la respuesta del chofer
Dependencias	WS_CU_06
Comentarios		Tipo	Positivo
Pre-condición	El usuario existe en la base de datos / El servicio debe estar activo
Post-condición	Se cambian los estados del pasaje y del chofer
Paso	Descripción del Paso		Resultado
1	Llamar al método “notificarEstadoPasajeEnCurso” enviando como parámetro el id del pasaje, estado y un usuario válido		Se recibe como respuesta un dato booleano igual a “true”
2	Verificar que se actualizó el estado del pasaje en la tabla “PasajesEnCurso”		Se actualiza un registro
3	Verificar que se actualizó el estado del chofer en la tabla “ChoferesConectados”		Se actualiza un registro

2.7.2. Ejecución de casos de prueba

La siguiente tabla muestra un resumen de la ejecución de los casos de prueba.

Número	ID	Ejecución	Cantidad de Ejecuciones	Estado
1	WS_CP_01	Exitosa	1	Aprobado
2	WS_CP_02	Exitosa	1	Aprobado
3	WS_CP_03	Exitosa	1	Aprobado
4	WS_CP_04	Exitosa	1	Aprobado
5	WS_CP_05	Exitosa	1	Aprobado
6	WS_CP_06	Exitosa	1	Aprobado
7	WS_CP_07	Exitosa	1	Aprobado
8	WS_CP_08	Exitosa	1	Aprobado
9	WS_CP_09	Exitosa	1	Aprobado

Todos los casos de prueba se ejecutaron de manera exitosa.

2.8. Pruebas de sistema

Las pruebas de sistema se realizarán sobre el conjunto de las aplicaciones, proporcionando datos de entrada y verificando que los datos de salida son los esperados de acuerdo a los requerimientos.

2.8.1. Diseño de casos de prueba

A continuación, se presentan los casos de prueba para el test de sistema.

ID	INT_CP_02	Versión	V1.2
Fecha de Creación	01/06/2016	Última Modificación	-
Prioridad	Alta	Estado	Aprobado
Nombre	Aceptar un pedido cargado desde la central
Descripción	Llevar a cabo el proceso entero de pedido de un cliente, ingresando el pasaje desde la central (AppWeb)
Dependencias
Comentarios		Tipo	Positivo
Pre-condición	Se inició sesión en AppWeb / Los servicios están todos en ejecución / Hay más de un chofer conectado al sistema
Post-condición	Se realiza el pedido
Paso	Descripción del Paso		Resultado
1	Ingresar a la ventana de creación de pasajes (botón “Ver” dentro del cuadro de pasajes)		Se abre la nueva página
2	Ingresar la dirección del pasaje y presionar la tecla “Alt”		Se completa automáticamente el campo de coordenadas
3	Completar el nombre del cliente y presionar el botón “Asignar”		Se muestra un mensaje indicando que se envió el pasaje
4	Ir a la aplicación móvil cliente de los choferes conectados y verificar que el móvil que se encuentra más cercano a la dirección de destino es el único que recibe el pasaje		El móvil más cercano recibe un mensaje push
5	Aceptar el pasaje		Se muestran los datos del pasaje y el estado del chofer cambia a “OCUPADO”
6	Verificar en la AppWeb que el pasaje cambió de esta a “asignado”		Se cambia el estado del pasaje

ID	INT_CP_03	Versión	V1.2
Fecha de Creación	01/06/2016	Última Modificación	-
Prioridad	Alta	Estado	Aprobado
Nombre	Rechazar un pedido cargado desde la central
Descripción	Llevar a cabo el proceso de pedido de un cliente, ingresando el pasaje desde la central (AppWeb) y rechazándolo desde la AppMoviles
Dependencias
Comentarios		Tipo	Positivo
Pre-condición	Se inició sesión en AppWeb / Los servicios están todos en ejecución / Hay más de un chofer conectado al sistema
Post-condición	El pedido cambia de chofer
Paso	Descripción del Paso		Resultado
1	Ingresar a la ventana de creación de pasajes (botón “Ver” dentro del cuadro de pasajes)		Se abre la nueva página
2	Ingresar la dirección del pasaje y presionar la tecla “Alt”		Se completa automáticamente el campo de coordenadas
3	Completar el nombre del cliente y presionar el botón “Asignar”		Se muestra un mensaje indicando que se envió el pasaje
4	Ir a la aplicación móvil cliente de los choferes conectados y verificar que el móvil que se encuentra más cercano a la dirección de destino es el único que recibe el pasaje		El móvil más cercano recibe un mensaje push
5	Rechazar el pasaje		El pasaje se envía al próximo chofer más cercano. El estado continúa en “LIBRE”
6	Verificar que el próximo chofer más cercano recibe el pasaje.		El próximo móvil más cercano recibe un mensaje push
7	Aceptar el pasaje		Se muestran los datos del pasaje y el estado del chofer cambia a “OCUPADO”
8	Verificar en la AppWeb que el pasaje cambió de estado a “asignado”		Se cambia el estado del pasaje

ID	INT_CP_04	Versión	V1.2
Fecha de Creación	01/06/2016	Última Modificación	-
Prioridad	Alta	Estado	Aprobado
Nombre	Aceptar un pedido cargado desde la AppUsuarios
Descripción	Llevar a cabo el proceso entero de pedido de un cliente, ingresado desde la aplicación para clientes (AppUsuarios)
Dependencias
Comentarios		Tipo	Positivo
Pre-condición	Se inició sesión en AppWeb / Los servicios están todos en ejecución / Hay más de un chofer conectado al sistema
Post-condición	Se realiza el pedido
Paso	Descripción del Paso		Resultado
1	Dentro de la AppUsuarios, hacer click sobre el mapa		Se muestra la ubicación actual del usuario
2	Confirmar pedido		Se envía el pedido
4	Ir a la aplicación móvil cliente de los choferes conectados y verificar que el móvil que se encuentra más cercano a la dirección de destino es el único que recibe el pasaje		El móvil más cercano recibe un mensaje push
5	Aceptar el pasaje		Se muestran los datos del pasaje y el estado del chofer cambia a “OCUPADO”
6	Verificar en la AppUsuarios que se recibe una confirmación del pedido y el tiempo de arribo aproximado		Se recibe un mensaje de confirmación
7	Verificar en la AppWeb que el pasaje cambió de estado a “asignado”		Se cambia el estado del pasaje

ID	INT_CP_05	Versión	V1.2
Fecha de Creación	01/06/2016	Última Modificación	-
Prioridad	Alta	Estado	Aprobado
Nombre	Rechazar un pedido cargado desde la AppUsuarios
Descripción	Llevar a cabo el proceso entero de pedido de un cliente, ingresado desde la aplicación para clientes (AppUsuarios), y rechazándolo desde la Aplicación de choferes (AppMoviles)
Dependencias
Comentarios		Tipo	Positivo
Pre-condición	Se inició sesión en AppWeb / Los servicios están todos en ejecución / Hay más de un chofer conectado al sistema
Post-condición	El pedido cambia de chofer
Paso	Descripción del Paso		Resultado
1	Dentro de la AppUsuarios, hacer click sobre el mapa		Se muestra la ubicación actual del usuario
2	Confirmar pedido		Se envía el pedido
4	Ir a la aplicación móvil cliente de los choferes conectados y verificar que el móvil que se encuentra más cercano a la dirección de destino es el único que recibe el pasaje		El móvil más cercano recibe un mensaje push
5	Rechazar el pasaje		El pasaje se envía al próximo chofer más cercano. El estado continúa en “LIBRE”
6	Verificar que el próximo chofer más cercano recibe el pasaje.		El próximo móvil más cercano recibe un mensaje push
7	Aceptar el pasaje		Se muestran los datos del pasaje y el estado del chofer cambia a “OCUPADO”
8	Verificar en la AppUsuarios que se recibe una confirmación del pedido y el tiempo de arribo aproximado		Se recibe un mensaje de confirmación
9	Verificar en la AppWeb que el pasaje cambió de estado a “asignado”		Se cambia el estado del pasaje

ID	INT_CP_06	Versión	V1.2
Fecha de Creación	01/06/2016	Última Modificación	-
Prioridad	Alta	Estado	Aprobado
Nombre	Cargar un nuevo pedido desde la central y no hay móviles disponibles
Descripción	Llevar a cabo el proceso entero de pedido de un cliente, ingresando el pasaje desde la central (AppWeb), sin haber móviles disponibles para tomar el pasaje
Dependencias
Comentarios		Tipo	Negativo
Pre-condición	Se inició sesión en AppWeb / Los servicios están todos en ejecución / No hay choferes conectados en el sistema
Post-condición	El pedido no se realiza
Paso	Descripción del Paso		Resultado
1	Ingresar a la ventana de creación de pasajes (botón “Ver” dentro del cuadro de pasajes)		Se abre la nueva página
2	Ingresar la dirección del pasaje y presionar la tecla “Alt”		Se completa automáticamente el campo de coordenadas
3	Completar el nombre del cliente y presionar el botón “Asignar”		Se muestra un mensaje indicando que se envió el pasaje
4	Verificar en la AppWeb que el pasaje continúa siempre en estado “por_asignar”		No se cambia el estado del pasaje

ID	INT_CP_07	Versión	V1.2
Fecha de Creación	01/06/2016	Última Modificación	-
Prioridad	Alta	Estado	Aprobado
Nombre	Cargar un nuevo pedido desde la AppUsuarios y no hay móviles disponibles
Descripción	Llevar a cabo el proceso entero de pedido de un cliente, ingresando el pasaje desde la AppUsuarios, sin haber móviles disponibles para tomar el pasaje
Dependencias
Comentarios		Tipo	Negativo
Pre-condición	Se inició sesión en AppWeb / Los servicios están todos en ejecución / No hay choferes conectados en el sistema
Post-condición	No se realiza el pedido
Paso	Descripción del Paso		Resultado
1	Dentro de la AppUsuarios, hacer click sobre el mapa		Se muestra la ubicación actual del usuario
2	Confirmar pedido		Se envía el pedido
3	Verificar en la AppUsuarios que se recibe un mensaje indicando que el servicio no está disponible		Se recibe un mensaje de error
7	Verificar en la AppWeb que el pasaje continúa en estado “por_asignar”		No se cambia el estado del pasaje

2.8.2. Ejecución de casos de prueba

La siguiente tabla muestra un resumen de la ejecución de los casos de prueba.

Número	ID	Ejecución	Cantidad de Ejecuciones	Estado
1	INT_CP_02	Exitosa	2	Aprobado
2	INT_CP_03	Exitosa	2	Aprobado
3	INT_CP_04	Exitosa	2	Aprobado
4	INT_CP_05	Exitosa	2	Aprobado
5	INT_CP_06	Exitosa	2	Aprobado
6	INT_CP_07	Exitosa	2	Aprobado

Todos los casos de prueba se ejecutaron de manera exitosa.

Capítulo VI
Cierre del proyecto

1. Consideraciones iniciales

Como se mencionó con anterioridad, el proyecto no se implementará en ninguna empresa en particular, sino que su desarrollo fue de naturaleza genérica, lo que posibilita adaptarlo a cualquier ambiente negocio del rubro con mínimas modificaciones (en caso de ser necesarias). Debido a esto, el despliegue se adaptará a las condicione del proyecto.

Con el objetivo de guiar las actividades durante esta etapa, se confecciona un plan de despliegue, donde se incluyen los entregables y las tareas a realizar durante este flujo de trabajo.

Luego, se presentará el diagrama de despliegue del sistema y, por último, los manuales de usuario de las tres aplicaciones (AppWeb, AppMoviles y AppUsuarios).

Plan de despliegue

Historia del documento

Fecha	Versión	Comentarios	Autor
11/10/2013	v0.1	Creación del documento	Jeremías/Sebastian
17/11/2015	v1.0	Revisada por el equipo	Jeremías/Sebastian
03/06/2016	v1.2	Modificación de actividades	Jeremías/Sebastian

1. Introducción

1.1. Objetivos del plan

El plan de despliegue especifica las actividades que se realizarán para obtener el sistema listo para ser utilizado en un ambiente de producción.

1.2. Alcance del despliegue

El alcance del despliegue del sistema es obtener el software listo para ser utilizado en un ambiente de producción genérico, junto con los manuales de usuario y del sistema.

Debido a que el sistema no está desarrollado para un cliente en particular, el despliegue no incluirá la implementación del sistema en un ambiente de trabajo real, ni la capacitación de los usuarios para utilizar el sistema. Sin embargo, el manual de usuario contendrá toda la información necesaria para desplegarlo en cualquier ambiente y aprender a utilizarlo.

Cabe destacar que el paquete de despliegue que se entregará al usuario no contendrá scripts de instalación. Esto se debe a que, salvo por las dos aplicaciones móviles (AppMoviles y AppUsuarios) que se instalan a través de Google Play, el sistema no requiere de instalación, sino que es ejecutado a través de navegadores (AppWeb), y los servicios son ejecutados en el servidor en el que están alojados.

1.3. Entregables

Durante este flujo de trabajo, se planifica obtener los siguientes entregables:
- Paquete de despliegue: Archivos del sistema y librerías que necesitan ser desplegadas en el servidor.
- Manual de usuario: Documentación de soporte para los usuarios del sistema, incluyendo los detalles de cómo desplegar el sistema y cómo utilizarlo.
- Manual del sistema: Documentación técnica de soporte para el mantenimiento del sistema (incluido dentro de la documentación del proyecto).

2. Tareas

2.1. Actividades

Las actividades que se realizarán en el despliegue serán:
- Probar el producto en un ambiente equivalente a un ambiente de producción.
- Crear paquetes de archivos necesarios para el despliegue en un servidor.
- Empaquetar el software para su distribución.
- Crear los manuales de usuario y del sistema.

2.2. Responsabilidades

Debido a que el grupo de trabajo está constituido por dos personas, el despliegue será realizado en conjunto.

2. Diagrama de despliegue

La siguiente figura muestra el diagrama de despliegue del sistema.

Figura : Diagrama de despliegue del sistema

3. Manuales de usuario